НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**«Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»**

**УТВЕРЖДЕНО**

**Ученым советом**

**НАО «Северо-Казахстанский университет им. М.Козыбаева»**

**(Протокол \_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года)**

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации**

**Программы развития**

**(СТРАТЕГИЧЕСКого ПЛАНа развития)**

**СКУ им. М. Козыбаева**

**на 2023-2029 годы**

Петропавловск, 2023 год

| **Направления, цели, задачи, показатели и мероприятия** | **Срок завершения** | **Ответственные исполнители** | **Форма завершения** | **Ресурсы** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАПРАВЛЕНИЕ 1. Развитие высшего и послевузовского образования** |  |  |  |  |
| **Цель 1. Обеспечить качественную подготовку компетентных и конкурентоспособных кадров на национальном и международном уровне** |  |  |  |  |
| **Задача 1.1 Развитие международного кампуса и интернационализация программ высшего и послевузовского образования**  |  |  |  |  |
| Обновление ОП с учетом опыта зарубежного филиала | Декабрь 2024 – 2029 г. | Директор ДАДАкадемические комитеты | Реестр ОП | Не требуется |
| Разработка и реализация двудипломных и совместных образовательных программ с зарубежными университетами-партнерами  | Декабрь 2023 – 2029 г. | Директор ДАДАкадемические комитетыФинансовый директор | ДоговорыРеестр ОП | РБ |
| Развитие центра академического превосходства  | Декабрь 2024 – 2029 г. | Члены ПравленияДиректор ДН | Отчетность по реализации проекта | РБ  |
| Обеспечение обучающихся бесплатным доступом к мировым цифровым библиотекам  | Декабрь 2023 – 2029 г. | Директор Библиотеки | Скриншоты, отчеты | Не требуется |
| Участие в образовательных выставках, форумах и семинарах за рубежом | Декабрь 2023 – 2029 г. | Директор ДП Руководитель ЦАМИФинансовый директор Деканы | Информация, подтверждающая участие | Бюджет ВУЗа2023 – 40000002024 – 40000002025 – 40000002026 – 40000002027 – 40000002028 – 40000002029 – 4000000Итого: 28000000 |
| Заключение новых договоров/меморандумов о сотрудничестве с зарубежными вузами | Декабрь 2023 – 2029 г. | Руководитель ЦАМИФинансовый директор | Договоры/меморандум | РБ и бюджет ВУЗа |
| Проведение информационных встреч со студентами университета о программе академической мобильности | Декабрь 2023 – 2029 г. | Руководитель ЦАМИ | Протокол | Не требуются |
| Организация внешней и внутренней академической мобильности  | Декабрь 2023 – 2029 г | Руководитель ЦАМИДеканыФинансовый директор | Заявления на участие в мобильности | РБ и бюджет Бюджет ВУЗа:2023-9 000 0002024-10 000 0002025-11 000 0002026-12 000 0002027-13 000 0002028-14 000 0002029-15 000 000Итого-84 000 000 |
| Участие в программе МОН РК по привлечению зарубежных ученых | Декабрь 2023 – 2029 г. | Руководитель ЦАМИФинансовый директорДеканы | Договор | РБ |
| **Задача 1.2. Развитие системы взаимодействия университета - бизнеса - государства и формирование эффективного портфеля образовательных программ**  |  |  |  |  |
| Проведение форсайт-исследований рынка труда и прогнозирования потребности в новых профессиях | Декабрь 2023 – 2029 г. | Директор ДАДАкадемические комитеты | Отчёт | Не требуется |
| Разработка и актуализация инновационных образовательных программ на основе профессиональных стандартов | Декабрь 2023 – 2029 г. | Директор ДАДАкадемические комитеты | Реестр ОП | Не требуется |
| Обновление образовательных программ с учетом профессиональных стандартов и региональных карт профессий  | Декабрь 2023 – 2029 г. | Директор ДАДАкадемические комитеты | Реестр ОП | Не требуется |
| Актуализация образовательных программ | Декабрь 2023 – 2029 г. | Директор ДАДАкадемические комитеты | Реестр ОП | Не требуется |
| Анкетирование стейкхолдеров | Декабрь 2023 – 2029 г. | Директор ДСРЗав. кафедрами | Отчёт | Не требуется |
| **Задача 1.3 Расширение доступа к высшему и послевузовскому образованию.** |  |  |  |  |
| Рекрутинг абитуриентов из других регионов | Декабрь 2023 – 2029 г. | Директор ДП | Приказ о приеме | Бюджет вуза 2023 – 70000002024 – 70000002025 – 70000002026 – 70000002027 – 70000002028 – 70000002029 – 7000000Итого: 49000000 |
| Разработка и реализация комплекса мер по профориентационной работе с родителями, педагогами и школьниками 7-11 классов | Декабрь 2023 – 2029 г. | Директор ДП | Отчёт | Бюджет вуза2023 – 50000002024 – 50000002025 – 50000002026 – 50000002027 – 50000002028 – 50000002029 – 5000000Итого: 35000000 |
| Проведение курсов по изучению английского языка на базе ИППК с целью повышения языковых компетенций претендентов на обучение в магистратуре и докторантуре | Декабрь 2023 – 2029 г. | Директор ИППК | Приказ | Бюджет вуза2023 – 1400002024 – 1400002025 – 1400002026 – 1600002027 – 1600002028 – 1600002029 – 180000Итого: 2880000 |
| Рекрутинг иностранных граждан на обучение по государственным грантам и стипендиям  | Декабрь 2023 – 2029 г. | Директор ДП Деканы факультетовФинансовый директор | Приказ | Бюджет вуза2023 – 40000002024 – 40000002025 – 40000002026 – 40000002027 – 40000002028 – 40000002029 – 4000000Итого: 28000000 |
| Рекрутинг слушателей на факультет Foundation | Декабрь 2023 – 2029 г. | Декан FoundationФинансовый директор | Приказ | Бюджет вуза2023 – 40000002024 – 40000002025 – 40000002026 – 40000002027 – 40000002028 – 40000002029 – 4000000Итого: 28000000 |
| Повышение квалификации ППС по языковым курсам | Декабрь 2023 – 2029 г. | Директор ИППКФинансовый директор | Приказ/сертификат | Бюджет вуза2023 – 5000002024 – 5000002025 – 5000002026 – 5000002027 – 5000002028 – 5000002029 – 500000Итого: 3500000 |
| Проведение семинаров и тренингов для ППС по инклюзивному образованию | Декабрь 2023 – 2029 г. | Директор ИППК Декан ПФРуководитель Центра инклюзииФинансовый директор | Приказ/сертификат | Бюджет вуза2023 – 600002024 – 600002025 – 600002026 – 800002027 – 800002028 – 800002029 – 1000000Итого: 520000 |
| Обновление образовательных программ, учитывая особые образовательные потребности обучающихся | Декабрь 2023 – 2029 г. | Директор ДАДАкадемические комитеты  | Реестр ОП | Не требуется |
| Разработка и использование в учебном процессе учебно-методической литературы поинклюзивному образованию  | Декабрь 2023 – 2029 г. | Директор ДАДЗав. кафедрами | ОтчётСиллабусы  | Бюджет вуза2023 – 200002024 – 200002025 – 200002026 – 200002027 – 200002028 – 200002029 – 20000Итого: 140000 |
| Увеличение специальных учебников для обучения лиц с особыми образовательными потребностями | Декабрь 2023 – 2029 г. | Директор библиотекиФинансовый директор | Книга суммарного учета  | Бюджет вуза2023 – 5000002024 – 5000002025 – 5000002026 – 5000002027 – 5000002028 – 5000002029 – 500000Итого: 3500000 |
| Создание безопасных условий для обучения лиц с особыми образовательными потребностями и инклюзивного образования (пандусов, нескользкого покрытия, тактильной направляющей полосы, речевых информаторов и маяков, звукоусиливающего оборудования и т.д.)  | Декабрь 2023 – 2029 г. | Директор ДХРФинансовый директор | Отчёт | РБ (в рамках ремонта корпусов) |
| Организация психолого-педагогического сопровождения | Декабрь 2023 – 2029 г. | Педагог-психолог ПСРуководитель Центра инклюзии | Отчёт | Не требуется |
| Создание индивидуально развивающих программ по развитию инклюзивного образования | Декабрь 2027 – 2029 г. | Декан ПФРуководитель Центра инклюзии | Программа | Не требуется |
| **Задача 1.4** **Развитие институциональной политики по управлению человеческими ресурсами и талантами** |  |  |  |  |
| Создание кадрового резерва и системы подготовки топ менеджмента  | Декабрь 2023 – 2029 г. | Руководитель СУП | Утверждённый кадровый резерв | Бюджет вуза2023 – 10000002024 – 10000002025 – 10000002026 – 10000002027 – 10000002028 – 10000002029 – 1000000Итого: 7000000 |
| Переход к новой системе должностей согласно международным стандартам, новой модели штатного расписания, повышения квалификации ППС | Декабрь 2024 – 2029 г. | Руководитель СУПФинансовый директор | Штатное расписание | Бюджет вуза2023 – 400000002024 – 400000002025 – 400000002026 – 400000002027 – 400000002028 – 400000002029 – 40000000Итого: 280000000 |
| Повышение заработной платы профессорско-преподавательского состава | Декабрь 2023 г., Декабрь 2026 – 2027 г. | Члены Правления Финансовый директор Директор ДЭПФ | Отчет | Бюджет вуза2023 – 600000002026 – 800000002027 – 100000000Итого:240000000 |
| Участие в Программах и проектах различных организаций, предоставляющих условия для обучения ППС и студентов английскому языку | Декабрь 2023 – 2029 г. | Члены Правления | Договор/сертификат | Не требуется |
| Курсы повышения квалификации ППС | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по АВДиректор ИППК | Приказ/сертификат |  |
| Создание и развитие Энаумент фонда | Декабрь 2023 – 2029 г. | Члены Правления Финансовый директор Директор ДЭПФ | Уставные документыИнвестиции  | Не требуется |
| **Задача 1.5 Реализация опережающего кадрового обеспечения** |  |  |  |  |
| Участие в разработке региональной карты потребностей в профессиях (региональных Атласов профессий) и региональных стандартов опережающей подготовки кадров в СКО | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВСВиВР Декан ФИЦТ Декан АФ Директор ДАДРуководитель ЦКиТФинансовый директор | Атлас | 2023г 7 950 000 тг (КП от РГПнаПХВ МВОН РК) |
| Апгрейд центра карьеры и трудоустройства  | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВСВиВР Руководитель ЦКиТФинансовый директор | План | 2023 2 000 000 тг(командировки на 3 сотрудников, повышение квалификации 500 000 тг, апгрейд ПК 1 500 000 тг)2024-2029600 000 тгИтого 5 600 000тг |
| Расширение сотрудничества с предприятиями области | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВСВиВР Руководитель ЦКиТДеканы факультетовФинансовый директор | Отчет |  25 000 000 тг (пед.практика 24 500 000, бизнес форумы 500 000)Итого 175 000 000 тг |
| **Задача 1.6 Реализация третьей миссии** |  |  |  |  |
| Сотрудничество с местными исполнительными органами, касательно введения новых койко-мест в студенческих общежитиях | Декабрь 2023 – 2024 г. | Член Правления по ВСВиВР  | Отчет | Не требуется |
| Усиление органов студенческого самоуправления (комитеты по делам молодежи, студенческое правительство, и др.) | Декабрь 2023 – 2029 г. | Директор ДРССтуденческого ПравительстваПредседатель КДМ | Отчет | 2023-20000002024-24000002025-28800002026-34560002027-41472002028-49766402029-5971968Итого-25831808 |
| Реализации социально значимых проектов, расширения видов волонтерства | Декабрь 2023 – 2029 г. | Директор ДРС | Методические рекомендации | Не требуется  |
| Совершенствование психологической службы, путем создания физического и виртуального пространства, учитывающего интересы и потребности студентов | Декабрь 2023 – 2027 г. | Педагог-психолог психологической службы Финансовый директор | Отчет | 2023-24000002024-88500002025-198400002026-78000002027-16000002028-23000002029-300000Итого-43090000 |
| Введение интегрированного социального GPA студентов | Декабрь 2023 – 2024 г. | Член Правления по ВСВиВРЧлен Правления по ОТРИ | Приказ | Не требуется |
| Проведение Республиканского интеллектуального турнира (дебатное движение) среди студенческого самоуправления | Декабрь 2023 – 2029 г. | Директор ДРСФинансовый директор | Программы Отчет | 2023-5000002024-5000002025-5000002026-5000002027-5000002028-5000002029-500000Итого-3500000 |
| Организация работы спортивных секций и вовлечение в них обучающихся | Декабрь 2023 – 2029 г. | Директор ДРСМенеджер по спортивно-массовой работе | ОтчетРасписание Журналы посещений  | 2023-70000002024-84000002025-100800002026-120960002027-145152002028-174182402029-20901888Итого-90411328 |
| Повышение роли Ассоциации выпускников в деятельности университета | Декабрь 2023 – 2029 г. | Члены Правления | Отчет | Не требуется |
| **Задача 1.7 Развитие инфраструктуры и цифровой архитектуры университета** |  |  |  |  |
| Автоматизация бизнес-процессов | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ОТиРИ | ИС  | Не требуется |
| Модернизация парка компьютерной и периферийной техники | Декабрь 2023 – 2029 г. | Директор ДЦФинансовый директор | Договоры | 2023 – 500000002024 – 600000002025 – 720000002026 – 864000002027 – 1036800002028 – 1244160002029 – 149299200Итого - 645795200 |
| Обеспечение высокого качества работы локальной сети и подключения к интернету | Декабрь 2023 – 2029 г. | Директор ДЦФинансовый директор | Договор | 2023 – 200000002024 – 240000002025 – 288000002026 – 345600002027 – 414720002028 – 497664002029 – 59719680Итого - 258318080 |
| **НАПРАВЛЕНИЕ 2. Развитие обучения в течение всей жизни** |  |  |  |  |
| **Цель 2. Развитие системы непрерывного образования и признание результатов неформального обучения** |  |  |  |  |
| **Задача 2.1 Расширение охвата населения неформальным образованием** |  |  |  |  |
| Разработка учебно-методических пособий, программ курсов и механизмов научно-методического обеспечения и сопровождения курсов для развития модели «Серебряные университеты»  | Декабрь 2025 г. | Директор ИППКФинансовый директор | УМП/курсы | Не требуется |
| Расширение спектра краткосрочных курсов в партнерстве с компаниями и бизнесом | Декабрь 2023 – 2029 г. | Директор ИППК | Программа курса | Не требуется |
| Реализация программ обучения, направленных на повышение компетенции категории лиц, нуждающихся в обучении и трудоустройстве | Декабрь 2023 – 2029 г. | Директор ИППК | Приказ | Не требуется |
| **Задача 2.2 Повышение цифровых компетенций граждан** |  |  |  |  |
| Разработка и реализация программ неформального образования на базе ИППК, направленных на повышение цифровой грамотности | Декабрь 2023 – 2029 г. | Декан ФИЦТ Директор ИППКФинансовый директор | Программы Приказ | Не требуется |
| Реализация МООК с выдачей электронных свидетельств  | Декабрь 2024 – 2027 г. | Руководитель ОИКТДО Директор ИППК | Сертификат | Бюджет вуза2024 – 50000002025 - 5000000 |
| Разработка и реализация программ краткосрочных профессиональных курсов  | Декабрь 2024 – 2029 г. | Директор ИППК | ПрограммыПриказ | Не требуется |
| Развитие сертификационных центров | Декабрь 2024 – 2029 г. | Зав. кафедрами Финансовый директор | ДоговорСертификат | Бюджет вуза2024 – 5000002025 – 5000002026 – 5000002027 – 5000002028 – 5000002029 – 500000Итого - 3000000 |
| **НАПРАВЛЕНИЕ 3. Развитие науки** |  |  |  |  |
| **Цель 3. Увеличение международно признаваемого научно-исследовательского капитала и его применение в бизнес-процессах** |  |  |  |  |
| **Задача 3.1. Создание условий для функционирования исследовательской экосистемы** |  |   |   |   |
| Участие ученых университета в ежегодных конкурсах научных исследований в рамках грантового финансирования | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДН | Заявка/договор | Не требуется |
| Участие ученых университета в ежегодных конкурсах на программно-целевое финансирование научно-технических программ по решению стратегических научно-технических задач отраслей | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДН | Заявка/договор | Не требуется |
| Участие ученых университета в ежегодных конкурсах на получение грантов для молодых ученых, в том числе на постдокторантуру, по проекту «Жас ғалым» | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДН | Заявка/договор | Не требуется |
| Проработка вопроса финансирования НИОКР местными исполнительными органами | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДН | Проведение круглого стола | Не требуется |
| Организация научно-исследовательских работ на основе имеющихся договоров/меморандумов с представителями бизнеса | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДН | Отчеты о НИР | Не требуется |
| Заключение договоров по со-финансируемой научно-исследовательской деятельности с представителями бизнеса | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДН | Договор | Не требуется |
| Выделение средств на приобретение учебного и научного оборудования в рамках грантового финансирования | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДН | Договор | Не требуется |
| Выделение средств на приобретение учебного и научного оборудования из бюджета университета | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДНФинансовый директор | Договор | 90 411 328 |
| Модернизация оборудования и инфраструктуры лабораторий научных организаций путем материально-технического оснащения | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДНФинансовый директор | План/утвержденный список МТБ | 129 159 040 |
| Подача заявок на грантовое финансирование коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности в рамках проекта «Стимулирование продуктивных инноваций» | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДН | Заявка/договор | Не требуется |
| Подача заявок грантовое финансирование наиболее перспективных проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно–технической деятельности (АО Фонд науки) | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДН | Заявка/договор | Не требуется |
| Организация встреч представителей бизнеса с учеными университета для развития сотрудничества в области коммерциализации результатов научной и (или) научно–технической деятельности | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДН | План/программа/явочный лист | 25 831 808 |
| Проведение семинаров по повышению квалификации менеджеров по коммерциализации технологий в соответствии с международными стандартами | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДН | Программа/сертификат | 3 874 771 |
| Привлечение инвестирования со стороны частных партнеров в процессе подачи заявок на грантовое финансирование | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДН  | Договор | 3 228 976 |
| Выполнение хоздоговорных работ по заказу предприятий и хозяйствующих субъектов | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДН | Договор |  Не требуется |
| Участие представителей университета на республиканских и международных научных форумах, съездах, семинарах | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИФинансовый директор Директор ДН | Сертификат | 2 596 096 |
| Изучение университетов, открытых к научно-образовательному сотрудничеству  | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДН | План/свод-анализ | Не требуется |
| Организация и поддерживание сотрудничества с университетами-партнерами по приоритетным направлениям науки | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДН | Договор | 3 228 976 |
| Командирование ППС за рубеж для проведения научных исследований и научных стажировок | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДНФинансовый директор | Договор/сертификат | 2 596 096 |
| Информирование предприятий о возможности получения научно-исследовательских услуг от университета | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДН | План/свод-анализ | Не требуется |
| Установление партнерских отношений с предприятиями в соответствии с научными направлениями университета | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДН | Договор/меморандум | Не требуется |
| Проведение внутривузовских консультативных встреч с ППС, посвященных тематике развития сотрудничества с предприятиями на возмездной основе | Декабрь 2023 – 2029 г. | Директор ДНФинансовый директор  | План/Программа | Не требуется |
| Поиск зарубежных ученых с востребованными для университета исследованиями и навыками | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДН | План/свод-анализ | Не требуется |
| Организация визита зарубежных ученых в университет | Декабрь 2023 – 2029 г. | Директор ДН  | Приказ/Договор | Не требуется |
| Поддерживание профессиональных связей с зарубежными учеными | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДН | План  | Не требуется |
| Организация семинаров, посвященных актуальности участия молодых ППС в поиске оригинальных изысканий | Декабрь 2023 – 2029 г. | Директор ДН | План/Программа | Не требуется |
| Проведение конкурсов для молодых ППС, включающих материальное стимулирование на развитие научных проектов | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДНФинансовый директор | Приказ/Договор | 13 300 000 |
| Организация семинаров и круглых столов, с целью повышения вовлеченности ППС в наукоемкие исследования | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДН | План/Программа | Не требуется |
| Оказание членам ППС информационно-консалтинговой поддержки по вопросам научно-исследовательской деятельности | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДН | Отчет | Не требуется |
| Стимулирование ППС за публикации научных статей и исследовательской деятельности | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДНФинансовый директор | Приказ | 70 000 000 |
| Привлечение ученых НИИ для совместной научно-исследовательской деятельности | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДЭПФ | Договор | Не требуется |
| Выполнение учеными НИИ и ППС совместной научно-исследовательской деятельности | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДН | Публикации | Не требуется |
| Поиск и участие в стартап-проектах | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДН | Сертификат/приказ | Не требуется |
| Организация внутривузовских статртап-кампаний | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДНФинансовый директор | Приказ | 3 487 294 |
| Консультативная поддержка потенциальных участников в стартап-проектах | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДН | Отчет | Не требуется |
| Поиск заинтересованных в шефстве представителей крупного бизнеса в части научной и инновационной деятельности | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДН | Отчет | Не требуется |
| Заключение меморандумов и соглашений по принятию шефства заключенных с представителями крупного бизнеса в части научной и инновационной деятельности | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДНФинансовый директор | Договор | 7 000 000 |
| Поиск НИИ, заинтересованных в совместных диссертационных советах | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИ | Отчет | Не требуется |
| Создание совместных диссертационных советов с НИИ | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДН | Приказ | Не требуется |
| **Задача 3.2. Развитие исследовательских компетенций обучающихся через образовательную и проектную деятельность** |  |  |  |  |
| Подготовка магистров и докторов PhD путем научно-образовательного взаимодействия с научными организациями | Декабрь 2023 – 2029 г. | Директор ДНЗав. кафедрами | Договор/сертификат | Не требуется |
| Проведение семинаров, круглых столов, обучающих мастер-классов для студентов, магистрантов и докторантов для повышения исследовательской грамотности | Декабрь 2023 – 2029 г. | Директор ДН | Программа/сертификат/явочный лист | 2 583 181 |
| Проведение конкурсов научно-исследовательских проектов среди студентов, магистрантов и докторантов | Декабрь 2023 – 2029 г. | Директор ДНФинансовый директор  | Программа/План/Приказ | 29 319 102 |
| Публикация статей магистрантов и докторантов в журналах с ненулевым импакт-фактором, входящих в базы данных Thomson Reuters/Scopus или рекомендованных КОКСНВО  | Декабрь 2023 – 2029 г. | Научные руководители  | Статьи | Не требуется |
| Участие магистрантов и докторантов в реализации фундаментальных и прикладных исследовании через написание диссертаций | Декабрь 2023 – 2029 г. | Зав. кафедрами | Утвержденные темы диссертаций/отчет | Не требуется |
| Участие студентов в республиканских олимпиадах  | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДНЗав. кафедрами Финансовый директор | Приказ/Грамота/Сертфикат/Заявка | 34 273 642 |
| Участие студентов в научных конкурсах | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДНЗав. кафедрами Финансовый директор | Приказ/Грамота/Сертфикат/Заявка | 6 445 036 |
| Проведение семинаров по разъяснению требований и рекомендаций по участию в олимпиадах и НИРС | Декабрь 2023 – 2029 г. | Директор ДН | Фото/Видео/Явочный лист | Не требуется |
| Функционирование научных школ /центров /лаборатории | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИ | Отчеты о НИР | Не требуется |
| **Задача 3.3. Повышение международной конкурентоспособности исследований преподавателей университета**  |  |  |  |  |
| Публикация статей ППС в изданиях, входящих в 1, 2 и 3 квартили по данным Journal Citation Reports компании Clarivate Analytics или имеющих в базе данных Scopus показатель процентиль по CiteScore | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДН | Ссылки на статьи | Не требуется |
| Организация обучающихся семинаров и вебинаров от компании Clarivate Analytics, Elsevier по базе данных Scopus | Декабрь 2023 – 2029 г. | Директор ДН | Семинары/вебинары | Не требуется |
| Внедрение принципов академической честности и исследовательской этики на институциональном и академическом уровнях по опыту международных университетов  | Декабрь 2024 – 2029 г. | Директор ДНЗав. кафедрами | ВНД/семинары | Не требуется |
| Организация международных научно-практических конференций | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДНЗав. кафедрами Финансовый директор | Программа, сборник конференций | 25 831 808 |
| Публикация сборников международных научно- практических конференций | Декабрь 2023 – 2029 г. | Директор ДН | Ссылки на статьи | Не требуется |
| Поиск и отбор актуальных международных конференций ближнего и дальнего зарубежья | Декабрь 2023 – 2029 г. | Директор ДНЗав. кафедрами | Ссылки на конференции | Не требуется |
| Участие в международных конференциях ближнего и дальнего зарубежья | Декабрь 2023 – 2029 г. | Директор ДНЗав. кафедрами | Сертификаты | Не требуется |
| Развитие научно-исследовательского партнерства с международными научными центрами ближнего зарубежья  | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДНЗав. кафедрами | Договор/меморандум  | Не требуется |
| Проведение исследований постдокторантами и ППС на базе НИИ  | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДНЗав. кафедрамиФинансовый директор  | Отчет | Не требуется |
| Укрепление партнерства НИИ и университетов с ведущими мировыми научными центрами для усиления интеграции отечественной науки в международное научное пространство  | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИ | Научные публикации/патенты | Не требуется |
| Поиск оптимальных ведущих научных центров для прохождения стажировок учеными университета | Декабрь 2023 – 2029 г. | Директор ДНЗав. кафедрами | Отчет/Договор | Не требуется |
| Прохождение научных стажировок в ведущих научных центрах | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДНЗав. кафедрами | Приказ/Договор/ Сертификат | Не требуется |
| Прирост патентной активности от национальных заявителей в рамках НИР, реализованных за счет государственного бюджета относительно 2020 года | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИ | Патенты | Не требуется |
| Оказание членам ППС информационно-консалтинговой поддержки по вопросам патентования | Декабрь 2023 – 2029 г. | Руководитель НМО | Программы семинароав и вебинаров Отчеты | Не требуется |
| Поиск и отбор научных проектов и программ для международной коллаборации на основе межправительственных соглашений | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДНЗав. кафедрами | Отчет | Не требуется |
| Реализация научно-исследовательской деятельности в рамках международной коллаборации на основе межправительственных соглашений | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДНЗав. кафедрами | Приказ/Договор/Сертификат | Не требуется |
| Поиск и отбор оптимальных международных научных проектов  | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДНЗав. кафедрами | Отчет | Не требуется |
| Участие в международных научных проектах | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДНЗав. кафедрами | Заявка | Не требуется |
| Заключение меморандумов и соглашений по международным научным проектам | Декабрь 2023 – 2029 г. | Член Правления по ВИиИДиректор ДНЗав. кафедрами | Договоры | Не требуется |