ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  им. М. КОЗЫБАЕВА

за 2012-2015 годы

Направление 1.  Формирование УНИВЕРСИТЕТА как исследовательского центра, ориентированного на инновационную деятельность

/Активная интеграция в программу развития северного региона и страны. Динамичное вхождение в международное образовательное пространство/

ЦЕЛЬ: Развить научно-исследовательскую и инновационную деятельность университета, направленную на интеграцию науки, образования и производство.

Целевые индикаторы: 	1. Внедрение результатов научных исследований университета в образовательный процесс

2. Внедрение результатов научных исследований университета в производство

3. Развитие научной и инновационной инфраструктуры университета

4. Обеспечение современным лабораторным оборудованием для подготовки кадров и научных исследований в рамках индустриально-инновационного развития

Задача 1.  Развитие научно-исследовательской деятельности

* Первый показатель с плана 2012 года, второй показатель с обновленного плана 2015 года.

| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Доля ППС и научных работников, имеющих публикации в научных журналах с импакт-фактором в течение последних 5 лет, % | Проректор по НР и ВС | План на 2012г. | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 2,1/2,20* |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 1,10 | 2,20 | 1,30 |
|  |  | Отчет | 2,1 | 2,12 | 2,15 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Разработка механизма стимулирования ППС за публикации статей в журналах с высоким импакт-фактором | Руководитель НИС |  |  |  |  |  |
| Активизация деятельности ППС и научных работников по опубликованию статей в журналах с высоким импакт-фактором | Руководитель НИС |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - Доля ППС и научных работников, получивших патенты и другие охранные документы на изобретение, % | Проректор по НР и ВС | План на 2012г. | 2,0 | 3,4 | 3,6 | 3,6/0,7 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 1,10 | 0,70 | 0,25 |
|  |  | Отчет | 1 | 0,8 | 0,7 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Организация курсов и обучающих семинаров по оформлению материалов для защиты интеллектуальной собственности | Руководитель НИС |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - Доля ППС, участвующих в реализации фундаментальных и прикладных исследований, % | Проректор по НР и ВС | План на 2012г. | 20 | 26 | 30 | 36/13,0 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 30 | 36 | 36 |
|  |  | Отчет | 11,4 | 12 | 12 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Активизация участия ППС в выполнении фундаментальных и прикладных программ | Руководитель НИС |  |  |  |  |  |
| Внедрение механизмов стимулирования и поощрения ППС, участвующих в НИОКР | Руководитель НИС |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - Доля молодых ученых и студентов (до 35 лет), участвующих в реализации фундаментальных и прикладных исследований | Проректор по НР и ВС | План на 2012г. | 25 | 26 | 27 | 28/28 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 27 | 28 | 28 |
|  |  | Отчет | 30 | 30 | 27 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Активизация участия молодых ученых в выполнении фундаментальных и прикладных программ | Руководитель НИС |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества перспективных научных тем для молодых ученых, в том числе для их реализации по программам PhD | Руководитель НИС |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - Доля дохода, полученного по результатам научных исследований, в общем бюджете вуза, % | Проректор по НР и ВС | План на 2012г. | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,1/3,10 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
|  |  | Отчет | 4,80 | 6,2 | 6,5 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Увеличение количества фундаментальных и инновационных проектов, финансируемых по грантовому и программно-целевому финансированию НИОКР | Руководитель НИС |  |  |  |  |  |
| Увеличение хоздоговорных НИОКР, выполняемых по заказу производственных предприятий и хозяйствующих субъектов | Руководитель НИС |  |  |  |  |  |

Задача 2.  Создание и развитие инновационной инфраструктуры

* Первый показатель с плана 2012 года, второй показатель с обновленного плана 2015 года.

| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Создание научных подразделений с современным оборудованием, в том числе технопарка, бизнес инкубаторов, инженерных лабораторий открытого типа, опытно-конструкторского бюро, инновационных центров и центров коммерциализации научных разработок, ед. | Проректор по НР и ВС | План на 2012г. | 2 | 3 | 2 | 2/1* |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 22 |  | 1 |
|  |  | Отчет | 4 | 1 | 2 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Создание научных подразделений с современным оборудованием | Руководитель НИС |  |  |  |  |  |
| Создание инженерной лаборатории открытого типа совместно с машиностроительными предприятиями г. Петропавловска | Руководитель НИС |  |  |  |  |  |
| Создание научных и учебно-инновационных лабораторий на базе пилотных кафедр университета (кафедры: транспорта и машиностроения, энергетики и радиоэлектроники, органической химии и химии ВМС, сельского хозяйства, экономики и т.д.) | Руководитель НИС |  |  |  |  |  |
| Оснащение современным научным оборудованием научных центров и лабораторий для развития фундаментальных и прикладных исследований | Руководитель НИС |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - Доля НИОКР, выполняемых в рамках международного сотрудничества, % | Проректор по НР и ВС | План на 2012г. | 1 | 1 | 2 | 2/1 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Отчет | 12 | 1 | 2 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Проведение международных научных и обучающих семинаров | Руководитель НИС |  |  |  |  |  |
| Стимулирование изобретательской деятельности на получение патентов других стран | Руководитель НИС |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - Количество разработанных новых технологий по приоритетам ГПФИИР, ед. | Проректор по НР и ВС | План на 2012г. | 3 | 5 | 10 | 12/4 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 10 | 12 | 13 |
|  |  | Отчет | 3 | 4 | 4 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Проведение научных и обучающих семинаров | Руководитель НИС |  |  |  |  |  |
| Формирование творческого потенциала вуза | Руководитель НИС |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - Доля научных и учебно-инновационных лабораторий, оснащенных современным оборудованием, % | Проректор по НР и ВС | План на 2012г. | 90 | 95 | 100 | 100/100 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Отчет | 100 | 100 | 100 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Оснащение современным научным оборудованием НИЛ университета | Руководитель НИС |  |  |  |  |  |
| Обеспечение современным лабораторным оборудованием, в том числе с привлечением средств работодателей | Руководитель НИС |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - Доля доходов от реализации результатов НИОКР при выполнении прикладных научных исследований в общем объеме финансирования, % | Проректор по НР и ВС | План на 2012г. | - | 0,5 | 0,8 | 1,5/0,10 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 0,80 | 1,50 | 1,80 |
|  |  | Отчет |  | 0 | 0,05 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Разработка перечня мероприятий по коммерциализации завершенных прикладных НИОКР | Руководитель НИС |  |  |  |  |  |
| Содействие исследователям в коммерческом использовании результатов НИОКР | Руководитель НИС |  |  |  |  |  |

Направление 2. ПОДГОТОВКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ КАДРОВ

/Интенсивное развитие нематериальных активов. Формирование мотивированного контингента обучающихся/

ЦЕЛЬ: Повышение качества образования на уровень мировых стандартов

Целевые индикаторы: 	1. Участие вуза в мировых рейтингах

2. Аккредитация  вуза и образовательных программ

3. Обеспечение обучающихся учебно-методической литературой

4. Повышение качества образовательного процесса и управления

5. Развитие института повышения квалификации

6. Повышение обеспечения рынка труда высококвалифицированными кадрами

Задача 1: Обеспечение реализации принципов Болонского процесса

* Первый показатель с плана 2012 года, второй показатель с обновленного плана 2015 года.

| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Доля студентов, вовлеченных в академическую мобильность за счет средств вуза, партнеров и т.д., обучавшихся за рубежом не менее одного академического периода, % | Проректор по НР и ВС Проректор по УР | План на 2012г. | 1 | 2 | 3 | 4/0,30* |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 0,10 | 0,20 | 0,50 |
|  |  | Отчет | 0 | 0,09 | 0 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Мониторинг языковой подготовки обучающихся | Начальник СУМИД |  |  |  |  |  |
| Активизация контактов с зарубежными вузами | Руководитель ЦАМ и МС |  |  |  |  |  |
| Мониторинг образовательных программ вузов-партнеров | Руководитель ЦАМ и МС |  |  |  |  |  |
| Реализация системы перезачета кредитов по типу ЕСТS, освоенных обучающимися в вузе-партнере | Руководитель ЦАМ и МС |  |  |  |  |  |
| Организация прохождения практики студентами в зарубежных вузах, обучения студентов сроком не менее одного семестра, включая летний семестр | Руководитель ЦАМ и МС |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - Доля магистрантов, обучавшихся за рубежом не менее одного академического периода за весь период обучения, % | Проректор по НР и ВС | План на 2012г. | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1/0,1 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 0,10 | 2,7 | 2 |
|  |  | Отчет | 0 | 5,2 | 2,7 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Совершенствование механизма развития академической мобильности | Руководитель ЦАМ и МС |  |  |  |  |  |
| Повышение уровня языковой подготовки | Начальник СУМИД |  |  |  |  |  |
| Расширение сотрудничества с зарубежными вузами | Руководитель ЦАМ и МС |  |  |  |  |  |
| Разработка совместных образовательных и исследовательских программ с зарубежными вузами-партнерами | Руководитель ЦАМ и МС |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - Доля иностранных обучающихся в вузе от общего количества обучающихся, в том числе обучающихся на коммерческой основе, % | Проректор по УР Проректор по НР и ВС | План на 2012г. | 0 | 0 | 0,5 | 1/1,2 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 0,50 | 1,20 | 1 |
|  |  | Отчет | 0,01 | 1,10 | 0,09 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| *Проведение профориентационной работы в южных областях РК, в том числе со слушателями подготовительных курсов | Начальник СУМИД |  |  |  |  |  |
| Подключение вуза к системе электронного обучения (e-learning) | Начальник СУМИД |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - Доля зарубежных ученых, приглашаемых для чтения лекций, % | Проректор по НР и ВС | План на 2012г. | 0 | 0,5 | 0,5 | 1/1 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 0,90 | 1 | 0 |
|  |  | Отчет | 0,7 | 0 | 0,9 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Заключение меморандумов о сотрудничестве с вузами Казахстана | Руководитель ЦАМ и МС |  |  |  |  |  |
| Организация академического обмена ППС между вузами РК | Руководитель ЦАМ и МС |  |  |  |  |  |
| Приглашение зарубежных ученых на срок не менее одного семестра или для проведения учебных занятий и экзамена по одному предмету | Руководитель ЦАМ и МС |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - Доля ученых университета, приглашаемых для чтения лекций в зарубежные вузы, % | Проректор по НР и ВС Проректор по УР | План на 2012г. | 0 | 0,5 | 1 | 2/2 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 1 | 0 | 0 |
|  |  | Отчет | 0 | 0,1 | 0 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Повышение уровня знаний иностранных языков ППС | Начальник СУМИД |  |  |  |  |  |
| Повышение квалификации ППС за рубежом | Начальник СУМИД |  |  |  |  |  |
| Налаживание контактов с зарубежными вузами для проведения занятий учеными университета | Руководитель ЦАМ и МС |  |  |  |  |  |
| Участие ППС университета в учебном процессе зарубежных вузов сроком не менее одного семестра или проведение учебных занятий и экзамена по одному предмету | Руководитель ЦАМ и МС |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - Доля зарубежных ученых, приглашаемых для проведения занятий, мастер-классов, тренинг-семинаров и участия в научных проектах от общего количества ППС университета, % | Проректор по НР и ВС Проректор по УР | План на 2012г. | 0,5 | 1 | 1 | 1,5/1,5 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 1 | 1,50 | 0 |
|  |  | Отчет | 0 | 0 | 1 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Создание базы данных зарубежных ученых для приглашения в университет | Руководитель ЦАМ и МС |  |  |  |  |  |
| Формирование англоязычных групп обучающихся | Начальник СУМИД |  |  |  |  |  |
| *Разработка совместных образовательных программ | Зав. кафедрами |  |  |  |  |  |
| Разработка совместных научных проектов | Начальник НИС |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - Расширение сотрудничества с зарубежными вузами, НИИ и научными центрами, ед. | Проректор по НР и ВС | План на 2012г. | 5 | 5 | 7 | 10/10 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 7 | 10 | 10 |
|  |  | Отчет | 14 | 8 | 10 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Заключение меморандумов с вузами и научными центрами стран ЕС | Руководитель ЦАМ и МС |  |  |  |  |  |
| Участие в международных проектах ТЕМПУС, ЭРАСМУС, ЭРАСМУС-МУНДУС и др. | Руководитель ЦАМ и МС |  |  |  |  |  |
| Привлечение обучающихся и ППС в международные стипендиальные программы «Болашак», «LОGО», «ISFRADA», «DAAD» и др. | Руководитель ЦАМ и МС |  |  |  |  |  |
| Вхождение в международные организации по высшему образованию | Руководитель ЦАМ и МС |  |  |  |  |  |

Задача 2. Расширение пакета магистерских и PhD программ аккредитованных в международных и национальных аккредитационных агентствах

* Первый показатель с плана 2012 года, второй показатель с обновленного плана 2015 года.

| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Доля обучающихся по госзаказу по программам магистратуры от объема госзаказа бакалавриата, % | Проректор по НР и ВС | План на 2012г. | 0,02 | 0,24 | 0,03 | 0,035/0,0,04* |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
|  |  | Отчет | 0,02 | 0,04 | 0,03 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Формирование мотивированного для поступления в магистратуру контингента бакалавров | Руководитель СПП и М Зав. кафедрами |  |  |  |  |  |
| Формирование базы претендентов из других вузов, отраслевых НИИ и производств для целевой подготовки | Руководитель СПП и М |  |  |  |  |  |
| Организация курсов по языковой подготовке претендентов и консультаций по специальности | Руководитель СПП и М |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - Число обучающихся по госзаказу по программам PhD с ежегодным увеличением госзаказа, ед. | Проректор по НР и ВС | План на 2012г. | 0 | 10 | 12 | 15/3 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 12 | 15 | 15 |
|  |  | Отчет | 0 | 0 | 2 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Формирование мотивированного для поступления в докторантуру контингента магистров | Руководитель СПП и М |  |  |  |  |  |
| Формирование базы претендентов из других вузов, отраслевых НИИ и производств для целевой подготовки | Руководитель СПП и М |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - Доля образовательных программ бакалавриата и магистратуры, аккредитованных зарубежными аккредитационными агентствами, от общего количества программ, % | Начальник СМК | План на 2012г. | 4 | 9 | 13 | 17/11 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 13 | 13 | 13 |
|  |  | Отчет | 0 | 4 | 11 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Мониторинг зарубежных аккредитационных агентств вошедших в реестр МОН РК | Начальник СМК |  |  |  |  |  |
| Внутренний мониторинг готовности образовательных программ к прохождению международных аккредитаций в соответствии с требованиями аккредитационных агентств | Начальник СМК |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - Участие в рейтинге вузов Казахстана, место | Начальник СМК | План на 2012г. | 17 | 9 | 7 | 7/12-17 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 7 |  | 17 |
|  |  | Отчет | 17 | 0 | 12 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Обновление и развитие web-сайта университета | Начальник СМК |  |  |  |  |  |
| Организация и стимулирование студентов, магистрантов для участия в республиканских и международных олимпиадах | Зав. кафедрами |  |  |  |  |  |
| Увеличение числа публикаций ППС на английском языке в изданиях из списка Thomson Reuters, а также в изданиях с высоким импакт-фактором | Зав. кафедрами |  |  |  |  |  |
| Стимулирование ППС к участию в республиканском конкурсе «Лучший преподаватель вуза» | Зав. кафедрами |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества образовательных программ | Зав. кафедрами |  |  |  |  |  |
| Обновление и развитие web-сайта университета | Начальник СМК |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - Участие в рейтинге специальностей (НААР), количество образовательных программ на 1-3 местах | Начальник СМК | План на 2012г. | 2 | 3 | 4 | 5/5 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 4 | 13 | 5 |
|  |  | Отчет | 2 | 2 | 13 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Повышение количества призеров в республиканских и международных олимпиадах и научных конкурсах | Зав. кафедрами |  |  |  |  |  |
| Обеспечение прохождения учебных и научных практик обучающихся в зарубежных вузах | Руководитель ЦАМ и МС |  |  |  |  |  |
| Привлечение обучающихся из других стран на срок не менее 1-го семестра | Руководитель ЦАМ и МС |  |  |  |  |  |
| Приглашение ученых из зарубежных вузов для проведения занятий на срок не менее 1-го семестра | Руководитель ЦАМ и МС |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - Участие в международном рейтинге университетов (QS), заявка | Начальник СМК | План на 2012г. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Корректировка на 2015г. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Отчет | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Формирование базы данных по основным критериям QS | Начальник СМК |  |  |  |  |  |
| Обновление профиля университета на сайте QS | Начальник СМК |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - Независимая национальная специализированная аккредитация образовательных программ, ед. аккредитованных на текущий год | Проректор по УР Проректор по НР и ВС Начальник СМК | План на 2012г. |  |  | 2 | 4/19 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 2 | 34 | 19 |
|  |  | Отчет |  |  | 34 | 19 |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Подготовка учебной документации, обновление учебно-материальной базы, формирование модульных образовательных программ | Начальник СУМИД Руководитель СПП и М |  |  |  |  |  |
| Разработка образовательных программ специальностей магистратуры совместно с зарубежными вузами | Руководитель ЦАМ и МС |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - Прохождение независимой институциональной аккредитации в республиканском агентстве, наличие сертификата | Начальник СМК | План на 2012г. |  |  | 1 |  |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  |  | 1 |  |
|  |  | Отчет |  |  | 1 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Мониторинг требований аккредитационных агентств к институциональной аккредитации | Начальник СМК |  |  |  |  |  |
| Формирование базы данных по основным критериям институциональной аккредитации | Начальник СМК |  |  |  |  |  |
| Внутренний мониторинг готовности университета к институциональной аккредитации | Начальник СМК |  |  |  |  |  |

Задача 3. Развитие инновационно-образовательной деятельности университета

* Первый показатель с плана 2012 года, второй показатель с обновленного плана 2015 года.

| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Внедрение системы электронного обучения, разработка электронных учебных изданий, ед. | Проректор по УР | План на 2012г. | 400 | 500 | 600 | 700/900* |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 600 | 700 | 1000 |
|  |  | Отчет | 400 | 514 | 1000 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Создание электронных учебных изданий и формирование банка знаний | Зав. кафедрами |  |  |  |  |  |
| Создание контента для системы электронного обучения | Начальник СУМИД Начальник ОРДС |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - Доля образовательных программ, охваченных дистанционной технологией обучения, % | Проректор по УР | План на 2012г. | 23 | 23 | 24 | 25/30 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 24 | 25 | 29 |
|  |  | Отчет | 23 | 23 | 28 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Разработка рабочих учебных планов ОП с применением ДОТ | Зав. кафедрами |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность ОП электронными учебно-методическими комплексами | Зав. кафедрами |  |  |  |  |  |
| Повышение квалификации ППС по составлению электронных УМКД | Начальник САУП ДОТ |  |  |  |  |  |
| Обновление системы дистанционного обучения | Начальник САУП ДОТ |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - Количество изданных учебников, учебных пособий и методических рекомендаций по образовательным программам, ед. | Проректор по УР | План на 2012г. | 200 | 220 | 250 | 270/100 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 250 | 130 | 120 |
|  |  | Отчет | 238 | 223 | 130 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Мониторинг обеспеченности образовательных программ учебниками и учебными пособиями | Зав. библиотечным комплексом |  |  |  |  |  |
| Составление межвузовских авторских коллективов по совместной разработке учебников и учебных пособий | Начальник СУМИД |  |  |  |  |  |
| Составление ежегодного плана издания учебно-методической литературы | Начальник ООиП |  |  |  |  |  |
| Участие в различных конкурсах по разработке учебников и учебных пособий | Зав. кафедрами |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества книг, учебников, изданных под грифом МОН РК | Зав. кафедрами |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - Доля ППС, прошедшего повышение квалификации за рубежом, % | Проректор по УР Проректор по НР и ВС | План на 2012г. | 0,5 | 0,5 | 1 | 1/1 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 1 | 15 | 5 |
|  |  | Отчет | 0,30 | 2,7 | 0,9 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Организация научных стажировок, в т.ч. по программе «Болашак», а также в рамках выполнения совместных исследований за счет приглашающей стороны | Руководитель ЦАМ и МС |  |  |  |  |  |
| Заключение договоров с ведущими отечественными, зарубежными вузами и научно-исследовательскими институтами | Руководитель ЦАМ и МС |  |  |  |  |  |
| Составление и реализация графика прохождения повышения квалификации ППС за рубежом | Начальник КС |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - Доля ППС, прошедшего повышение квалификации, переподготовку, стажировку внутри страны от общего числа ППС, % | Проректор по УР | План на 2012г. | 12 | 15 | 18 | 20/12 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 18 | 20 | 15 |
|  |  | Отчет | 16,4 | 15,9 | 10,8 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Мониторинг и анализ предложений по программам повышения квалификации и стажировкам внутри страны | Зав.кафедрами |  |  |  |  |  |
| Мониторинг и анализ потребности ППС в повышении квалификации | Начальник КС |  |  |  |  |  |
| Составление и реализация графика прохождения повышения квалификации ППС | Начальник КС |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - *Доля ППС, прошедшего повышение квалификации по применению ИКТ в обучении, от общего количества ППС, % | Проректор по УР | План на 2012г. |  |  |  | /60 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  |  |  |  |
|  |  | Отчет | 50 | 55 | 60 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| *Повышение квалификации по ДОТ | Начальник СУМИД |  |  |  |  |  |
| *Повышение квалификации педагогических работников в «Орлеу» | Начальник СУМИД |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - *Расширение академической свободы вуза в ТУП по образовательным программам, расширение компонента по выбору, % | Проректор по УР | План на 2012г. |  |  |  | /55 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  |  |  |  |
|  |  | Отчет | 55 | 55 | 55 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| *Совершенствование образовательных программ с привлечением социальных партнеров и работодателей, в том числе в области обеспечения информационной безопасности | Зав. кафедрами |  |  |  |  |  |

Задача 4. Развитие программы трудоустройства

* Первый показатель с плана 2012 года, второй показатель с обновленного плана 2015 года.

| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Доля трудоустроенных выпускников от общего количества выпускников, % | Проректор по УР | План на 2012г. | 76 | 76 | 79 | 80/78* |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 79 | 80 | 78 |
|  |  | Отчет | 81 | 76 | 78 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Заключение договоров по прохождению профессиональной практики с дальнейшим трудоустройством | Начальник СУМИД |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - Доля выпускников, обучившихся по госзаказу, трудоустроенных по специальности в первый год после окончания вуза, % | Проректор по УР | План на 2012г. | 90 | 92 | 94 | 95/78 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 94 | 95 | 78 |
|  |  | Отчет | 78 | 78 | 78 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по госпрограмме «С дипломом в село» | Начальник СУМИД |  |  |  |  |  |
| Ежегодное проведение ярмарки вакансий выпускников | Начальник СУМИД |  |  |  |  |  |
| Проведение круглых столов, встреч с работодателями | Зав. кафедрами |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - Доля студентов, обучающихся на технических специальностях за счет средств работодателей, иностранных инвесторов от общего числа студентов, обучающихся на договорной основе, % | Проректор по УР | План на 2012г. | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 2/1 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 1,6 | 2 | 1,80 |
|  |  | Отчет | 0,03 | 1 | 1 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| *Заключение договоров с производственными предприятиями | Начальник СУМИД |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - Доля обучающихся за счет средств работодателей, % | Проректор по УР | План на 2012г. | 0,03 | 0,05 | 0,09 | 0,1/0,85 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 0,09 | 0,56 | 0,34 |
|  |  | Отчет | 0,05 | 0,54 | 0,8 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Заключение договоров со структурами АПК и предприятиями области | Начальник СУМИД |  |  |  |  |  |

Направление 3.   РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И НАУЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЦЕЛЬ:   Укрепление материально-технической базы университета

Целевые индикаторы:  	1. Обеспеченность обучающихся жильем от общего количества обучающихся в соответствии с нормативами обеспеченности, (%)

2. Доля средств работодателей, иностранных компаний и др. направленных на укрепление МТБ ВУЗа (% от общего объема финансирования МТБ)

3. Развитие информационного обеспечения

Задача 1. Развитие материально-технической базы

* Первый показатель с плана 2012 года, второй показатель с обновленного плана 2015 года.

| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Доля студентов, обеспеченных жильем в общежитиях от общего количества студентов, нуждающихся в жилье, % | Проректор по АХР | План на 2012г. | 100 | 100 | 100 | 100/100* |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Отчет | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| *Капитальный ремонт общежития №3 (2014г.) | Проректор по АХР |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - Обновляемость компьютеров и средств телекоммуникаций, % | Проректор по НР и ВС Проректор по УР | План на 2012г. | 10 | 10 | 10 | 10/3 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  |  |  |  |
|  |  | Отчет | 10 | 10 | 10 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга комплекса технических средств университета | Начальник ИТС |  |  |  |  |  |
| Приобретение и обновление компьютерного парка университета | Начальник ИТС |  |  |  |  |  |
| Усовершенствование сетевой инфраструктуры | Начальник ИТС |  |  |  |  |  |
| Увеличение пропускной способности Интернета | Начальник ИТС |  |  |  |  |  |
| Открытие специализированных компьютерных лабораторий | Зав. кафедрами |  |  |  |  |  |

Задача 2. Развитие информационного обеспечения

* Первый показатель с плана 2012 года, второй показатель с обновленного плана 2015 года.

| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация информационных услуг для корпоративных пользователей вуза (ед.) | Проректор по УР | План на 2012г. | 10 | 25 | 50 | 75/35* |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 50 | 75 | 75 |
|  |  | Отчет | 12 | 25 | 30 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Развитие системы E-Leaning | Начальник СУМИД |  |  |  |  |  |
| Развитие информационного пространства вуза на основе информационно-управляющих систем | Начальник СУМИД |  |  |  |  |  |
| Обеспечение доступа студентов к лучшим образовательным ресурсам ведущих зарубежных университетов мира через Республиканскую межвузовскую электронную библиотеку | Начальник ОРДС |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - Ежегодное обновление библиотечного фонда, % | Проректор по УР | План на 2012г. | 5 | 5 | 5 | 5/1 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 5 | 5 | 0,88 |
|  |  | Отчет | 1,65 | 1,04 | 0,88 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Увеличение объема финансирования для приобретения учебной, учебно-методической и научной литературы | Начальник ФЭС |  |  |  |  |  |
| Мониторинг обеспеченности литературой и прогнозирование закупа | Зав. библиотечным комплексом |  |  |  |  |  |
| Развитие взаимодействия с книгоиздателями и книготорговыми организациями | Зав. библиотечным комплексом |  |  |  |  |  |
| *Пополнение книжного фонда электронными изданиями | Зав. кафедрами |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - Доля учебников, учебно-методической и научной литературы на государственном языке в общем библиотечном фонде, % | Проректор по УР | План на 2012г. | 11 | 11,5 | 12 | 12,5/12,2 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 12 | 12,50 | 12,1 |
|  |  | Отчет | 0,55 | 11,76 | 12 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Увеличение объема финансирования для приобретения учебной, учебно-методической и научной литературы | Начальник ФЭС |  |  |  |  |  |
| Установление связей с ведущими кафедрами, осуществляющими подготовку кадров по специальностям университета | Зав. кафедрами |  |  |  |  |  |
| Мониторинг обеспеченности литературой на гос.языке | Зав. библиотечным комплексом |  |  |  |  |  |

Направление  4.  ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ У МОЛОДЕЖИ

ЦЕЛЬ: Формирование высококультурной социально-ответственной личности выпускника университета

Целевые индикаторы: 	1.  Доля обучающихся, являющихся участниками международных студенческих организаций

2. Доля обучающихся, участвующих в республиканских и международных проектах (симпозиумы, форумы, слеты, олимпиады и т.д.)

3. Охват молодежи услугами ресурсных центров поддержки и развития молодежных организаций

Задача 1.  Обеспечение системного подхода в воспитательной работе

* Первый показатель с плана 2012 года, второй показатель с обновленного плана 2015 года.

| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Доля финансирования, направленная на поддержку студентов из социально-уязвимых слоев, талантливой и активной молодежи, тыс.т, % | Директор ДЭПФ и БУ | План на 2012г. | 26840,0 1,11% | 28980,0 1,17% | 31300,0 1,19% | 33800,0 1,20% /33800,0 1,20%* |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 31300,0 1,19% | 33800,0 1,20% | 33800,0 1,20% |
|  |  | Отчет | 26840,0 1,03% | 28980,0 1,17% | 31300,0 1,19% |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Выделение средств для поддержания студентов из числа социально-уязвимых слоев, талантливой и общественно активной молодежи | Директор ДЭПФ и БУ |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - Количество мероприятий направленных на борьбу с коррупцией и профилактике правонарушений, ед. | Проректор по ВР | План на 2012г. | 18 | 20 | 22 | 23/28 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 22 | 27 | 28 |
|  |  | Отчет | 18 | 25 | 27 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Проведение совместных мероприятий с правоохранительными организациями | Начальник ОСВР, КДМ, деканы/ директор ИЯиЛ |  |  |  |  |  |
| Организация на факультетах/в институте общих собраний и встреч с руководителями по вопросам профилактики правонарушений среди молодежи | Начальник ОСВР, деканы/ директор ИЯиЛ |  |  |  |  |  |
| Организация рейдов по проверке условий и режима проживания в общежитиях | Начальник ОСВР, КДМ, деканы/ директор ИЯиЛ |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - Доля обучающихся, охваченных акцией «Чистая сессия», % | Проректор по ВР | План на 2012г. | 100 | 100 | 100 | 100/100 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Отчет | 100 | 100 | 100 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Проведение социального опроса внутриуниверситетскими службами | Начальник ОСВР, начальник СМК |  |  |  |  |  |
| Участие в ежегодных социальных опросах, организованных независимыми студенческими организациями | Альянс студентов, ЦМИ, начальник ОСВР |  |  |  |  |  |
| Размещение ящиков доверия | Начальник ОСВР |  |  |  |  |  |
| Организация обратной связи через блог ректора | Начальник ОСВР |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность молодежных организаций, % | Проректор по ВР | План на 2012г. | 22 | 22 | 23 | 27/26 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 22 | 25 | 20 |
|  |  | Отчет | 18 | 23 | 25 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Реализация социально-значимых проектов совместно с молодежными НПО, государственными учреждениями | Начальник ОСВР, КДМ, деканы/ директор ИЯиЛ |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - Доля обучающихся, участвующих в студенческих объединениях: «ССО - Жасыл ел», «Альянс студентов Казахстана», КДМ, студенческий профком, гендерный клуб «Нур Ару», клуб дебатов «Жигер», кружки по интересам (творческие, спортивные, интеллектуальные), % | Проректор по ВР | План на 2012г. | 20 | 25 | 30 | 35/50 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 53 | 50 | 56 |
|  |  | Отчет | 50 | 55 | 50 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Совершенствование механизма привлечения студентов в студенческие организации | КДМ факультетов/ института, студенческий клуб |  |  |  |  |  |
| Проведение конкурсов, семинаров, круглых столов в рамках оказания услуг ресурсных центров поддержки и развития молодежных организаций | Деканы/ директор ИЯиЛ, КДМ факультетов/ института |  |  |  |  |  |
| Создание стимулов к участию в работе студенческих организаций | Деканы/ директор ИЯиЛ, КДМ факультетов/ института |  |  |  |  |  |
| Ежегодное проведение акций, встреч, лекций, круглых столов, конференций по развитию деятельности студенческих советов, клубов по интересам, комитетов по делам молодежи и молодежных НПО | Деканы/ директор ИЯиЛ, КДМ факультетов/ института |  |  |  |  |  |

Задача 2. Развитие социального партнерства

* Первый показатель с плана 2012 года, второй показатель с обновленного плана 2015 года.

| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Доля обучающихся, принявших участие в республиканских и международных мероприятиях, % | Проректор по НР и ВС | План на 2012г. | 4 | 5 | 5 | 6/6* |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 5 | 6 | 4 |
|  |  | Отчет | 4 | 5 | 5 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Стимулирование обучающихся для участия в конференциях, семинарах | Руководитель НИС |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - Количество студентов, занявших призовые места на международных и республиканских мероприятиях, ед. | Проректор по НР и ВС | План на 2012г. | 190 | 200 | 210 | 220/160 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 160 | 160 | 115 |
|  |  | Отчет | 155 | 157 | 160 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Создание условий для реализации творческого и инновационного потенциала молодежи. Развитие творческой мобильности студентов | Руководитель НИС, зам.деканы по НР и МК |  |  |  |  |  |
| Активизация участия студентов в международных и республиканских мероприятиях | Руководитель НИС, зам.деканы по НР и МК |  |  |  |  |  |
| Повышение качества творческой подготовки студентов, участвующих в международных и республиканских мероприятиях | Руководитель НИС |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - *Внедрение принципов корпоративного управления, факт | Проректор по НР и ВС Проректор по ВР | План на 2012г. |  |  |  | /+ |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  |  |  |  |
|  |  | Отчет | + | + | + |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| *Организация работы Попечительского совета | Руководитель НИС |  |  |  |  |  |
| *Разработка механизма действенного общественного участия попечительского совета в развитии образования, внедрение демократических принципов управления и образовательных технологий для предотвращения коррупционных проявлений | Руководитель НИС |  |  |  |  |  |
| *Реализация принципов автономности в академической и управленческой деятельности | Руководители подразделений |  |  |  |  |  |
| *Проведение социологического исследования в вузе на предмет прозрачности деятельности | Начальник ОСВР |  |  |  |  |  |

Задача 3. Формирование здорового образа жизни

* Первый показатель с плана 2012 года, второй показатель с обновленного плана 2015 года.

| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Количество студентов, занявших призовые места на международных и республиканских спортивных мероприятиях, ед. | Проректор по ВР | План на 2012г. | 170 | 175 | 180 | 180/100* |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 147 | 90 | 100 |
|  |  | Отчет | 140 | 145 | 90 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Организация участия студентов в международных и республиканских спортивных мероприятиях | Спортивный клуб «Сункар» |  |  |  |  |  |
| Повышение качества подготовки студентов, участвующих в международных и республиканских спортивных мероприятиях | Спортивный клуб «Сункар» |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - Доля обучающихся участвующих в спортивных секциях, % | Проректор по ВР | План на 2012г. | 10 | 12 | 14 | 15/17 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 16 | 10 | 20 |
|  |  | Отчет | 14 | 15 | 10 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Оснащение спортивным оборудованием, организация работы спортивных секций | Спортивный клуб «Сункар» |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества спортивных секций на бесплатной основе | Спортивный клуб «Сункар» |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - Доля спортивно-массовых мероприятий на факультетах от общего количества мероприятий по воспитательной работе | Проректор по ВР | План на 2012г. | 35 | 40 | 43 | 45/30 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 33 | 33 | 35 |
|  |  | Отчет | 30 | 30 | 33 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Увеличение спортивно-массовых мероприятий на факультетах | Спортивный клуб «Сункар» |  |  |  |  |  |
| Вовлечение студентов в спортивно-массовые мероприятия на факультетах | Спортивный клуб «Сункар» |  |  |  |  |  |

Задача 4. Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание

* Первый показатель с плана 2012 года, второй показатель с обновленного плана 2015 года.

| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Количество разработанных методических пособий, концепций, статей направленных против коррупции, на формирование патриотизма, духовно-нравственного развития и правового воспитания, ед. | Проректор по ВР | План на 2012г. | 2 | 2 | 4 | 4/55* |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 50 | 40 | 50 |
|  |  | Отчет | 43 | 45 | 40 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Привлечение ППС кафедр социально-гуманитарного цикла к разработке методических пособий, концепций, статей по формированию патриотизма, духовно-нравственного развития и правового воспитания, позитивного имиджа вуза | Деканы/ директор ИЯиЛ |  |  |  |  |  |
| Разработка вузами элективных дисциплин по вопросам гендерного равенства | Проректор по ВР |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - *Доля студентов, принимающих участие в работе органов студенческого самоуправления по направлениям (центры) патриотического воспитания, духовно-нравственного и эстетического воспитания, правового воспитания, интеллектуального развития личности, формирования здорового образа жизни, трудового воспитания, межэтнического согласия и развития языков, % | Проректор по ВР | План на 2012г. |  |  |  | /18 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  |  |  |  |
|  |  | Отчет | 12 | 17 | 18 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| *Активизация участия студентов в деятельности центра молодежных инициатив и молодежных НПО | Начальник ОСВР, КДМ, деканы/ директор ИЯиЛ |  |  |  |  |  |
| *Создание условий для функционирования органов студенческого самоуправления и увеличение количества их участников | Начальник ОСВР, КДМ, деканы/ директор ИЯиЛ |  |  |  |  |  |
| Привлечение студенческой молодежи к проведению озеленительных работ по благоустройству студенческого городка, территории города, скверов, парков | Начальник ОСВР, КДМ, деканы/ директор ИЯиЛ |  |  |  |  |  |
| Ежегодное проведение акций, встреч, лекций, круглых столов, конференций по воспитанию молодого поколения на принципах взаимного уважения и патриотизма, честного служения Родине и своему народу | Начальник ОСВР, деканы/директор ИЯиЛ |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - Доля мероприятий по формированию высококультурной социально-ответственной личности, % | Проректор по ВР | План на 2012г. | 40 | 45 | 47 | 50/40 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 40 | 35 | 40 |
|  |  | Отчет | 35 | 37 | 35 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Проведение кураторских часов, студенческих конференций, посвященных вопросам социальной ответственности | Деканы/ директор ИЯиЛ, кураторы |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по поддержке молодых семей, по укреплению культа семьи и по пропаганде семейных ценностей | Деканы/ директор ИЯиЛ, кураторы |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по профилактике асоциального поведения среди молодежи | Деканы/ директор ИЯиЛ |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - Доля обучающихся, считающей себя патриотами (по данным социологических опросов) от общего числа обучающихся, % | Проректор по ВР | План на 2012г. | 75,3 | 75,3 | 76 | 76/78 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 76 | 76 | 76 |
|  |  | Отчет | 75 | 75 | 76 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Увеличение количества мероприятий, направленных на развитие патриотического духа | Начальник ОСВР, деканы/директор ИЯиЛ |  |  |  |  |  |
| Привитие активной гражданской позиции, формирование личной ответственности за судьбу страны, воспитание лидерских качеств | Деканы/ директор ИЯиЛ |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - Доля обучающихся, принимающей активное участие в реализации мероприятий в сфере молодежной политики и патриотического воспитания, от общей численности молодежи, % | Проректор по ВР | План на 2012г. |  |  |  | /30 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  |  |  |  |
|  |  | Отчет | 27 | 27 | 30 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Участие в областных, городских форумах, слетах, круглых столах | Начальник ОСВР, КДМ |  |  |  |  |  |
| Встречи с депутатами, Советом ветеранов | Начальник ОСВР, КДМ |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - Охват обучающихся мероприятиями, направленными на формирование казахстанского патриотизма, % | Проректор по ВР | План на 2012г. |  |  |  | /30 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  |  |  |  |
|  |  | Отчет | 25 | 25 | 30 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по разъяснению Послания Президента РК | Начальник ОСВР |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий приуроченных к знаменательным общественно-политическим событиям | Начальник ОСВР |  |  |  |  |  |
| Участие в областных, городских мероприятиях патриотической направленности | Начальник ОСВР |  |  |  |  |  |

Направление  5.  РАЗВИТИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РЕГИОНАМИ И СФЕРАМИ

ЦЕЛЬ: Активное участие в реализации Программы индустриально-инновационного развития экономики страны, в социально-культурном региона. Научное обеспечение ускоренной диверсификации экономики. Научное и научно-техническое обеспечение форсированного индустриально-инновационного развития страны.

Целевые индикаторы: 	1. Реализация проектов в рамках созданных научно-образовательных консорциумов

2. Наличие ученых и инженеров

3. Сотрудничество университета и промышленности в области исследований и разработок

Задача 1.  Повышение качества научных исследований и опытно-конструкторских разработок

* Первый показатель с плана 2012 года, второй показатель с обновленного плана 2015 года.

| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Количество НИОКР, выполняемых в рамках международного сотрудничества, ед. | Проректор по НР и ВС | План на 2012г. | 1 | 1 | 2 | 2/2* |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Отчет | 2 | 1 | 2 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Реализация совместных НТП в рамках программы сотрудничества между РК и РФ | Руководитель НИС |  |  |  |  |  |
| Выполнение научно-технических программ в рамках международного сотрудничества | Руководитель НИС |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - Количество разработанных новых технологий в рамках ГПФИИР, ед. | Проректор по НР и ВС | План на 2012г. | 3 | 5 | 10 | 12/5 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 10 | 5 | 5 |
|  |  | Отчет | 3 | 5 | 5 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Предоставление проектов Национальному научному совету для проведения конкурсного отбора | Руководитель НИС |  |  |  |  |  |
| Использование исследователями оборудования лабораторий коллективного пользования для выполнения научно-технических проектов | Руководитель НИС |  |  |  |  |  |

Задача 2. Развитие связи с частным сектором в научно-технической сфере

* Первый показатель с плана 2012 года, второй показатель с обновленного плана 2015 года.

| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Доля приоритетных для региона исследований по научным направлениям развития агропромышленного комплекса Северо-Казахстанской области, от общего количества НИР вуза, % | Проректор по НР и ВС | План на 2012г. | 10 | 10 | 12 | 15/12* |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 12 | 12 | 15 |
|  |  | Отчет | 37,50 | 10 | 12 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Определение направления исследований по выращиванию и переработке сельхозпродукции, по продовольственной и экологической безопасности | Руководитель НИС |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества НИОКР, выполняемых по заказу сторонних организаций | Руководитель НИС |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - Доля приоритетных для региона исследований по научным направлениям развития машиностроения, от общего количества НИР вуза, % | Проректор по НР и ВС | План на 2012г. | 25 | 25 | 28 | 29/29 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  | 28 | 28 | 29 |
|  |  | Отчет | 25 | 25 | 28 |  |
| Мероприятия |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Определение направления исследований по: механике машин, робототехническим системам, разработке новой техники и технологий по отраслям экономики и экологической безопасности | Руководитель НИС |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества НИОКР выполняемых по заказу сторонних организаций | Руководитель НИС |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ответственные |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| - Количество научных проектов и программ, реализованных совместно с национальными компаниями и частными предприятиями, ед. | Проректор по НР и ВС | План на 2012г. |  |  |  |  |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  |  |  | 3 |
|  |  | Отчет |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| Исследования по приоритетным направлениям: энергетика, глубокая переработка сырья и продукции, информационные и телекоммуникационные технологии, наука о жизни, интеллектуальный потенциал страны | Руководитель НИС |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
|  |  | План на 2012г. | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  |  |  | 2 |
|  |  | Отчет | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Проведение разъяснительной работы по применению Закона РК «О науке» и нормативных правовых актов к нему по вопросам коммерциализации технологий; управлению научными и научно-техническими проектами; расширению зон информатизации в области науки; правам интеллектуальной собственности | Руководитель НИС |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
|  |  | План на 2012г. | 12 | 18 | 24 | 30 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  |  |  | 30 |
|  |  | Отчет | 12 | 18 | 24 |  |
|  |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Подготовка совместных публикаций учёных вуза и представителей государственного и частного секторов экономики в отечественных научных изданиях и в материалах конференций | Руководитель НИС |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
|  |  | План на 2012г. | 35 | 45 | 55 | 65 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  |  |  | 65 |
|  |  | Отчет | 35 | 45 | 55 |  |
|  |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Подготовка совместных публикаций учёных вуза и представителей государственного и частного секторов экономики в зарубежных высокорейтинговых научных изданиях и в материалах конференций | Руководитель НИС |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
|  |  | План на 2012г. | 8 | 10 | 12 | 14 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  |  |  | 14 |
|  |  | Отчет | 8 | 10 | 12 |  |
|  |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Проведение конкурсов НИР и НИРс в вузе с привлечением работодателей из различных отраслей экономики СКО в качестве экспертов | Руководитель НИС |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
|  |  | План на 2012г. |  | 1 | 1 | 2 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  |  |  | 2 |
|  |  | Отчет |  | 1 | 1 |  |
|  |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Сертификация продукции, разработанной учёными вуза по программе ФИИР | Руководитель НИС |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
|  |  | План на 2012г. | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  |  |  | 4 |
|  |  | Отчет | 1 | 2 | 3 |  |
|  |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Оформление международно-признанных патентов учёными вуза по программе ФИИР | Руководитель НИС |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
|  |  | План на 2012г. |  |  | 1 | 1 |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  |  |  | 1 |
|  |  | Отчет |  |  | 1 |  |
|  |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Создание центра коммерциализации научных разработок на территории вуза (Интернет-магазин) | Руководитель НИС |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
|  |  | План на 2012г. |  |  | 1 |  |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  |  |  |  |
|  |  | Отчет |  |  | 1 |  |
|  |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |
| Создание инновационного технопарка на территории вуза | Руководитель НИС |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
|  |  | План на 2012г. |  |  | 1 |  |
|  |  | Корректировка на 2015г. |  |  |  |  |
|  |  | Отчет |  |  | 1 |  |
|  |  | Отчет о выполнении мероприятий за 2012-2015 годы |  |  |  |  |