Приложение

к Государственной программе

развития образования и науки

Республики Казахстан

на 2020 – 2025 годы

План мероприятий

по реализации Государственной программы развития образования и науки

Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. |  | Форма завершения |  | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | В том числе по годам (млн тенге) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирова ния |  | Код бюджетной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  | всего |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |
| Цель 1: Повышение глобальной конкурентоспособности казахстанского образования и науки, воспитание и обучение личности на основе общечеловеческих ценностей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой индикатор 1. Охват дошкольным воспитанием и обучением детей: от 1 до 6 лет; | % |  |  |  |  | МИО, МОН | 81 |  |  |  |  | 81,7 |  | 82,6 |  |  | 83,5 |  |  |  | 84,6 |  |  |  | 85,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 3 до 6 лет |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Целевой индикатор 2. Результаты 15-летних казахстанских учащихся в международном исследовании PISA (ОЭСР) | балл |  |  |  |  | МИО, МОН |  |  |  |  |  |  |  | PISA-2021: математика – 470, естествознание – 465, чтение – 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PISA-2024: математика – 480, естествознание – 490, чтение – 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Целевой индикатор 3. Индекс благополучия детей | Шкала от 0 до 1 (балл) |  |  |  |  | МОН, МИО |  |  |  |  |  |  |  | 0,70 |  |  | 0,71 |  |  |  | 0,72 |  |  |  | 0,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Целевой индикатор 4. Доля трудоустроенных выпускников в первый год после окончания учебных заведений ТиПО по государственному образовательному заказу | % |  |  |  |  | МИО, МОН, МТСЗН, МЗ, МСХ, МКС | 64 |  |  |  |  | 66 |  | 68 |  |  | 70 |  |  |  | 72 |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Целевой индикатор 5. Доля трудоустроенных выпускников в первый год после окончания ВУЗа по государственному образовательному заказу | % |  |  |  |  | МОН, МТСЗН, ВУЗы (по согласованию) | 70 |  |  |  |  | 71 |  | 72 |  |  | 73 |  |  |  | 74 |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Обеспечить высокий статус профессии педагога, модернизировать педагогическое образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель результата 1. Соотношение заработной платы педагога к среднемесячной заработной плате по экономике (в %) | % |  |  |  |  | МОН, МИО, МФ | 63,5 |  |  |  |  | 73,7 |  | 79,9 |  |  | 103 |  |  |  | 103 |  |  |  | 102,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель результата 2. Доля педагогов, имеющих техническое и профессиональное и высшее образование по специальности «Дошкольное воспитание и обучение» от общего количества руководителей, методистов, воспитателей дошкольных организаций | % |  |  |  |  | МИО, МОН | 60 |  |  |  |  | 62 |  | 65 |  |  | 68 |  |  |  | 71 |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель результата 3. Доля внедренных образовательных программ по педагогическим специальностям, разработанных на основе профессиональных стандартов | % |  |  |  |  | МОН, ВУЗы (по согласованию) | 85 |  |  |  |  | 95 |  | 100 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель результата 4. Доля педагогов с квалификационным уровнем педагога-мастера, педагога-исследователя, педагога-эксперта и педагога-модератора, от общего количества педагогов организаций среднего образования | % |  |  |  |  | МИО, МОН | 50 |  |  |  |  | 60 |  | 70 |  |  | 75 |  |  |  | 80 |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятие нормативных правовых актов, вытекающих из Закона Республики Казахстан «О статусе педагога» |  |  |  | нормативные правовые акты в сфере образования | июнь 2020 года | МОН, МТСЗН, МФ, МНЭ, МИО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение оплаты труда педагогов на 25 % | млн. тг. |  |  | постановление Правительства | январь 2020 -2025 годов | МОН, МФ, МТСЗН, МИО | 295 131 |  |  |  |  | 580 899 |  | 879 941 |  |  | 1 192 604 |  |  |  | 1 192 604 |  |  |  | 1 192 604 |  |  | 5 333 783 |  |  | РБ |  | 098 099 203 |
|  | Изучение и разработка системы нормирования труда учителя |  |  |  | приказ | 1 полугодие 2020 года | МОН, МТСЗН, МНЭ, МИО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проработка участия учителей в международном исследовании TALIS |  |  |  | договор с ОЭСР | декабрь 2021 года | МОН, МФ | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение формата программ курсов повышения квалификации и посткурсовой поддержки |  |  |  | приказ | 1 полугодие 2020 года | МОН | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание и функционирование Республиканской ассоциации педагогов-предметников |  |  |  | решение Учебно-методического совета НАО им. Ы. Алтынсарина | 1-ое полугодие 2020 года | МОН | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание ассоциаций педагогов-предметников в каждом регионе |  |  |  | информация в МОН | 1-ое полугодие 2020 года | МИО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение форума учителей-предметников |  |  |  | рекомендации | 1 полугодие 2020-2025 годов | МОН, МИО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внесение изменений в типовые правила приема в вузы в части поэтапного увеличения баллов для поступления на педагогические специальности и изменения критериев при сдаче творческих экзаменов по педагогическим специальностям |  |  |  | приказ | декабрь 2020-2021 годов | МОН | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение ежегодного республиканского конкурса «Лучший преподаватель вуза», «Лучший педагог» | млн тг. |  |  | постановление Правительства | ІІІ-IV кварталы 2020 -2025 годов | МОН, МИО | 1 180 |  |  |  |  | 1 239 |  | 1 299 |  |  | 1 351 |  |  |  | 1 405 |  |  |  | 1 463 |  |  | 7 937 |  |  | РБ |  | 001 |
|  | Установление доплаты за педагогическое мастерство при присвоении / подтверждении категории на основании результатов аттестации педагогов дошкольного, среднего, дополнительного образования и организаций ТиПО по новому формату | млн. тг. |  |  | постановление Правительства | декабрь 2020-2025 годов | МОН, МИО | 94 412 |  |  |  |  | 161 380 |  | 197 103 |  |  | 197 103 |  |  |  | 197 103 |  |  |  | 197 103 |  |  | 1 044 204 |  |  | РБ |  | 098 099 203 |
|  | Установление доплаты за наставничество, степень магистра педагогам организаций среднего образования | млн. тг. |  |  | постановление Правительства | декабрь 2020-2025 годов | МИО | 3 956 |  |  |  |  | 4 698 |  | 6 208 |  |  | 8 183 |  |  |  | 11 057 |  |  |  | 15 367 |  |  | 49 468 |  |  | МБ |  |  |
|  | Привлечение специалистов с производства для работы в организациях ТиПО |  |  |  | инфор мация в МОН | декабрь 2020-2025 годов | МИО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилизация ВУЗов и колледжей, осуществляющих подготовку кадров по педагогическим специальностям |  |  |  | информация в МОН | декабрь 2020-2022 годов | МОН, МИО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение курсов повышения квалификации педагогов в рамках перехода организаций образования на латинскую графику | млн. тг. |  |  | курсы | декабрь 2020-2025 годов | МОН МИО, ВУЗы (по согласованию) | 600 |  |  |  |  | 614 |  | 1 243 |  |  | 1 142 |  |  |  | 1 037 |  |  |  | 630 |  |  | 5 266 |  |  | РБ |  | 222 223 224 |
|  | Подготовка преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения на базе ВУЗов из числа выпускников колледжей |  |  |  | информация в МОН | декабрь 2020-2025 годов | МИО, МОН | в рамках предусмотренных средств на подготовку кадров с высшим образованием в рамках государственного образовательного заказа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятие мер по организации переподготовки лиц, имеющих непедагогическое или профессиональное образование |  |  |  | приказ | декабрь 2020 года | МОН, МИО, ВУЗы (по согласованию) | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация стажировок педагогических работников организаций ТиПО на базе предприятий |  |  |  | информация в МОН | декабрь 2020-2025 годов | МИО, НПП «Атамекен» (по согласованию) | за счет средств работодателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение курсов повышения квалификации педагогов, в том числе в условиях МКШ и онлайн | млн. тг. |  |  | курсы повышения квалификации | декабрь 2020-2025 годов | МОН, МИО | 6 586 |  | 3 960 |  |  |  |  | 3 983 |  |  | 2 836 |  |  |  | 2 836 |  |  |  | 2 836 |  |  | 23 037 |  |  | РБ |  | 221, 222, 223, 227 |
|  | Разработка и апробация 30 образовательных программ для педагогических специальностей ВУЗов | млн. тг. |  |  | образовательные программы | декабрь 2020-2022 годов | МОН, ГУП Всемирного Банка (по согласованию) | 276 |  | 381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 657 |  |  | ВБ |  | 227 |
| Задача 1.2: Сократить разрыв в качестве образования между городскими и сельскими школами, регионами, учебными заведениями, обучающимися |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель результата 1. Разрыв результатов казахстанских учащихся в международных исследованиях, проводимых ОЭСР и IEA между город/село | баллы |  |  |  |  | МОН, МИО | TIMSS-2019 математика− 4 кл-25; 8 кл- 30; естествознание – 4 кл-27; 8 кл-33; |  |  |  |  |  |  | PISA-2021 математика- 18; чтение- 22; естествознание- 15. PIRLS-2021 чтение-5 |  |  |  |  |  |  | TIMSS -2023 математика – 4 кл-15; 8 кл-17; естествознание − 4 кл-12; 8 кл-18 |  |  |  | PISA-2024 математика- 13; чтение- 15; естествознание- 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель результата 2. Доля школьников, охваченных дополнительным образованием, в том числе | % |  |  |  |  | МИО, МОН | 62 |  |  |  |  | 63 |  | 64 |  |  | 65 |  |  |  | 66 |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в городе |  |  |  |  |  |  | 35,3 |  |  |  |  | 35,5 |  | 35,7 |  |  | 35,9 |  |  |  | 36,1 |  |  |  | 36,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в селе |  |  |  |  |  |  | 26,7 |  |  |  |  | 27,5 |  | 28,3 |  |  | 29,1 |  |  |  | 29,9 |  |  |  | 30,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проработка вопроса «шефства» сильных школ над школами с низкой результативностью в вопросах менеджмента, педагогической поддержки, учебно-методического содержания и распространения успешного опыта |  |  | предложения в Правительство |  | март 2020 года | МОН, МИО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проработка вопроса внедрения пилотного проекта «Мобильный учитель» (поддержка и повышение качества обучения в малокомплектных, сельских школах) |  |  | предложения в Правительство |  | декабрь 2020- года | МОН, МИО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проработка вопроса внедрения проекта «Временная семья» (проживание учащихся в семье в населенном пункте, где расположена опорная школа) |  |  | предложения в Правительство |  | декабрь 2020 года | МОН, МИО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проработка вопроса изменения системы оплаты труда педагогов в условиях малокомплектных школ |  |  | предложения в Правительство |  | декабрь 2020 года | МОН, МИО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размещение государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение | млн тг. |  | отчет в МОН |  | декабрь 2020 – 2025 годов | МИО | 63 148 |  |  |  |  | 69 083 |  | 73 354 |  |  | 76 873 |  |  |  | 81 929 |  |  |  | 83 926 |  |  | 448 314 |  |  | РБ МБ |  |  |
|  | Введение института домашних воспитателей (социальных нянь), в том числе в штатных расписаниях дошкольных организаций |  |  | методические рекомендации отчет в МОН |  | 1 квартал 2020 года – разработка методических рекомендаций январь 2021 – 2025 годов – внедрение | МОН МИО | не требуется за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка рекомендаций по созданию групп кратковременного пребывания при дошкольных организациях для обучения и воспитания детей 1-2 лет из малообеспеченных и многодетных семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов |  |  | методические рекомендации |  | декабрь 2020-года | МОН | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание консультационных пунктов для родителей, чьи дети (1-2 лет) не посещают дошкольные организации |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | МИО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расширение сети дошкольных организаций и школ за счет механизма ГЧП и подушевого финансирования |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | МИО | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматизация процедуры постановки в очередь детей и выдачи направлений в дошкольные организации во всех регионах |  |  | отчет в МОН |  | декабрь 2020 года | МИО | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех» |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2021 годов | МИО | за счет средств местного бюджета, в рамках средств программы «Еңбек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка кадров в организациях ТиПО в соответствии с потребностями рынка труда и ожиданиями работодателей за счет государственного образовательного заказа | млн. тг. |  | информация в МОН |  | IV квартал 2020-2025 годов | МИО, МТСЗН, МЗ, МКС, НПП «Атамекен» (по согласованию) | 1 136 |  |  |  |  | 1 028 |  | 877 |  |  | 679 |  |  |  | 679 |  |  |  | 679 |  |  | 5078 |  |  | РБ |  | 203 100 |
|  | Выделение грантов для поступления в ВУЗы за счет местных исполнительных органов, работодателей, в том числе для целевых групп (социально уязвимых категорий, с низкими доходами, выпускников сельских школ, победителей международных олимпиад, обладателей знака отличия за проявленный патриотизм и активную гражданскую позицию |  |  | информация в МОН |  | II квартал 2020-2025 годов | МИО | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка программного обеспечения «Навигатор дополнительного образования» для дальнейшего внедрения местными исполнительными органами | млн.тг. |  | программное обеспечение |  | декабрь 2020 года | МОН, МИО | 40 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 40 |  |  | РБ |  | 001 104 |
|  | Реализация общенационального культурно-образовательного проекта «Дебатное движение школьников «Ұшқыр ой алаңы» |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | МИО | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация просветительского проекта «Дети и театр» |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | МИО | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расширение направлений дополнительного образования с учетом потребности учащихся |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | МИО | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация социального детского волонтерского проекта «Қоғамға қызмет» |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020 года | МИО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация проекта «Социальный студенческий кредит» в рамках волонтерского движения | млн. тг. |  | меморандум |  | декабрь 2020-2021 годов | МОН, АО «Финансовый центр» (по согласованию) | 3 179 |  |  |  |  | 3 771 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 950 |  |  | РБ |  | 204 117 |
|  | Реализация проекта «Ашық жүрек», предусматривающего создание волонтерских клубов в колледжах |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020 года | МИО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие сети детских технопарков и бизнес-инкубаторов на базе Дворцов школьников |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | МИО | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вовлечение студентов колледжей в органы самоуправления, комитеты по делам молодежи, школы волонтеров, спортивные секции и мероприятия |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | МИО, МИОР, МКС | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.3. Обеспечить безопасную и комфортную среду обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель результата 1. Увеличение доли «Детского бюджета в объемах затрат МБ и РБ на социальную сферу (ежегодно) | % к предыдущему году |  |  |  |  | МОН, МЗ, МТСЗН, МВД, МИОР, МКС, МЦРИАП, МИО |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель результата 2. Доля воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей данной категории | % |  |  |  |  | МИО, МОН | 20 |  |  |  |  | 19 |  | 18 |  |  | 17 |  |  |  | 16 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель результата 3. Доля организаций образования, создавших условия для инклюзивного образования: | % |  |  |  |  | МИО, МОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | государственные дошкольные организации |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 60 |  | 70 |  |  | 80 |  |  |  | 90 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | государственные общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 80 |  | 85 |  |  | 90 |  |  |  | 95 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | государственные организации ТиПО |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 50 |  | 55 |  |  | 60 |  |  |  | 65 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гражданские ВУЗы |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 35 |  | 50 |  |  | 60 |  |  |  | 65 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель результата 4. Доля организаций образования, обеспеченных: | % |  |  |  |  | МИО, МОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | видеонаблюдением (внутренним и наружным) |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 85 |  | 90 |  |  | 95 |  |  |  | 100 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | турникетами |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 15 |  | 20 |  |  | 25 |  |  |  | 30 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интеграция баз данных систем здравоохранения, образования, социальной защиты, местных исполнительных органов | млн. тг. |  | соглашение |  | декабрь 2020-2021 годов | МОН, МЗ, МТСЗН, МИО | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | РБ |  | 001 104 |
|  | Апробация Индекса благополучия детей | млн. тг. |  | итоги социологического исследования |  | декабрь 2020-2021 годов | МОН | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | РБ |  | 001 |
|  | Проведение социологического исследования по определению уровня насилия в отношении несовершеннолетних и среди несовершеннолетних и суицидального поведения обучающихся | млн. тг. |  | методическое пособие |  | декабрь 2020-2025 годов | МОН | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 30 |  |  | РБ |  | 001 103 |
|  | Разработка и реализация программы по профилактике и реагированию на насилие в школах, а также формированию жизненных навыков и превенции суицидов | млн. тг. |  | программа информация в МОН |  | декабрь 2020 года - разработка декабрь 2021 -2025 годов - реализация | МОН МИО | 400 |  |  |  |  | 400 |  | 400 |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  | 2 400 |  |  | РБ |  | 001 |
|  | Разработка методики расчета Детского бюджета в объемах затрат МБ и РБ на социальные сферы | млн. тг. |  | методика расчета |  | декабрь 2020 года | МОН, МЗ, МТСЗН, МВД, МИОР, МКС, МИИР, МЦРИАП, МИО | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | РБ |  | 001 |
|  | Привлечение представителей бизнеса и неправительственных организаций для трудоустройства выпускников организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | МИО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие школ приемных родителей по оказанию правовой и консультационной помощи родителям или заменяющим их лицам |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | МИО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и выпуск видеороликов, иллюстрированных альбомов, журналов, книг, открыток по правам детей (картин художников о детях, успешных воспитанниках и др.) |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | МИО | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация тематических смен летних лагерей для детей из неблагополучных семей, детей из «группы риска», детей с девиантным поведеним |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | МИО | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка алгоритма взаимодействия государственных органов по вопросам охраны прав детей с момента рождения до совершеннолетия |  |  | совместный приказ «Профстандарты» |  | декабрь 2020 года | МОН, МЗ, МТСЗН, МВД | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание комфортных условий для воспитанников и учащихся в организациях дошкольного и среднего образования, в том числе оснащение системами видеонаблюдения, индивидуальными шкафами, а также обеспечение качественным подвозом, питьевым водоснабжением, санитарией и гигиеной |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | МИО | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пересмотр нормы и рациона питания воспитанников дошкольных организаций, детских домов и обучающихся ТиПО |  |  | постановление Правительства |  | декабрь 2020 года | МОН, МЗ, МИО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поэтапный переход на безналичный расчет при организации школьного питания |  |  | инфор-мация в МОН |  | декабрь 2020 года | МИО | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие сети загородных детских лагерей, в т.ч за счет ГЧП |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | МИО | за счет средств местного бюджета и ГЧП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улучшение качества предоставления услуг питания, в том числе усиление работы бракеражных комиссий |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020 года | МИО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие сети (трансформация Детских домов) центров и психологических служб по оказанию социально-правовой и психолого-педагогической поддержки семьям с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | МИО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взаимодействие с некоммерческими и неправительственными организациями по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьи казахстанских граждан |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2021 годов | МИО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и внедрение мер по защите детей от информации и материалов, наносящих вред воспитанию и духовному развитию |  |  | методические рекомендации информация в МОН |  | декабрь 2020 года декабрь 2021-2025 годов | МОН, МИО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проработка вопроса по разработке критериев оценки образовательных потребностей детей с особыми образовательными потребностями |  |  | предложения в Правительство |  | декабрь 2021-2022 годов | МОН | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматизация и интеграция базы данных ПМПК с НОБД, МЗ, МТСЗН |  |  | приказ |  | ІІ квартал 2020 года | МОН, МЗ, МТСЗН, МЦРИАП | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внесение изменений в государственные нормы в области архитектуры, градостроительства и строительства по размещению ПМПК и КППК |  |  | внесение предложений в МИИР |  | ІІІ квартал 2020 года | МОН | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расширение сети ресурсных кабинетов поддержки инклюзивного образования | млн.тг |  | информация в МОН |  | декабрь 2020 года | МИО | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  | РБ |  | 099 |
|  | Расширение сети КППК и ПМПК |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | МИО | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внесение изменений и дополнений в типовые штаты работников государственных организаций образования и перечень должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц в части обеспечения сопровождения детей с особыми образовательными потребностями в инклюзивной среде (включение в типовые штаты педагога-ассистента) |  |  | постановление Правительства |  | I квартал 2020 года | МОН | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка учебно-методических комплексов для детей с ООП | млн. тг. |  | учебно-методические комплексы |  | декабрь 2020-2022 годов | МОН | 365 |  |  |  |  | 221 |  | 197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783 |  |  | РБ |  | 099 |
|  | Разработка рекомендаций по мобильной консультативно-методической помощи педагогам, родителям, детям с ООП в сельских школах |  |  | рекомендации, письмо в МИО |  | 1 квартал 2020 года | МОН | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка норм подушевого финансирования (социального рюкзака) при размещении госзаказа на коррекционно-педагогическую поддержку детей с ООП |  |  | приказ |  | декабрь 2020 года | МОН | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обновление квалификационных требований для педагогов, работающих в условиях инклюзивного образования (специальные педагоги, учителя-предметники, ассистенты педагога и другие) |  |  | приказ |  | декабрь 2020 года | МОН | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Актуализация программ подготовки педагогических кадров по работе с детьми с ООП с учетом лучших международных практик |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2021 годов | ВУЗы (по согласованию) | за счет собственных средств ВУЗов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.4. Внедрить обновленную систему оценки качества обучающихся, педагогов и организаций образования на основе лучших практик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель результата 1. Доля школ, повысивших свою категорию на более высокую по итогам экспертного обзора качества среднего образования | % |  |  |  |  | МИО, МОН | - |  |  |  |  | 20 |  | 22 |  |  | 24 |  |  |  | 26 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель результата 2. Результаты учебных достижений учащихся начального и основного среднего образования по итогам образовательного мониторинга | баллов |  |  |  |  | МИО, МОН | 4 кл.- 18 баллов, 9 кл. – 45 баллов |  |  |  |  | 4 кл. -18,6 баллов, 9 кл. – 46,5 баллов |  | 4 кл. -19,2 баллов, 9 кл. – 48 баллов |  |  | 4 кл. – 19,8 баллов, 9 кл. – 49,5 баллов |  |  |  | 4 кл. – 20,4 баллов, 9 кл. – 51 баллов |  |  |  | 4 кл. – 21 баллов, 9 кл. – 52,5 баллов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель результата 3. Доля государственных колледжей технического и технологического профиля, проводящих демонстрационные экзамены с учетом стандартов WorldSkills | % |  |  |  |  | МИО, МОН, НАО «Холдинг «Кәсіпқор» (по согласованию) | 10 |  |  |  |  | 20 |  | 40 |  |  | 60 |  |  |  | 80 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель результата 4. Количество ВУЗов Казахстана, отмеченных в рейтинге QS-WUR топ-200 | ед. |  |  |  |  | МОН, ВУЗы (по согласованию) | - |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проработка вопроса внедрения лицензирования дошкольных организаций |  |  | предложение в Правительство РК |  | июнь 2020 года | МОН, МНЭ, МИО, НПП «Атамекен» (по согласованию) | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проработка и внедрение рейтинга оценки дошкольных организаций с включением в него родительской оценки |  |  | сайт, метод рекомендации |  | декабрь 2021 года | МОН, МИО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение механизма проведения экспертного обзора качества предоставляемых образовательных услуг и совершенствование критериев, определяющих уровень организации среднего образования |  |  | Закон |  | июнь 2020 года | МОН, МИО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование механизма проведения внешнего оценивания среднего образования |  |  | приказ |  | сентябрь 2020 года | МОН, МИО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование механизма критериального оценивания знаний школьников (формативная и суммативная оценки, шкала оценок) |  |  | приказ |  | сентябрь 2020 года | МОН, МИО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование квалификационных требований, предъявляемых к образовательной деятельности |  |  | приказ |  | I квартал 2020 года | МОН | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение профилактического контроля организаций образования, определенных по системе оценки рисков |  |  | информация в Правительство |  | декабрь 2020-2025 годов | МОН | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование заданий и формата проведения итоговой аттестации и ЕНТ | млн. тг. |  | приказ |  | май 2020-2025 годов | МОН | 1 858 |  |  |  |  | 1 788 |  | 1 805 |  |  | 1 805 |  | 1 805 |  |  |  |  |  | 1 805 | 10 866 |  |  |  |  | РБ |  | 204 109 |
|  | Проработка вопроса участия казахстанских обучающихся в PISA-based Test for Schools |  |  | предложения в Правительство |  | I квартал 2020 года | МОН | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение системы оценивания WorldSkills в учебный процесс организаций ТиПО |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020 года | МИО, МОН | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение механизма альтернативного зачисления в ВУЗы по аналогии международного стандартизированного сертификата SAT, ACT, GMAT, GRE-тесты наравне с ЕНТ | млн. тг. |  | приказ |  | июнь 2020-2025 годов | МОН | 57 |  |  |  |  | 38 |  | 39 |  |  | 39 |  |  |  | 39 |  |  |  | 39 |  |  | 251 |  |  | РБ |  | 204 109 |
|  | Совершенствование модели присуждения государственных грантов в высших учебных заведения с учетом уровня знаний и социальной категории |  |  | информация в Правительство |  | июнь 2020-2022 годов | МОН, МТСЗН, МФ | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проработка вопроса по поэтапному переходу к профилизации процедур аккредитации вузов |  |  | предложения в Правительство |  | май 2021 года | МОН | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка тестовых заданий и проведение национального квалификационного тестирования педагогов | млн. тг. |  | удостоверение о присвоении/подтверждени квал.категорий |  | январь-декабрь 2020-2025 годов | МОН, МИО | 757 |  |  |  |  | 606 |  | 587 |  |  | 587 |  |  |  | 587 |  |  |  | 587 |  |  | 3 711 |  |  | РБ |  | 098 099 203 |
| Задача 1.5: Обеспечить преемственность, непрерывность образования и профессиональной подготовки в соответствии с потребностями экономики и региональными особенностями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. Обеспечить преемственность образовательных программ от дошкольного до послевузовского образования на основе принципа обучения в течение всей жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель результата 1. Уровень готовности детей предшкольного возраста для обучения в школе | % |  |  |  |  | МИО, МОН | 81,1 |  |  |  |  | 82,5 |  | 84,5 |  |  | 86 |  |  |  | 94,7 |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель результата 2. Доля школ, перешедших на 12 -летнюю модель обучения, (в 2024 году – 1-класс, в 2025 году – 2-класс) | % |  |  |  |  | МОН, МИО | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель результата 3. Доля студентов технического и профессионального образования, обучающихся по госзаказу, охваченных дуальным обучением | % |  |  |  |  | МИО, МОН | 18 |  |  |  |  | 20 |  | 23 |  |  | 25 |  |  |  | 28 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель результата 4. Удовлетворенность системой высшего и послевузовского образования (композитный индекс) | % |  |  |  |  | МОН, ВУЗы (по согласованию) | 45 |  |  |  |  | 50 |  | 55 |  |  | 60 |  |  |  | 65 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель результата 5. Доля вузов, реализующих совместные образовательные программы, академические обмены с зарубежными партнерами в рамках стратегии интернационализации | % |  |  |  |  | МОН | 30 |  |  |  |  | 40 |  | 45 |  |  | 50 |  |  |  | 55 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Показатель результата 6. Доля иностранных студентов в системе высшего образования от общего количества студентов | % |  |  |  |  | МОН, ВУЗы (по согласованию) | 5,3 |  |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поэтапное внедрение в школах обучения на трех языках с учетом готовности школ, желания родителей и учащихся |  |  | информация в МОН |  | август 2020-2025 годов | МИО | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание сети школ и школ-интернатов Абая с углубленным изучением гуманитарных предметов |  |  | информация в МОН |  | август 2020-2025 годов | МИО, МОН | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие цифровых образовательных ресурсов, сетей и платформ массовых открытых онлайн-курсов (MOOCs) в вузах |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2022 годы | ВУЗы (по согласованию) | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проработка механизмов функционирования «серебряных университетов» на базе вузов |  |  | образовательные программы для взрослых |  | декабрь 2020-2025 годов | МОН | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Активизация работы по подключению вузов к платформе «Қазақстанның ашық университеті» |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | ВУЗы (по согласованию) | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внесение изменений в типовую учебную программу дошкольного воспитания и обучения |  |  | приказ |  | август 2020 года | МОН, МИО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усиление предшкольной подготовки в летние месяцы |  |  | информация в МОН |  | сентябрь 2020-2025 годов | МИО | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завершение перехода на обновленное содержание среднего образования |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020 года | МИО | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение подготовительных работ по поэтапному переходу на 12-летнее среднее образование, |  |  | ГОСО, типовые учебные планы и программы |  | декабрь 2020-2023 годов | МОН, МИО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка новой системы подготовки, экспертизы апробации, мониторинга, издания учебников и учебно-методических комплексов по уровням среднего образования |  |  | приказ |  | II квартал 2020 года | МОН | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение наименований базовых учебников основного среднего и общего среднего образования |  |  | перечень учебников |  | декабрь 2020 года | МОН | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка требований к базовому учебнику | млн. тг. |  | отчет ГУП Всемирного банка |  | декабрь 2020 года | МОН | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |  |  | ВБ |  | 227 |
|  | Проведение исследования внедрения обновленного содержания образования |  |  | аналитический отчет |  | декабрь 2020 года | МОН | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание и внедрение системы оценки, признания, накопления, перевода результатов обучения на основе адаптации методологии Европейской системы зачетных единиц по результатам обучения (ECVET) |  |  | методические рекомендации |  | декабрь 2020 года | МОН | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Актуализация типовых учебных планов и программ на основе профессиональных стандартов | млн. тг. |  | образовательные программы |  | декабрь 2020-2025 годов | МОН, МИО | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 |  |  | РБ |  | 203 |
|  | Совершенствование методологии сдачи Национального квалификационного теста, направленного на подтверждение квалификаций и результатов обучения выпускников | млн. тг. |  | методические рекомендации |  | сентябрь 2020 года | МОН, МТСЗН | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  | РБ |  | 204 |
|  | Предоставление вузами дипломов собственного образца |  |  | информация в МОН |  | июль 2021-2025 годов | ВУЗы (по согласованию) | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка композитного индекса удовлетворенности системой высшего и послевузовского образования | млн. тг. |  | итоги социологического опроса |  | декабрь 2020- года | МОН, ВУЗы (по согласованию) | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  | РБ |  | 204 |
|  | Принятие мер по усилению качества подготовки кадров в сфере юриспруденции |  |  | информация в МОН |  | сентябрь 2020-2025 годов | ВУЗы (по согласованию) | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение мероприятий по проекту «Топ-100 студентов колледжей Республики Казахстан» | млн. тг. |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | МИО, НАО Холдинг «Кәсіпқор» (по согласованию) | за счет средств работодателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение широкого вовлечения школьников и студентов в движения WorldSkills, JuniorSkills, DeafSkills и Abilimpics |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | МИО, НАО Холдинг «Кәсіпқор» (по согласованию) | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация работы по подготовке участников и экспертов Национальной сборной Казахстана в тренировочных лагерях для участия в международных чемпионатах WorldSkills. Создание Проектного офиса WorldSkills. | млн. тг. |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | МИО | 790 |  | 790 |  |  |  |  | 790 |  |  | 790 |  |  |  | 790 |  |  |  | 790 |  |  | 4 740 |  |  | РБ |  | 203 110 |
|  | Организация и проведение республиканского чемпионата и участие в международном конкурсе профмастерства WorldSkills | млн. тг. |  | акт выполненных работ |  | декабрь 2020-2025 годов | МОН, НАО Холдинг «Кәсіпқор» (по согласованию | 456 |  | 432 |  |  |  |  | 432 |  |  | 432 |  |  |  | 432 |  |  |  | 432 |  |  | 2 616 |  |  | РБ |  | 203 110 |
|  | Организация и проведение региональных чемпионатов WorldSkills, JuniorSkills, DeafSkills и Abilimpics с привлечением работодателей |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | МИО | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие движения «WorldSkills» среди работников отраслевых предприятий |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | НПП «Атамекен», (по согласованию), Ассоциацией «Казахстанский совет иностранных инвесторов», (по согласованию), НАО Холдинг «Кәсіпқор» (по согласованию) | за счет средств работодателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение региональных и республиканских конкурсов идей по разработке IT-решений с применением цифровых навыков – Хакатон |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | МИО, НПП «Атамекен», (по согласованию), Ассоциацией «Казахстанский совет иностранных инвесторов» (по согласованию) | за счет средств работодателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 Повышение международной привлекательности казахстанского высшего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация Стратегии интернационализации |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | ВУЗы (по согласованию) | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание регионального образовательного хаба и привлечение в ВУЗы зарубежных ученых и иностранных студентов |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | ВУЗы (по согласованию) | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация стипендиальной программы для иностранных граждан | млн. тг. |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | ВУЗы (по согласованию) | 383 |  |  |  |  | 782 |  | 1 223 |  |  | 1 659 |  |  |  | 1 873 |  |  |  | 1 875 |  |  | 7 795 |  |  | РБ |  | 204 118 |
|  | Развитие двудипломных программ и академической мобильности студентов и профессорско-преподавательского состава вузов | млн. тг. |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | ВУЗы (по согласованию) | 666 |  |  |  |  | 666 |  | 666 |  |  | 666 |  |  |  | 666 |  |  |  | 666 |  |  | 3 996 |  |  | РБ |  | 204 100 |
|  | Проработка критериев для формирования групп вузов «Конкурентноспособные на международном уровне», «Конкурентноспособные на национальном уровне» и «Конкурентноспособные на региональном уровне». |  |  | методические рекомендации |  | 2 полугодие 2020 года | МОН, ВУЗы (по согласованию) | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проработка подходов и требований к формированию Реестра казахстанских вузов, предоставляющих образовательные услуги иностранным студентам, а также критерии для зарубежных вузов, документы об образовании которых будут признаваться на территории Казахстана |  |  | методические рекомендации |  | 2 полугодие 2020 года | МОН, ВУЗы (по согласованию) | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий для функционирования исследовательской экосистемы |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | ВУЗы (по согласованию) | за счет собственных средств ВУЗов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие программы постдокторантуры в исследовательских вузах |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | ВУЗы (по согласованию) | за счет собственных средств ВУЗов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение принципов академической честности в вузах, в том числе с применением признанных международных информационных систем антиплагиата |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | ВУЗы (по согласованию), НИИ (по согласованию) | за счет собственных средств ВУЗов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятие мер по поддержке конкурентоспособных казахстанских научных изданий с целью их включения в базы данных Scopus и Web of Science |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | ВУЗы (по согласованию) | за счет собственных средств ВУЗов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 Повысить участие социальных партнеров в подготовке кадров под требования экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание и функционирование центра профессиональной ориентации и карьеры | млн. тг. |  | приказ |  | декабрь 2020-2025 годов | МОН, МИО, НАО Холдинг «Кәсіпқор» (по согласованию) | 57 |  |  |  |  | 57 |  | 57 |  |  | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 57 |  |  | 342 |  |  | РБ |  | 203 |
|  | Создание центров трудоустройства и карьеры в государственных колледжах |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2022 годов | МИО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение международных отраслевых стандартов в организациях ТиПО |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2021 годов | МИО | за счет средств организаций ТИПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание попечительского совета WorldSkills |  |  | распоряжение Премьер-Министра РК |  | апрель 2020 года | МОН, заинтересованные ГО, НПП «Атамекен» (по согласованию), отраслевые объединения работодателей, НАО Холдинг «Кәсіпқор» (по согласованию) | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие дуального обучения в системе ТиПО |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | МИО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.6: Обеспечить интеллектуальное, духовно-нравственное и физическое развитие обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель результата 1. Доля учащихся 1-4 классов, вовлеченных в движение «Жас қыран» | % |  |  |  |  | МИО | 62 |  |  |  | 64 |  |  | 66 |  | 68 |  |  |  |  |  |  | 70 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель результата 2. Доля учащихся 5-10 классов, вовлеченных в движение «Жас Ұлан» | % |  |  |  |  | МИО | 66 |  |  |  | 69 |  |  | 71 |  | 74 |  |  |  |  |  |  | 77 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель результата 3. Количество учащихся колледжей, вовлеченных в движение военно-патриотического клуба «Жас Сарбаз» | чел. |  |  |  |  | МИО | 20 000 |  |  |  | 25 000 |  |  | 35 000 |  | 40 000 |  |  |  |  |  |  | 45 000 | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель результата 4. Доля учащихся, продемонстрировавших высокий уровень гражданственности и патриотизма | Прироств % к 2020 г. |  |  |  |  | МОН, МИОР,МИО | - |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель результата 5. Доля обучающихся, охваченных спортивными секциями во внешкольных организациях и при общеобразовательных школах | % |  |  |  |  | МИО | 34 |  |  | 35 |  |  |  | 36 |  | 37 |  |  |  |  |  |  | 39 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вовлечение обучающихся в организованную общественную деятельность «Жас қыран» (1–4-е классы), «Жас Ұлан» (5–10-е классы), «Жас Сарбаз» (колледж) |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | МИО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение проектов «Охрана репродуктивного здоровья и безопасного поведения молодых людей и подростков», «Школы матерей», «Школы отцов», региональных конкурсов эссе на тему «Моя будущая семья» в организациях среднего и ТиПО |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | МИО, МОН | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация проекта «Zhastar kz» в организациях ТиПО |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | МИО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение нового формата взаимодействия школы, колледжа и родителей через реализацию проекта «Құндылықтарға негізделген білім беру» в организациях среднего и ТиПО |  |  | методические рекомендации, информация в МОН |  | декабрь 2020 года – разработка методических рекомендаций декабрь 2021-2025 годов – внедрение | МОН МИО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усиление роли военно-патриотических клубов в организациях образования |  |  | информация в МОН |  | ноябрь 2020-2025 годов | МИО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие массовых видов спорта в организациях среднего образования, в том числе национальных спортивных лигах |  |  | информация в МОН |  | ноябрь 2020-2025 годов | МИО | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обновление спортивного инвентаря школ |  |  | информация в МОН |  | ноябрь 2020-2025 годов | МИО | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятие комплекса мер по экологическому воспитанию, бережному отношению к окружающему миру, привитию финансовых и предпринимательских навыков у учащихся организаций среднего образования |  |  | информация в МОН |  | ноябрь 2020-2025 годов | МИО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение в организациях ТиПО и вузах принципов добропорядочности |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2022 годов | МИО | за счет средств организаций ТиПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.7: Оснастить организации образования цифровой инфраструктурой и современной материально-технической базой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель результата 1. Доля аварийных школ от общего количества дневных государственных школ | % |  |  |  |  | МИО | 0,4 |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,1 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель результата 2. Доля школ с трехсменным обучением от общего количества дневных государственных школ | % |  |  |  |  | МИО | 1,5 |  |  |  | 1,3 |  |  |  | 1,1 |  |  | 0,8 |  |  |  | 0,6 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель результата 3. Количество введенных койко-мест общежитий организаций ТиПО и ВУЗов | мест |  |  |  |  | МОН | 20 000 |  |  |  | 45 000 |  |  |  | 75 000 |  |  | 80 000 |  |  |  | 85 000 |  | 89 935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель результата 4. Доля оснащенных учебных кабинетов современным оборудованием в организациях среднего образования, от их общего количества | % |  |  |  |  | МИО, МОН | 33,8 |  |  |  | 37 |  |  |  | 40 |  |  | 42 |  |  |  | 44 |  | 45,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель результата 5. Количество оснащенных совеременной материально-технической базой колледжей в рамках проекта «Жас маман» | ед |  |  |  |  | МИО | 80 |  |  |  | 100 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Показатель результата 6. Количество созданных рабочих мест за счет строительства (пристройки) / открытия объектов образования | ед. |  |  |  |  | МИО, МОН | 5 846 |  |  |  | 6 954 |  |  |  | 9 660 |  |  | 5 718 |  |  |  | 6 143 |  | 5 346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 Сокращение аварийных и трехсменных школ, а также снижение дефицита ученических мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение механизма финансирования строительства и капитального ремонта школ через подушевое финансирование с приоритетом решения проблем трехсменного обучения, аварийности и дефицита ученических мест |  |  | методика финансирования |  | декабрь 2020 года | МОН, МФ, МНЭ, МИИР АО «Финансовый центр» (по согласованию) | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство школ в целях ликвидации трехсменного обучения, аварийных школ и дефицита ученических мест | млн. тг. |  | информация в МОН |  | июнь, декабрь 2020-2025 годов | МИО | 87 116 |  |  |  | 95 734 |  |  |  | 103 999 |  |  | 116 838 |  |  |  | 126 347 |  | 136 479 |  |  | 666 513 |  | МБ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 510 |  |  |  | 68 099 |  | 73 792 |  |  | 209 401 |  | РБ |  |  |  |  |
|  | Размещение государственного заказа в частных школах | млн. тг. |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | МИО, МОН | 16 451 |  |  |  | 19 416 |  |  |  | 20 300 |  |  | 29 570 |  |  |  | 38 471 |  | 47 544 |  |  | 171 752 |  | РБ |  |  |  |  |
| 1.7.2. Обеспечить условия для проживания студенческой молодежи в период обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размещение государственного заказа на обеспечение студентов, магистрантов и докторантов местами в общежитиях | млн. тг. |  | отчетная информация АО «Финансовый центр» |  | декабрь 2020-2025 годов | МОН, АО «Финансовый центр» (по согласованию) | 5 408 |  |  |  | 12 548 |  |  |  | 21 936 |  |  | 25 242 |  |  |  | 28 777 |  | 32 519 |  |  | 126 430 |  | РБ |  |  |  |  |
| 1.7.3. Улучшить материально-техническую оснащенность и цифровую инфраструктуру особенно нуждающихся организаций образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение обучающихся магнитных МКШ подвозом к опорным школам, питанием и проживанием |  |  | информация в МОН |  | сентябрь-июнь 2020-2025 годов | МИО | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство интернатов (boarding school) при опорных школах | млн. тг. |  | информация в МОН |  | сентябрь-июнь 2020-2025 годов | МИО |  |  |  |  | 16 236 |  |  |  | 15 773 |  |  | 8 350 |  |  |  | 6 495 |  | 6 031 |  |  | 52 885 |  | РБ |  |  | 099 |  |
|  | Обновление, пополнение парка автотранспорта, осуществляющего подвоз детей, в том числе через ГЧП |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | МИО | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение республиканской акции «Безопасный школьный автобус» (ежегодно) |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | МИО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение пилотного проекта «Школа-спутник» с централизованным управлением |  |  | информация в МОН |  | сентябрь 2021-2025 годов | МИО | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация интернатов в организациях образования, улучшение условий пребывания в них, в том числе за счет механизмов ГЧП |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | МИО | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оснащение школ предметными кабинетами, в том числе STEM-кабинетами |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | МИО | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оснащение материально-технической базой специальных организаций образования |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | МИО | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятие мер по оснащению современным оборудованием учебно-производственных мастерских и лабораторий колледжей (за исключением проекта «Жас маман») |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | МИО | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство спортзалов в организациях среднего образования с количеством учащихся 150 и выше | млн.тг |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2022 годов | МИО |  |  |  |  | 31 828 |  |  |  | 26 269 |  |  | 20 819 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 916 |  | РБ |  |  |  |  |
|  | Модернизация организаций ТиПО в рамках проекта «Жас маман» | млн. тг. |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2022 годов | МИО | 27 792 |  |  |  | 30 074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 866 |  | РБ |  |  |  |  |
|  | Создание современных лабораторий на базе 20 вузов в рамках проекта «Жас маман» |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | ВУЗы (по согласованию) | за счет собственных средств ВУЗов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание 10 «Центров академического превосходства» | млн. тг. |  | «Центры академического превосходства» |  | декабрь 2020-2023 годов | МОН, ВУЗы (по согласованию) |  |  |  |  | 3 150 |  |  |  | 8 400 |  |  | 8 400 |  |  |  | 1 050 |  |  |  |  | 21 000 |  | РБ |  |  |  |  |
|  | Оснащение сельских школ компьютерами, принтерами, центрами обработки данных, в том числе в рамках проекта «Модернизация среднего образования» | млн. тг. |  | отчет ГУП Всемирного банка |  | декабрь 2020-2025 годов | МОН, МИО |  |  |  |  | 38 325 |  |  |  | 38 141 |  |  | 32 933 |  |  |  | 32 933 |  | 32 933 |  |  | 175 265 |  | ВБ РБ |  |  |  |  |
| Задача 1.8: Внедрить вертикаль системы управления и финансирования образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 Модернизировать управление сферой образования на всех уровнях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель результата 1. Доля государственных дневных общеобразовательных школ, перешедших на подушевое финансирование от общего количества полнокомплектных школ | % |  |  |  |  | МИО, МОН | 22,6 |  |  |  | 22,6 |  |  |  | 22,7 |  |  | 61,1 |  |  |  | 100 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель результата 2. Доля руководителей ВУЗов, прошедших повышение квалификации в области менеджмента | % |  |  |  |  | МОН | 20 |  |  |  | 40 |  |  |  | 60 |  |  | 80 |  |  |  | 100 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель результата 3. Доля расходов на образование и науку от ВВП (2019 – 3,8%) | % |  |  |  |  | МФ, МОН | 5,1 |  |  |  | 5,6 |  |  |  | 6,2 |  |  | 6,6 |  |  |  | 6,8 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перераспределение функций управления отделами образования и администрирования бюджетных средств сферы образования с городского и районного на областной уровень |  |  | нормативные правовые акты |  | І квартал 2020 года | МОН, МНЭ, МФ, МИО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование на всех уровнях образования кадрового резерва сотрудников и управленцев из числа лидеров в своей области |  |  | база данных по кадровому резерву |  | декабрь 2020- 2025 годов | МОН, МИО, ВУЗы (по согласованию), АО НИШ, НЦПК «Өрлеу» | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятий по проекту «Корпус лидеров ТиПО» | млн. тг. |  | база данных по кадровому резерву |  | декабрь 2020-2021 годов | МОН, МИО, НАО Холдинг «Кәсіпқор» (по согласованию) | 453 |  |  |  | 453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 906 |  | РБ |  |  | 203 |  |
|  | Разработка и внедрение оценки деятельности руководителей организаций образования по ключевым показателям эффективности |  |  | 1. Закон 2. приказ |  | декабрь 2020 года | МОН, МИО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пересмотр системы назначения руководителей организаций дошкольного, среднего и технического и профессионального образования и внедрение механизма ротации |  |  | приказ |  | декабрь 2021 года | МОН, МИО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация курсов повышения квалификации по менеджменту для руководителей организаций образования, в том числе за счет проекта Всемирного Банка «Модернизация среднего образования». | млн.тг. |  | курсы повышения квалификации |  | декабрь 2020-2025 годов | МОН, ГУП Всемирного банка (по согласованию), НАО Холдинг «Кәсіпқор» (по согласованию) | 273 |  |  |  | 615 |  |  |  | 652 |  |  | 286 |  |  |  | 286 |  | 286 |  |  | 2 398 |  | РБ ВБ |  |  |  |  |
|  | Функционирование органов коллегиального управления в организациях образования с акцентом на улучшение их качественного состава |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | МИО, МОН, ВУЗы (по согласованию) | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматизация государственных услуг по приему детей в организации среднего образования |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | МИО | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение инновационного менеджмента и проведение редизайна организационно-административной среды и системы принятия решений |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2021 годов | ВУЗы (по согласованию) | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение стоимости государственного образовательного гранта | млн тг. |  | постановление Правительства |  | сентябрь 2020 -2025 годов | МОН | 5 375 |  |  |  | 21 502 |  |  |  | 37 628 |  |  | 53 754 |  |  |  | 62 466 |  | 63 115 |  |  | 243 840 |  | РБ |  |  |  |  |
|  | Переход к цифровизации процедуры приема документов (online admission) |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2021 годов | ВУЗы (по согласованию) | за счет собственных средств ВУЗов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание автоматизированной системы управления образовательным процессом организаций ТиПО |  |  | автоматизированная система |  | декабрь 2021 года | МОН, НАО Холдинг «Кәсіпқор» (по согласованию) | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание системы проверки подлинности документов об образовании на основе блокчейн-технологий |  |  | информационная система |  | декабрь 2022 года | МОН | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация проекта «Один день из жизни школы» с участием родителей, общественности, неправительственных органнизаций |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | МИО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.2. Переход на подушевое финансирование среднего образования и внедрение ваучерной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение правил размещения государственного заказа на дошкольное воспитание и обучение |  |  | приказ |  | декабрь 2020 года | МОН | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение повышения квалификации педагогов по ваучерной системе |  |  | приказ |  | декабрь 2021 года | МОН, МИО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение подушевого финансирования в городских школах | млн.тг. |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | МИО | 27 455 |  |  |  | 51 406 |  |  |  | 54 217 |  |  | 59 020 |  |  |  | 61 752 |  | 64 597 |  |  | 318 447 |  | РБ |  |  | 099 110 |  |
|  | Внесение изменения в Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» по дистанционному обучению на уровне среднего образования |  |  | Закон |  | декабрь 2020 года | МОН | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проработка вопроса обеспечения наибольшего охвата детей дополнительным образованием посредством размещения государственного заказа в организациях дополнительного образования независимо от формы собственности путем нормативного правового обеспечения |  |  | нормативные правовые акты |  | декабрь 2020-2022 годов | МОН | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2: Увеличение вклада науки в социально-экономическое развитие страны. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой индикатор 1. Доля расходов на науку от ВВП (из всех источников) | % |  |  |  |  | МОН, МО, МСХ, МТСЗН, МЭГПР, МЗ, МКС, МЭ, МИИР, МЦРИАП, МТИ, НИИ (по согласованию), ВУЗы (по согласованию) | 0,13 |  |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,35 |  |  |  | 0,49 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Целевой индикатор 2. Качество научно-исследовательских организаций | Место в ГИК |  |  |  |  | МОН, МО, МСХ, МТСЗН, МЭГПР, МЗ, МКС, МЭ, МИИР, МЦРИАП, МТИ, НИИ (по согласованию), ВУЗы (по согласованию) | 80 |  |  |  | 78 |  |  |  | 74 |  |  | 70 |  |  |  | 66 |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Целевой индикатор 3. Прирост казахстанских публикаций в рейтинговых изданиях от общего количества публикаций в 2018 году (4873 ед.) по данным информационных ресурсов на платформе Web of Science (Clarivate Analytics) и Scopus (Elsevier) | % |  |  |  |  | МОН, МО, МСХ, МТСЗН, МЭГПР, МЗ, МКС, МЭ, МИИР, МЦРИАП, МТИ, НИИ (по согласованию), ВУЗы (по согласованию) | 25,1 |  |  |  | 37,7 |  |  |  | 50,3 |  |  | 62,9 |  |  |  | 75,5 |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1: Укрепить интеллектуальный потенциал науки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель результата 1. Прирост численности исследователей от общего количества исследователей в 2018 году (17 454 чел.) | % |  |  |  |  | МОН, МО, МСХ, МТСЗН, МЭГПР, МЗ, МКС, МЭ, МИИР, МЦРИАП, МТИ, НИИ (по согласованию), ВУЗы (по согласованию) | 2,8 |  |  |  | 3,3 |  |  |  | 3,8 |  |  | 4,3 |  |  |  | 4,8 |  | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель результата 2. Прирост численности молодых ученых до 35 лет включительно от общего количества специалистов-исследователей в 2018 году (6 566 чел.) | % |  |  |  |  | МОН, МО, МСХ, МТСЗН, МЭГПР, МЗ, МКС, МЭ, МИИР, МЦРИАП, МТИ, НИИ (по согласованию), ВУЗы (по согласованию) | 2 |  |  |  | 3,6 |  |  |  | 5,1 |  |  | 6,6 |  |  |  | 8,1 |  | 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация научных проектов и программ по грантовому и программно-целевому финансированию и проектов коммерциализации | млн. тг. |  | отчеты научной и/или научно-технической деятельности |  | февраль 2020-2025 годов | МОН, МО, МСХ, МТСЗН, МЭГПР, МЗ, МКС, МЭ, МИИР, МЦРИАП, МТИ | 53 991 |  |  |  | 56 223 |  |  |  | 72 769 |  |  | 242 399 |  |  |  | 330 454 |  | 430 959 |  |  | 1 186 795 |  | РБ |  |  |  |  |
|  | Функционирование сервиса, помогающего ученым находить средства для реализации научных идей |  |  | онлайн -платформа |  | декабрь 2020-2025 годов | МОН | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлечение молодых ученых к формированию государственной политики в области науки |  |  | протоколы заседаний совета молодых ученых |  | декабрь 2020-2025 годов | МОН, МОН, МО, МСХ, МТСЗН, МЭГПР, МЗ, МКС, МЭ, МИИР, МЦРИАП, МТИ | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление сбора технологических задач от предприятий |  |  | отчетные данные |  | декабрь 2020-2025 годов | МОН | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение тренингов по использованию международных методов научных исследований с привлечением ведущих ученых и специалистов |  |  | сертификаты, дипломы |  | III-IV кварталы 2020-2025 годов | МОН, НИИ (по согласованию) | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Введение института «Ғылыми тәлімгер/Научный наставник» |  |  | приказ |  | декабрь 2020-2025 годов | МОН, НИИ (по согласованию) | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение системы оценки эффективности реализации завершенных научных проектов/программ, мультипликативного эффекта и вклада науки в социально-экономическое развитие страны |  |  | методические рекомендации, отчет об оценке реализации научных проектов |  | IV квартал 2020 года – утверждение методики I квартал 2023 года – внедрение методических рекомендаций | МОН, АО «НЦ ГНТЭ» (по согласованию), АО «Фонд науки» (по согласованию) | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение корпоративного управления, гибкого финансирования и управленческой самостоятельности в НИИ |  |  | внесение изменений и дополнений в уставы НИИ |  | IV квартал 2021 года | МОН, МСХ, МТСЗН, МЭГПР, МЗ, МКС, МЭ, МИИР, МЦРИАП, МТИ, МО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Софинансирование прикладных научных исследований со стороны заинтересованных бизнес-партнеров |  |  | договоры, меморандумы |  | І квартал 2020-2025 годов | МОН МСХ, МТСЗН, МЭГПР, МЗ, МКС, МЭ, МИИР, МЦРИАП, МТИ, МО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Присуждение государственных научных стипендий и премий в области науки | млн. тг. |  | приказ |  | І квартал 2020-2025 годов | МОН | 111 |  |  |  | 116 |  |  |  | 121 |  |  | 126 |  |  |  | 131 |  | 137 |  |  | 742 |  |  | РБ |  |  |  |
|  | Присуждение премии им. Аль-Фараби в области науки и техники | млн. тг. |  | указ Президента РК |  | декабрь 2021, 2023, 2025 годов | МОН | - |  |  |  | 130 |  |  |  | - |  |  | 130 |  |  |  | - |  | 130 |  |  | 390 |  |  | РБ |  |  |  |
|  | Проработка вопроса по повышению заработной платы ученых |  |  | предложения в МТСЗН, МФ |  | І квартал 2020 года | МОН МСХ, МТСЗН, МЭГПР, МЗ, МКС, МЭ, МИИР, МЦРИАП, МТИ, МО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мониторинг деятельности вузов с особым статусом по самостоятельному присуждению степени доктора PhD |  |  | информация в Правительство РК |  | декабрь 2020-2021 годов | МОН | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование правил присуждения степеней в части требований к публикациям докторантов PhD, соблюдения принципов академической честности, критериев автоматического признания зарубежных дипломов |  |  | приказ |  | І-полугодие 2020 года | МОН | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.2: Модернизировать и оцифровать научную инфраструктуру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель результата 1. Доля обновленного сертифицированного научного оборудования государственных вузов, НИИ, реализующих НИОКР | % |  |  |  |  | МОН, НИИ (по согласованию), ВУЗы (по согласованию) | 13,5 |  |  |  | 13,7 |  |  |  | 14 |  |  | 14,3 |  |  |  | 14,5 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение стратегического HR-менеджмента в НИИ |  |  | отчеты НИИ |  | І квартал 2021 года | МОН, НИИ (по согласованию) | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение программ переподготовки кадрового и руководящего состава научных организаций и привлечения успешных зарубежных ученых в НИИ |  |  | семинары, вебинары |  | III-IV кварталы 2020-2025 годов | МОН, НИИ (по согласованию) | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проработка вопроса по ведению новой архитектуры должностей в НИИ, соответствующих международной практике |  |  | предложения в МТСЗН |  | І квартал 2021 года | МОН, МТСЗН, МФ, МСХ, МЭГПР, МЗ, МКС, МЭ, МИИР, МЦРИАП, МТИ, МО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация программы по модернизации научной инфраструктуры (научно-лабораторной и материально-технической базы научных организаций) |  |  | программа |  | декабрь 2022-2025 годов | МОН, НИИ (по согласованию) | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание интернет-платформы – агрегатора информации о международных научных грантах и проектах |  |  | интернет-платформа |  | декабрь 2020 года | МОН, АО «Фонд науки» (по согласованию) | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование базы данных по связям между НИОКР, промышленностью, технологиями |  |  | база данных |  | декабрь 2020-2025 годов | МОН, АО «НЦ ГНТЭ» (по согласованию), АО «Фонд науки» (по согласованию), МТСЗН, МФ, МСХ, МЭГПР, МЗ, МЭ, МИИР, МЦРИАП, МТИ, МО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.3: Повысить результативность научных разработок и обеспечить интеграцию в мировое научное пространство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель результата 1. Прирост охранных документов и авторских свидетельств (от общего количества за 2018 г. – 3200 ед.) | % |  |  |  |  | МОН, МО, МСХ, МТСЗН, МЭГПР, МЗ, МКС, МЭ, МИИР, МЦРИАП, МТИ, НИИ (по согласованию), ВУЗы (по согласованию) | 7,8 |  |  |  |  | 9,4 |  |  | 12,5 |  | 15,6 |  |  |  |  | 18,7 |  | 21,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель результата 2. Доля расходов предпринимательского сектора в общем объеме затрат на НИОКР | % |  |  |  |  | МОН, МО, МСХ, МТСЗН, МЭГПР, МЗ, МКС, МЭ, МИИР, МЦРИАП, МТИ НИИ (по согласованию), ВУЗы (по согласованию) | 48,8 |  |  |  |  | 50,6 |  |  | 52,4 |  | 54,2 |  |  |  |  | 55,8 |  | 57,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель результата 3. Доля коммерциализируемых проектов от общего количества завершенных прикладных научно-исследовательских работ | % |  |  |  |  | МОН, МО, МСХ, МТСЗН, МЭГПР, МЗ, МКС, МЭ, МИИР, МЦРИАП, МТИ НИИ, (по согласованию) ВУЗы (по согласованию) | 25 |  |  |  |  | 26 |  |  | 27 |  | 28 |  |  |  |  | 29 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие международных партнерских научно-технических связей с иностранными государствами |  |  | соглашения, договоры |  | декабрь 2020-2025 годов | МОН, НИИ (по согласованию), ВУЗы (по согласованию) | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение доступности научной, научно-технической и научно-педагогической информации, в том числе обеспечение доступа к международным базам научно-технической информации |  |  | база данных |  | І квартал 2020-2025 годов | МОН, НИИ (по согласованию), ВУЗы (по согласованию) | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование требований к изданиям для публикации основных результатов научной деятельности, в том числе обязательное «слепое» рецензирование |  |  | приказ |  | декабрь 2020 года | МОН | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятие мер по индексированию казахстанских научных журналов в международных научных базах данных |  |  | отчет с международных научных баз данных |  | декабрь 2020-2025 годов | МОН, НИИ (по согласованию), ВУЗы (по согласованию) | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятие мер по поддержке отечественных молодых ученых с выделением им научных грантов | млн. тг. |  | научные отчеты |  | декабрь 2020-2025 годов | МОН, НИИ (по согласованию), ВУЗы (по согласованию) | 3 000 |  |  |  | 3 000 |  |  |  | 3 000 |  |  | 3 000 |  |  |  | 3 000 |  | 3 000 |  |  | 18 000 |  | РБ |  |  |  |  |
|  | Участие казахстанских научных работников в международных коллективах, ведущих работы в крупных зарубежных лабораторных комплексах |  |  | соглашения, меморандумы |  | І квартал 2020-2025 годов | МОН, НИИ (по согласованию), ВУЗы (по согласованию) | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проработка вопросов по ориентированию национальных научных советов на фундаментальные и прикладные исследования |  |  | решение национального научного совета |  | декабрь 2021 года | МОН | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка специальных мер для привлечения соотечественников, работающих в ведущих зарубежных научных центрах и университетах |  |  | договоры |  | І квартал 2022 года | МОН, МТСЗН, МФ, МСХ, МЭГПР, МЗ, МКС, МЭ, МИИР, МЦРИАП, МТИ, МО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие международных партнерских научно-технических связей на основе соглашений о научно-техническом сотрудничестве, в том числе через механизмы ГЧП |  |  | соглашения, меморандумы |  | декабрь 2020-2025 годов | МОН, МТСЗН, МФ, МСХ, МЭГПР, МЗ, МЭ, МИИР, МЦРИАП, МТИ, МО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение ученых английскому языку, процедурам подачи заявок на научные исследования, финансируемые международными и зарубежными фондами | млн. тг. |  | сертификаты |  | декабрь 2020 года | МОН, ГУП | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключение лицензионных соглашений по коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности и подача заявок по процедуре РСТ (Patent Cooperation Treaty) |  |  | лицензионные соглашения, заявки |  | декабрь 2020-2025 годов | МОН, МТСЗН, МФ, МСХ, МЭГПР, МЗ, МКС, МЭ, МИИР, МЦРИАП, МТИ, МО | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - И | Использование потенциала местных научных организаций и вузов совместно с Назарбаев Университетом при решении региональных проблем |  |  | информация в МОН |  | декабрь 2020-2025 годов | МИО, МСХ, МОН, МЗ, МИИР, МЦРИАП, МЭ, МЭГПР | В рамках предусмотренных средств местных исполнительных органов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого затрат: |  |  |  |  |  |  | 611 949 | 1 106 358 |  |  |  |  | 1 456 852 |  |  |  | 2 030 567 |  |  | 2 118 159 |  |  |  |  | 2 240 940 |  |  | 9 564 825 |  | РБ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 91 072 | 100 432 |  |  |  |  | 110 207 |  |  |  | 125 021 |  |  | 137 404 |  |  |  |  | 151 846 |  |  | 715 982 |  | МБ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 381 | 6 882 |  |  |  |  | 6 355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 618 |  | Другие источники |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 457 800 | 121 900 |  |  |  |  | 134 700 |  |  |  | 155 300 |  |  | 127 600 |  |  |  |  | 286 700 |  |  | 1 284 000 |  | Частные инвестиции |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 161 202 | 1 335 572 |  |  |  |  | 1 708 114 |  |  |  | 2 310 888 |  |  | 2 383 163 |  |  |  |  | 2 679 486 |  |  | 11 578 425 |  | Всего |  |  |  |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

| МИОР | - Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан |
| --- | --- |
| МСХ | - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| МОН | - Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| МЗ | - Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| МТСЗН | - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
| МИИР | - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
| МФ | - Министерство финансов Республики Казахстан |
| МКС | - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
| МО | - Министерство обороны Республики Казахстан |
| МНЭ | - Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| МЦРИАП | - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
| МВД | - Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| МТИ | - Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан |
| МЭГПР | - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан |
| МЭ | - Министерство энергетики Республики Казахстан |
| НПП «Атамекен» | - Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» |
| ГУП | - группа управления проектом |
| НИИ | - научно-исследовательский институт |
| РОО | - республиканское общественное объединение |
| КПМ | - Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан |
| АО «Фонд науки» | - акционерное общество «Фонд науки» |
| НАО «Холдинг «Кәсіпқор» | - некоммерческое акционерное общество «Холдинг «Кәсіпқор» |
| АОО «Назарбаев Университет» | - автономная организация образования «Назарбаев Университет» |
| АО «НЦПК «Өрлеу» | - акционерное общество «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» |
| АО «НЦГНТЭ» | - акционерное общество «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» |
| ВУЗ | - высшие учебные заведения |
| МБ | - местный бюджет |
| МИО | - местные исполнительные органы |
| АО | - акционерное общество |
| МКШ | - малокомплектные школы |
| ГЧП | - государственно-частное партнерство |
| РБ | - республиканский бюджет |
| ЕНТ | - единое национальное тестирование |
| НИОКР | - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
| НИИС | - национальный институт интеллектуальной собственности |
| ГО | - государственный орган |
| ТиПО | - техническое и профессиональное образование |
| ПМПК | - психолого-медико-педагогическая консультация |
| КППК | - кабинет психолого-педагогической коррекции |
| ООП | - особые образовательные потребности |
| ВВП | - внутренний валовой продукт |

_____________________________________________