Министерство образования и науки Республики Казахстан

Северо-Казахстанский государственный университет

имени Манаша Козыбаева

ПРОГРАММА

«ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ»

НА 2020-2024 ГОДЫ

Петропавловск, 2020

Е-СКУД

Е-ғылым

Е-кітапхана

Е-құжат

Е-ректорат

Е-университет

ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ

Е-услуги (ЦОРС)

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа «Цифровой университет» на 2020-2024 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы. Государственная программа «Цифровой Казахстан» Государственная программа «Информационный Казахстан – 2020». |
| Программная цель | Обеспечение равного доступа всех участников образовательного процесса к лучшим образовательным ресурсам и технологиям. Создание единой образовательной среды. Цифровизация бизнес-процессов вуза. |
| Сроки реализации | 2020-2024 годы |
| Стратегические направления | - информатизация управления университетом (Е-ректорат) - информатизация академической деятельности (Е-университет) - информатизация научно-исследовательской и инновационной деятельности университета (Е-ғылым) - информатизация развития информационных и библиотечных процессов библиотеки (Е-кітапхана) - развитие электронного документооборота (Е-құжат) - информатизация административно-хозяйственной деятельности (Е-СКУД) - автоматизация сферы оказания услуг (ЦОРС – Е-услуги) |

1. ВВЕДЕНИЕ

Цифровизация становится неотъемлемым элементом развития всех сфер жизни общества, в том числе и системы образования.

"Цифровизация существующей экономики" - обеспечение прагматичного старта, состоящего из конкретных проектов в реальном секторе, запуск проектов по цифровизации и технологическому перевооружению существующих отраслей экономики, государственных структур и развитие цифровой инфраструктуры.

"Создание цифровой индустрии будущего" - обеспечение долгосрочной устойчивости, запуск цифровой трансформации страны за счет повышения уровня развития человеческого капитала, построения институтов инновационного развития и, в целом, прогрессивного развития цифровой экосистемы.

«Основная задача – сделать так, чтобы многочисленные данные, которые порождают различные цифровые платформы, не лежали мертвым грузом, а работали на студента, преподавателя и управленца»

Благодаря цифровизации сегодня каждый может получить доступ к информации, которая ранее была доступна только для экспертов и ученых. Мир образования и науки стал глобальным, сейчас практически невозможно найти студента, преподавателя или ученого, который бы не побывал в зарубежных университетах в рамках программ академической мобильности. В ходе беспрецедентных изменений многие университеты пытаются адаптироваться и найти свое место на глобальной научно-образовательной карте, сохранив при этом свои уникальные качества и конкурентные преимущества.

Данной программой поставлены амбициозные цели по цифровизации деятельности структур университета. Более того, университет будет предвосхищать потребности своих сотрудников и обучающихся в получении услуг, максимально высвобождая время для производительного труда и стимулирования экономически активного поведения.

Информатизация высшей школы образования является одной из важнейших составляющих информатизации Республики Казахстан. Компетенции, приобретаемые при обучении будущими специалистами, и научные исследования, проводимых в вузах, в дальнейшем определяют пути развития общества, способствуют ускоренному развитию экономики, науки и культуры.

Для формирования единой информационно-образовательной среды, а так же для поддержки эффективной деятельности Университета и инновационность ее услуг, своевременно внедряя результативные и эффективные информационные системы обеспечивая устойчивое развитие Университета в 2016 году в Северо-Казахстанском государственном университете им. М. Козыбаева, был создан Департамент информатизации образования (далее - ДИО).

Программа цифровизации опирается на следующую нормативно-законодательную базу:

- Закон РК от 27 июля 2007 года №319-III ЗРК «Об образовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.01.2020 г.)

- Государственная программа развития образования и науки РК на 2020 - 2025 годы (утвержденная Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года,  № 988).

- Государственная программа "Цифровой Казахстан" (утвержденная Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2017 года № 827, с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.12.2019 г., № 949).

- Государственная Программа «Информационный Казахстан - 2020» (утверждена указом Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2012 года № 1534)

- План мероприятий СКГУ им. М.Козыбаева по реализации Государственной программы развития образования и науки на 2020-2025 годы (нет плана).

- Стратегический план развития Северо-Казахстанского государственного университета им. М. Козыбаева на 2020-2024 годы (нет плана).

- Правила организации учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям (Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №137, с изменениями от 30 мая 2016 года №343);

- СТ РК 34.017-2005 Информационные технологии. Электронное издание. Электронное учебное издание.

В ходе формирования информационно-технической среды университета был наработан значительный опыт в области информатизации образования. Вместе с тем, на текущий момент, целый ряд задач, имея комплексный характер, требует дальнейшего  длительного периода выполнения.

Все студенты относятся к поколению digital, они демонстрируют намного большую склонность к применению новых технологий в своей повседневной жизни. Цифровизация университета сделает его более адаптированным для целевой аудитории. Это однозначно приведет к повышению конкурентоспособности вуза на рынке образования, созданию дополнительной ценности и привлечению студентов.

Цифровизация внутренних процессов университета увеличит эффективность взаимодействия подразделений на уровне всего учебного заведения.

Опыт и знания, приобретенные в ходе целенаправленной работы в предыдущий период, и достигнутые на этом этапе результаты, позволяют более четко и конкретно сформировать Программу, отражающую видение необходимых действий по дальнейшей цифровизации университета на очередной период, который охватывает 2020-2024 годы.

2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

На сегодняшний день университетом наработан значительный опыт в области информатизации образования. Все мероприятия по информатизации и созданию единой информационно-образовательной среды были регламентированы утвержденными ежегодными планами работ.

Информатизация образования осуществлялась по следующим основным направлениям:

1) Информатизация процесса обучения:

- использование современных информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в образовательном процессе;

- разработка и управление собственными электронными учебными изданиями;

2) Информатизация управления университетом:

- создание и обслуживание официального сайта университета;

- автоматизация управления учебным процессом;

- администрирование учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям.

3) Техническое сопровождение информатизации университета:

- ввод в учебный процесс элементов интерактивного обучения;

- создание общего контура корпоративной сети;

- создание современного электронного библиотечного комплекса СКГУ им. М. Козыбаева;

- модернизация имеющейся компьютерной техники;

- лицензионное программное обеспечение;

- создание электронного контента СКГУ им. М.Козыбаева;

- создание централизованного банка тестов, а также обеспечение его конфиденциальности, целостности и работоспособности;

- организация и сопровождение компьютерного тестирования.

Техническое сопровождение информатизации университета:

- За последние годы значительно обновлен парк вычислительной техники, приобретено современное оборудование и лицензионное программное обеспечение.

-  Приобретены новые современные лаборатории и кабинеты (под ключ): класс Робототехники, кабинет Физики, лаборатория Нанотехнологий, Специализированная медицинская лаборатория, IT-центр и др.

- На текущий период количество персональных рабочих станций составляет 1502 единицы. В университете функционирует 16 компьютерных классов, 36 реально виртуальных лабораторий.

- Создаются специализированные аудитории, оснащенные современными средствами мультимедиа.

- 1135 единиц персональных компьютеров в университете связаны в единую локальную сеть с высокоскоростным доступом в Интернет.

- В университете предоставлен высокоскоростной доступ к ресурсам сети Интернет посредством технологий Wi-Fi.

- Прокладка оптоволоконных линий связи в университете, а также модернизация централизованного интернет-подключения, позволила получить доступ к мировым информационным ресурсам на скорости 200 Мбит/сек.

- За последние 5 лет электронный контент университета ежегодно наполняется учебно-методическими разработками преподавателей, электронными учебниками, методическими пособиями печатными изданиями, авторефератами магистрантов, книгами редкого фонда. Периодически электронный банк материалов подвергается мониторингу с целью удаления устаревшего и потерявшего актуальность материалов.

В настоящее время провайдером, предоставляющим доступ к сети Интернет, является Северо-Казахстанская областная дирекция телекоммуникаций АО «Казахтелеком».

Созданное телекоммуникационное обеспечение университета позволяет регулярно проводить онлайн видеоконференции на различных информационно-образовательных платформах.

Информатизация управления университетом:

- По данному направлению разработан образовательный портал, интегрированный с автоматизированной системой управления университетом. Данный комплекс объединен с информационной системой организации электронного обучения на основе кредитной и дистанционной технологии - «e-Learning CDT».

- С 2011 года в университете используется собственная система управления дистанционным обучением «eLearningNKZU» (СУДО «eLearningNKZU»). Основной целью СУДО «eLearningNKZU» является обеспечение освоения образовательных компетенций с применением ДОТ.

- СУДО «eLearningNKZU» предназначена для автоматизации следующих процессов:

- Организация учебного процесса по ДОТ.

- Доступ к учебно-методическому обеспечению ДОТ.

- Мониторинг качества учебного процесса по ДОТ.

- Основные задачи системы:

- Обеспечить внедрение информационных технологий в процесс образования.

- Обеспечить максимально оперативный доступ к организационной и учебной информации.

- Обеспечить удобную работу с электронными учебными материалами.

- Обеспечить переход на новые виды обучения (геймификация – учебных занятий)

- Обеспечить своевременное оповещение о текущих и наступающих событиях.

- Обеспечить оперативный контроль учебного процесса (слушателями и тьюторами).

- Обеспечить тьюторов и слушателей современными технологиями (средствами) связи.

- Обеспечить удобное управление процессами реализации ДОТ.

Основной функциональный состав образовательного портала СКГУ им. М. Козыбаева включает:

- общую информационную часть портала, содержащую структурированную информацию об университете;

-  блог ректора в виде коммуникационного модуля, где можно в интерактивном режиме задать вопросы ректору, просмотреть архив ответов;

-  электронную библиотеку;

- автоматизированные рабочие места (далее - АРМ) студентов, преподавателей, сотрудников (личные кабинеты).

В настоящее время разработана и находится на стадии внедрения и апробации система электронного документооборота. Система электронного документооборота включает: управление учетными записями пользователей, создание проекта документа, совместную работу с документами, управление версиями, электронное хранилище документов.

Официальный сайт университета, зарегистрированный по адресу www.nkzu.kz, помимо информации справочного характера предоставляет доступ к дополнительному функционалу:

- электронный ректорат;

- образовательный портал;

- расписание занятий;

- система дистанционного образования;

- корпоративная почта;

- реестр нормативной документации;

- репозиторий;

- электронная библиотека;

- научная библотека;

- портфолио ППС, студентов;

Для выяснения основных направления развития и потребностей структурных подразделений была разработана и заполнена шахматная ведомость (шахматка) в MS Excel.

| № | Процесс | Подпроцесс | Связь | Алгоритмизация |  |  | Степень автоматизации |  |  | Степень важности |  |  |  |  | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Служебная документация | Канцелярия: Входящая и исходящая документация (письма, …) |  | да | нет | частично | да | нет | частично | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | переход на электронный документооборот |
| 1.1 |  | Реестр писем, для отправки ч/з Казпочту |  | да | нет | частично | да | нет | частично | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1.2 |  | Журнал писем ДСП |  | да | нет | частично | да | нет | частично | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 2 |  | Приказы, распоряжения |  | да | нет | частично | да | нет | частично | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 2.1 |  | по учебной работе |  | да | нет | частично | да | нет | частично | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 2.2 |  | по СУП |  | да | нет | частично | да | нет | частично | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 2.3 |  | по ОВД |  | да | нет | частично | да | нет | частично | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 2.4 |  | Приказы по канцелярии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  | о командировках |  | да | нет | частично | да | нет | частично | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 2.4.2 |  | об отпусках |  | да | нет | частично | да | нет | частично | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 2.4.3 |  | по пед.практике |  | да | нет | частично | да | нет | частично | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 2.4.4 |  | по личному составу студентов з/о |  | да | нет | частично | да | нет | частично | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 2.4.5 |  | по личному составу студентов д/о |  | да | нет | частично | да | нет | частично | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 2.4.6 |  | по личному составу сотрудников |  | да | нет | частично | да | нет | частично | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 2.4.7 |  | по основной деятельности |  | да | нет | частично | да | нет | частично | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 2.4.8 |  | по ИППК |  | да | нет | частично | да | нет | частично | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 3 |  | Внутренняя служебная документация (служебные записки, представления, докладные, заявления) |  | да | нет | частично | да | нет | частично | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | переход на электронный документооборот |
| 4 | Внутренняя нормативная документация | Организационная структура |  | да | нет | частично | да | нет | частично | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Организационная документация | орг. структура связь с личным кабинетом |  | да | нет | частично | да | нет | частично | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Внутренний аудит | организационная структура |  | да | нет | частично | да | нет | частично | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 5 | Библиотека |  |  | да | нет | частично | да | нет | частично | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | купить новую версию библиотечной программы ИРБИС |
| 6 | Архив |  |  | да | нет | частично | да | нет | частично | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 7 | Управление персоналом |  |  | да | нет | частично | да | нет | частично | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 8 | Повышение квалификации персонала |  |  | да | нет | частично | да | нет | частично | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | модуль в электронном ректорате |
| 9 | Воспитательная работа и организация социальных условий для студентов |  |  | да | нет | частично | да | нет | частично | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 10 | Научно-исследовательская работа ППС и обучающихся |  |  | да | нет | частично | да | нет | частично | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | модуль в электронном ректорате |
| 11 | Эксплуатация, обслуживание и ремонт оборудования |  |  | да | нет | частично | да | нет | частично | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 12 | Профориентационная работа |  |  | да | нет | частично | да | нет | частично | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 13 | Учебно-методическая работа |  |  | да | нет | частично | да | нет | частично | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Планирование учебного процесса |  |  | да | нет | частично | да | нет | частично | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Учебный процесс |  |  | да | нет | частично | да | нет | частично | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Планирование вуза и мониторинг планов |  |  | да | нет | частично | да | нет | частично | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Оценка знаний обучающихся |  |  | да | нет | частично | да | нет | частично | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Профессиональная практика |  |  | да | нет | частично | да | нет | частично | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Трудоустройство выпускников |  |  | да | нет | частично | да | нет | частично | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 14 | Закупки |  |  | да | нет | частично | да | нет | частично | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 15 | Финансовый учет |  |  | да | нет | частично | да | нет | частично | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 16 | Академическая мобильность |  |  | да | нет | частично | да | нет | частично | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 17 | Хозяйственная деятельность |  |  | да | нет | частично | да | нет | частично | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 18 | Система контроля и управления доступом (СКУД) | Аналитический сбор данных посещаемости объекта |  | да | нет | частично | да | нет | частично | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Провести закупку и настройку оборудования |
|  |  | Учет рабочего времени сотрудников |  | да | нет | частично | да | нет | частично | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | Расчет заработной платы сотрудников (при интеграции с системами бухгалтерского учёта) |  | да | нет | частично | да | нет | частично | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | Интеграция с системой безопасности |  | да | нет | частично | да | нет | частично | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |

Вывод.

При анализе имеющихся бизнес-процессов и выяснения степени цифровизации уже имеющихся, при заполнении шахматной ведомости были получены следующие результаты:

- При анализе процесса ведения служебной документации, были установлены следующие моменты указанные в «шахматке», такие как отсутствие алгоритмизации процессов, и отсутствием степени автоматизации, хотя степень важности цифровизации процесса находиться от 1 до 3. С ведением системы электронный документооборот, цифровизация данного процесса будет повышена.

- По бизнес-процессам: Внутренняя нормативная документация, Организационная документация, Внутренний аудит, по данным процессам присутствует алгоритмизация, так есть степень автоматизации, и выставлена степень важности цифровизации.

- По бизнес-процессу «Библиотека», можно сказать, что присутствует частичная алгоримизация и частичная автоматизация процесса, в виду того, что библиотека в своих процессах использует АБИС «ИРБИС». Но используется данная программа не в полном объеме, в связи с устаревшей версией и окончанием поддержки от производителя.

- Относительно бизнес-процессов «Управление персоналом» и «Повышением квалификации», можно выделить следующие моменты: имеется частично алгоритмизация и степень автоматизации, за счёт размещения данных процессов в системе электронный ректорат. По степени важности цифровизации можно указать средний, по сравнению с другими процессами, которые требуют  срочной цифровизации.

- По процессу «Воспитательная работа и организация социальных условий для студентов» можно выделить отсутствие алгоритмизации, хотя присутствует небольшая степень автоматизации процесса, за счет размещения сведений по отдельным категориям обучающихся в электронном ректорате, а также созданным модулем автоматической подачи заявки на заселение в общежития, разработанным в прошлом году. Были внесены предложения о цифровизации данного процесса.

- По процессу «Научно-исследовательская работа ППС и обучающихся», можно отметить частичную как алгоритмизацию так и степень автоматизации, также за счет размещения модулей в электронном ректорате. Как и по предыдущему процессу были получены предложения о дальнейшей цифровизации научной деятельности, чтобы идти в ногу со временем.

- По процессу «Эксплуатация, обслуживание и ремонт оборудования» можно также отметить о присутствии  как алгоритмизации и автоматизации, а также установить степень важность на среднем уровне.

- По бизнес процессу «Профориентационная работа» были также выявлены средние показатели алгоритмизации и автоматизации, а также проставления степень важности. Ответственным секретарем приемной комиссии  были даны предложения по цифровизации данного процесса. А также при изучении зарубежного опыта других вузов, есть предложение о создании и реализации проекта «Цифровая приемная комиссия 1.0».

- Несколько бизнес-процессов объединяет учебно-методическая работа, которая является одной из ключевых видов деятельности вуза. В данную работу входят все основные процессы департамента академической деятельности. Хотя данные процессы имеют алгоритмизацию и высокую степень автоматизации, а по степени важности по цифровизации стоят на приоритетных местах. По всем процессам, входящим в учебную деятельность были получены предложения, которые внесены в план цифровизации вуза на ближайший период.

- Про процессам «Закупок» и «Финансовый учет», можно отметить о высокой степени автоматизации, а также алгоритмизации процессов, что показывает финансовую стабильность университета. Весь финансовый учет ведется в программе 1С, гос.закупки также используют цифровые технологии, через сайт государственных закупок.

- Одним из новых бизнес-процессов, пока еще отсутствующий в вузе является СКУД (Система контроля и управления доступом). Была выявлена необходимость приобретения, установки и настройки СКУД, во всех учебных корпусах университета.

Резюмирую сведения, о выше перечисленных бизнес-процессах, можно добавить следующее, что во всех этих процессах обязательной составляющей их цифровизации является электронный документооборот, который на данный момент является одним из первых шагов к цифровизации университета в целом.

План цифровизации вуза.

| № | Мероприятия | Ответственные | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Внутренняя нормативная документация |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматизация процесса для использования информации: 1. Организационная структура университета: подразделения, должности и связи между ними. 2. Личный кабинет сотрудника вуза. | гл.менеджер по цифровизации, руководитель ОМК | + |  |  |  |  |
|  | Организационная документация |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматизация процесса для использования информации: 1. Организационная структура, связь с личным кабинетом, размещение должностных инструкций и положений. | гл.менеджер по цифровизации, руководитель СУП | + | + |  |  |  |
|  | Служебная документация |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание, ведение и поддержка электронного документооборота вуза. | Директор ДИО, руководитель канцелярии | + | + | + | + | + |
|  | Библиотека |  |  |  |  |  |  |
|  | - Автоматизация книги суммарного учета. - Автоматизация заявки на приобретение литературы. - Приобретение лицензии и обновление системы автоматизации библиотек ИРБИС. | гл.менеджер по цифровизации, директор библиотеки, руководитель ОПиОГЗ | + | + |  |  |  |
|  | Управление персоналом. |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание базы данных с организационной структурой вуза. | гл.менеджер по цифровизации, руководитель АР руководитель СУП, директор ДЭПФ | + |  |  |  |  |
| 6 | Автоматизация процесса «Повышение квалификации персонала» |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание модуля повышения квалификации ППС и сотрудников и размещение на ЭР. Модуль включает в себя регистрацию на курсы, программа курса, получение сертификата. Разместить данный модуль на сайте университета. | гл.менеджер по цифровизации, руководитель СУП, директор ИППК, руководитель ОМК |  | + |  |  |  |
| 7 | Воспитательная работа и организация социальных условий для студентов. |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка программного модуля для заселения обучающихся в общежития университета, программный модуль должен содержать следующие процедуры: - Ведение списков проживающих с указанием категорий (студент, преподаватель, сотрудник); подразделение, группа и другая информация. - Ведение справочной информации о комнатах, их вместимости, площади, номера этажа, блока. - Формирование и печать документов «Ордер на заселение», «Договор», «Заявление о регистрации», «Свидетельство о регистрации». - Учет проживающих (добавление новых и их заселение в комнаты). - Ведение списка предоставляемых услуг по каждому проживающему. - Ежемесячное и разовое начисление оплаты за предоставленные услуги и выписка квитанций на оплату, учет поступившей оплаты. - Учет совершенных нарушений режима и правонарушений. - Формирование отчетов по задолженности, по нарушениям, а также формирование списков проживающих, сгруппированных по факультетам и этажам. - Создание и хранение информации в базе данных. - Предусмотреть работу программного модуля в сетевом режиме, ведение списка пользователей (комендантов). - Отслеживание информации и создание отчетов по категориям сироты, инвалиды. | Директор ДИО гл.менеджер по цифровизации, директор ДВиСР | + | + | + | + | + |
| 8 | Цифровизация процессов научно-исследовательская деятельности ППС и обучающихся. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Создание полноценной базы данных научных проектов, руководителей проектов и всех участников научной деятельности. База данных должна содержать: тип научного проекта, его статус, источник финансирования, действующие лица, мероприятия, и приложение. В базе должна быть предусмотрена возможность выгрузки отчетов. - Цифровизация издательской деятельности - разработка формы на сайте СКГУ, в которой указываются входные данные автора публикации, статус оплаты (предусмотреть оплату картой), и др. Основной целью создания данного модуля является сбор и формирование сборника трудов конференции либо вестника в уже отформатированном виде. В принципе, логика сбора материалов как для материалов конференции, так для Вестника СКГУ идентична, различаются лишь некоторые поля. Целесообразно разработать подробную инструкцию для основных групп пользователей. - Цифровизация мероприятий - необходимо разработать форму регистрации на мероприятие, автоматизировать рассылку информационных писем, назначения ответственных лиц, формирование списков гостей, бейджей для них и кувертов для гостей с пометками, автоматизировать за счет сметных программ, смет расходов и прочих документов в виде служебных записок, и приказов. - Цифровизация офиса коммерциализации - логика идентична логике работы модуля цифровизации мероприятий. - Цифровизация сбора статистики по патентам, статьям, монографиям, конференциям - наиболее рационально подключиться к имеющимся базам (скорее всего платным), в которых предусмотрен функционал составления метрик по патентам, статьям, монографиям и пр. Именно researcherID является уникальным идентификатором автора. В том числе, там указывается место работы того или иного ученого, то предполагается возможность экспорта данных по организации. - Форма заявок по стажировкам. - Издания (необходим фильтр по статьям, публикациям факультетов), фильтр, выгрузки для мониторинга. | гл.менеджер по цифровизации, директор ДН | + | + | + | + | + |
| 9 | Система планирования в университете. |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. Создание личного кабинета ректора с удобным дашбордом (это документ с лаконично представленными статистическими данными, отчетами, чаще всего с элементами инфографики). 2. Система поддержки принятия решений. | гл.менеджер по цифровизации Директор ДСКО Руководитель АР |  | + | + |  |  |
| 10 | Автоматизация процессов профориентационной работы. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Создание и работа в онлайн мессенджерах, проведение профориентационной работы с их помощью. - Онлайн подача заявления на зачисление после получения образовательного гранта (бакалавриат и магистратура). - Онлайн подписание договора на оказание образовательных услуг после получения гранта (бакалавриат и магистратура). - Онлайн регистрация заявлений на комплексное тестирование от претендентов в магистратуру. - Автоматическое формирование приказа на зачисление (с указанием данных: шифр и название образовательной программы, язык и форма обучения, ИИН, ФИО, балл сертификата). - Автоматическое формирование выписок из приказа (общих на факультет, образовательную программу, индивидуальную) - Изменение формата внесения и представления данных в модуле ЭР «Контингент» (всплывающая информация для единообразного представления данных). - Возможность объединения баз данных Национального центра тестирования "Журнал технического секретаря", "Ведомость ЕНТ" (неоднократно), "Журнал подачи заявлений на конкурс" для бакалавриата и магистратуры. Объединений как данных баз одного типа, так и из разных баз. | гл.менеджер по цифровизации, директор ДАД, отв.секретарь ПК, директор ЦОРС | + | + | + | + |  |
| 11 | Разработка проекта «Цифровая приемная комиссия 1.0» |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект "Цифровая приемная комиссия 1.0" - это электронные ресурсы, круглосуточно работающий колл-центр и CRM-система, платформа LMS Moodle, интегрированная с системой онлайн-прокторинга, личный кабинет абитуриента, через который можно в дистанционном формате подать заявление на поступление, и, конечно, молодая команда студентов- волонтеров» | гл.менеджер по цифровизации, отв.секретарь ПК | + | + |  |  |  |
| 12 | Продолжение автоматизация учебного процесса |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание личного кабинета обучающегося, в котором будет содержаться вся информация об обучающемся: ИУП, расписание занятий, экзаменов, академическая успеваемость и т.д. | Директор ДИО гл.менеджер по цифровизации, директор ДАД, директор ЦОРС | + | + |  |  |  |
|  | Учебно-методическая работа |  |  |  |  |  |  |
|  | В рамках перехода к новым видам обучения, возникла необходимость усовершенствовать виды проведения учебных занятий, к примеру один из видов геймификация – использование игрового подходов к освоению учебного материала. | гл.менеджер по цифровизации, директор ДАД |  |  |  |  |  |
| 13 | Оценка знаний обучающихся |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматизация услуг ЦОРС: 1. Бизнес-процесс услуги: Продление сроков промежуточной аттестации обучающимся. 2. Бизнес-процесс услуги: Досрочная сдача промежуточной аттестации. 3. Бизнес-процесс услуги: Доработка баллов рейтинга обучающихся. | Директор ДИО гл.менеджер по цифровизации, директор ДАД, директор ЦОРС | + |  |  |  |  |
| 14 | Трудоустройство выпускников |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание онлайн-портала Центра карьеры и трудоустройства на сайте СКГУ, ввод данных техническая поддержка. Портал включает в себя: - Банк вакансий СКО и г. Петропавловска. - Резюме выпускников СКГУ | гл.менеджер по цифровизации, директор ДАД, руководитель ЦКиТ, руководитель ОМК | + |  |  |  |  |
| 15 | Академическая мобильность |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматизация подачи заявка на участие в академической мобильности от претендентов. | гл.менеджер по цифровизации, директор ДАМИ |  |  | + |  |  |
| 16 | Система контроля и управления доступом (СКУД) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Аналитический сбор данных посещаемости объекта 2. Учет рабочего времени сотрудников 3. Расчет заработной платы сотрудников (при интеграции с системами бухгалтерского учёта) 4. Интеграция с системой безопасности | Директор ДИО гл.менеджер по цифровизации, Директор ДХР руководитель СУП, директор ДЭПФ | + | + | + | + | + |

Ожидаемые результаты

После реализации данной программы можно ожидать получения следующих результатов:

- Введение полного электронного документооборота. Отказ от бумажного документооборота за счет его перевода в электронный вид.

- Введение в действие системы контроля и управления доступом, установка данной системы во всех учебных корпусах университета.

- Полная автоматизация работы библиотеки в программе АБИС «ИРБИС», при обновлении программы.

- Автоматизация работы ИППК, функционирование модуля «Повышение квалификации».

- Функционирование онлайн портала на сайте университета по трудоустройству выпускников.

- Повышение качества управленческих решений за счёт использования более полной и достоверной оперативной информации на всех уровнях образовательного процесса.

- Обеспечение доступа студентов и преподавателей к глобальным информационным ресурсам.

- Постепенная цифровизация всех необходимых процессов академической деятельности.

- Цифровизация методов проведения учебных занятий (Использование геймификации в обучении)

- Цифровая трансформация начинается не с больших данных, а с наведения порядка в бизнес-показателях и процессах сбора информации. Вместо десятков таблиц и слайдов вы получаете интерактивную информационную панель - дашборд. С ведением Dashboard (дашборда) позволяет руководству получать полную информацию для принятия управленческих решений. Построение эффективной системы управления вузом на основе современной автоматизированной системы управления, поддерживающей эффективные бизнес-процессы управления образовательной, научной, исследовательской и инновационной деятельности Университета и обеспечивающей принятие обоснованных управленческих решении на основе достоверной информации.

- Цифровизация процессов научно-исследовательская деятельности ППС и обучающихся.

- Реализация проекта «Цифровая приемная комиссия 1.0» позволяет работать с большим количеством абитуриентов в дистанционном режиме и проводить вступительные испытания онлайн. Полная автоматизация работы приемной комиссии университета.

- Добавление новых услуг в ЦОРС, автоматизация получения услуг по принципу «Одного окна». Получение услуг через личные кабинеты пользователей, по такому же принципу как работает сайт egov.kz.