План мероприятий СКГУ им. М. Козыбаева по реализации Государственной программы развития образования и науки на 2016 - 2019 годы

(с изменениями и дополнениями)

| № п/п | Показатели и мероприятия ГПРОН | Показатели и мероприятия СКГУ им. М. Козыбаева | Ед. изм. | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | По годам |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
|  | Цель: Обеспечение отраслей экономики конкурентоспособными кадрами с высшим и послевузовским образованием и интеграция образования, науки и инноваций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УТОЧНИТЬ показатель 2019г. Целевой индикатор 1. Доля выпускников ВУЗов, обучившихся по государственному образовательному заказу, трудоустроенных в первый год после окончания ВУЗа по специальности | Доля выпускников вуза, обучавшихся по госзаказу, трудоустроенных по специальности в первый год после окончания вуза | % | Отчет | II квартал 2016-2019 годов | Проректор по АВ | 81 | 85 | 85 | 90 85 | Не требуется |
|  | Целевой индикатор 2. Количество ВУЗов Казахстана, отмеченных в рейтинге QS-WUR топ-200 топ-300 топ-500 топ-701+ | Обновление заявки интернет-профиля вуза в базе данных QS | факт | Информация | III - IV квартал 2016-2019 годов | Директор ДСКИ | + | + | + | + | Не требуется |
|  | Задача 1. Обеспечение качественной подготовки конкурентоспособных кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УТОЧНИТЬ показатель 2019г. Показатель 1. Доля иностранных студентов в системе высшего образования, в том числе обучающихся на коммерческой основе | Количество иностранных студентов, в том числе обучающихся на коммерческой основе | чел. | Отчет | II квартал 2016-2019 годов | Проректор по АВ | 59 | 70 | 70 | 73 250 | Не требуется |
|  | Показатель 2. Доля ВУЗов, создавших безбарьерный доступ для обучения студентов с особыми образовательными потребностями | Создание и усовершенствование инфраструктуры вуза для безбарьерного доступа к обучению и проживанию студентов с особыми образовательными потребностями | % | Отчет | II квартал 2016-2019 годов | Директор ДХР | 25 | 50 | 75 | 100 | За счет средств вуза |
|  |  | Процент контента сайта университета, реализованного в соответствии с требованиями к доступности для пользователей с ограниченными возможностями | % | Отчет | II квартал 2016-2019 годов | Директор ДСКИ | 75 | 100 | 100 | 100 | Не требуется |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151/ 186* | Разработка и оценка образовательных программ, учебников и учебно-методических комплексов, в том числе для приоритетных отраслей ГПИИР на английском языке с внедрением инновационных технологий и опыта Назарбаев Университета совместно с зарубежными ВУЗами-партнерами | УТОЧНИТЬ показатель 2019г. Количество образовательных программ на английском языке | ед. | Образовательные программы | II квартал 2018-2019 годов | Проректор по АВ Директор ДАД |  |  | 2 | 4 2 | Не требуется |
|  |  | Разработка и утверждение учебно-методических комплексов на английском языке по образовательным программам | ед. | УМК | II квартал 2016-2019 годов | Зав. кафедрами | 32 | 41 | 45 | 50 | Не требуется |
|  |  | Разработка электронных учебников на английском языке | ед. | Электронные учебники | II квартал 2016-2019 годов | Руководитель ОИКТиДО Зав. кафедрами | 1 | 2 | 3 | 5 | Не требуется |
|  |  | Проведение мероприятий научно-методического характера по тематике «Трехъязычное образование: проблемы и перспективы» (конференции, семинары, круглые столы с участием работодателей) | факт | Отчет | II квартал 2016-2019 годов | Директор ИЯиЛ Зав. кафедрами ИЯ, ГРФ, КФ, КЯ | + | + | + | + | Не требуется |
|  |  | Разработка образовательных программ бакалавриата и магистратуры по педагогическим специальностям на английском языке | ед. | Информация | ІV квартал 2018-2019 годов | Директор ДАД |  |  |  | ? | Не требуется |
| 152 | Функционирование 48 новых лабораторий при 11 базовых ВУЗах по приоритетным направлениям ГПИИР | Приобретение современного научного оборудования для оснащения научных центров и лабораторий университета с целью развития фундаментальных и прикладных исследований | млн. тенге | Договор | II квартал 2016-2019 годов | Руководитель НТП Руководители научных центров и лабораторий | 6,0 | 38,2 | 10,0 | 15,0 | За счет средств вуза, 69,2 млн. тенге |
|  |  | Создание отдела администрирования научных исследований и коммерциализации | факт | Приказ | IV квартал 2016 года | Директор ДН | + |  |  |  | За счет средств вуза, 3,6 млн. тенге |
|  |  | Создание лаборатории неразрушающего контроля | факт | Приказ | IV квартал 2017 года | Директор ДН Руководитель НТП Зав. кафедрой ТиМ |  | + |  |  | Не требуется |
|  |  | Создание налоговой лаборатории на базе кафедры «Финансы и менеджмент» | факт | Приказ | IV квартал 2018 года | Директор ДН Руководитель НТП Зав. кафедрами ФиМ и ЭиУ |  |  | + |  | Не требуется |
|  |  | Поиск возможности и подготовка аккредитации лаборатории НТП | факт | Сертификат | IV квартал 2018-2019 годов | Руководитель НТП Руководитель лаборатории |  |  | + | + | За счет средств вуза |
| 158 | Реализация социального проекта «Мәңгілік Ел жастары – индустрияға» – «Серпін» | УТОЧНИТЬ показатель 2019г. Количество образовательных программ в рамках социального проекта «Мәңгілік ел жастары – индустрияға!» - «Серпін-2050» | ед. | Образовательные программы, информация в МОН РК | IIІ квартал 2016-2019 годов | Проректор по АВ Директор ДАД | 24 | 25 | 26 | 27 26 | Не требуется |
|  |  | УТОЧНИТЬ показатель 2019г. Увеличение количества учебно-методической литературы на государственном языке | % | УМЛ | IIІ квартал 2016-2019 годов | Проректор по НиИ Проректор по АВ Директор библиотеки | 4 | 2 | 2 | 11 5 | За счет средств вуза |
|  |  | Привлечение специалистов-практиков, владеющих государственным языком для реализации социального проекта «Мәңгілік ел жастары – индустрияға!» - «Серпін-2050» | чел. | Отчет | IIІ квартал 2016-2019 годов | Директор ИЯиЛ/ деканы Зав. кафедрами | 2 | 3 | 6 | 6 | За счет средств вуза |
|  |  | Направление студентов, обучающихся в рамках программы «Серпін-2050», на обучение по программам внешней и внутренней академической мобильности | чел. | Договор | IIІ квартал 2016-2019 годов | Руководитель ОАМиПО Директор ИЯиЛ/ деканы Зав. кафедрами | 3 | 5 | 7 | 10 | МОН РК |
|  |  | Организация творческих мероприятий с охватом студентов, обучающихся по программе «Серпін-2050» | % | Отчет | IIІ квартал 2016-2019 годов | Директор ИЯиЛ/ деканы Сардар-Лидер «Серпін – 2050» Зав. студклубом | 25 | 30 | 35 | 40 | Не требуется |
| 160 | Развитие академической мобильности студентов ВУЗов | Разработка совместных образовательных программ с вузами-партнерами | ед. | Договор | декабрь 2016-2019 годов | Руководитель УМО Руководитель ОАМиПО Зав. кафедрами | 1 | 3 | 5 | 7 | Не требуется |
|  |  | Заключение договоров/ соглашений в области образования с вузами РК | факт | Договор | декабрь 2016-2019 годов | Руководитель ОАМиПО | + | + | + | + | Не требуется |
|  |  | Количество обучающихся, принявших участие в программе внешней академической мобильности | чел. | Договор | декабрь 2017-2019 годов | Директор ДАД |  | 30 | 45 | 50 | МОН РК |
|  |  | Организация обучения обучающихся в вузах РК по программе внутренней академической мобильности | чел. | Договор | декабрь 2017-2019 годов | Руководитель ОАМиПО Директор ИЯиЛ/ деканы Зав. кафедрами |  | 5 | 9 | 14 | МОН РК |
|  |  | Оформление приложения по форме ЕПВО | факт | Приложения, отчет | декабрь 2016-2019 годов | Руководитель ОР | + | + | + | + | Не требуется |
| 161 | Проведение регулярных форумов высшего образования совместно с зарубежными странами и ВУЗами-партнерами (с французской, британской, испанской и другими сторонами) | Проведение на базе вуза международных научно-практических конференций | ед. | Отчет | декабрь 2016-2019 годов | Проректор по НиИ Директор ДН | 4 | 4 | 4 | 5 | За счет средств вуза |
|  |  | Количество НИР, выполняемых в рамках международного сотрудничества | ед. | Отчет | декабрь 2016-2019 годов | Директор ДН | 2 | 2 | 2 | 2 | МОН РК |
| 162 | Продвижение казахстанских ВУЗов за рубежом, в том числе открытие офисов приема обучающихся | Открытие офиса приема обучающихся | ед. | Информация в МОН | IV квартал 2018 года | Проректор по АВ |  |  | 1 |  | За счет средств вуза |
| 163 | Создание и усовершенствование инфраструктуры ВУЗов для безбарьерного доступа к обучению и проживанию студентов с особыми образовательными потребностями (пандусы, лифты, социальные объекты, библиотеки) | Создание и усовершенствование инфраструктуры вуза для безбарьерного доступа к обучению и проживанию студентов с особыми образовательными потребностями | % | Отчет | IV квартал 2016-2019 годов | Директор ДХР | 25 | 50 | 75 | 100 | Не требуется |
|  |  | Процент контента сайта университета, реализованного в соответствии с требованиями к доступности для пользователей с ограниченными возможностями | % | Контент | IV квартал 2016-2019 годов | Директор ДСКИ | 75 | 100 | 100 | 100 | Не требуется |
| 161* | Принятие мер по организации в ВУЗах школ молодого преподавателя, проведению мастер-классов для молодых педагогов и вновь прибывших преподавателей | Организация школы молодого преподавателя, проведение мастер-классов для молодых педагогов и вновь прибывших преподавателей | ед. | Информация | декабрь 2018-2019 годов | Директор ДАД |  |  | ? | ? | За счет средств вуза |
| 162* | Принятие мер по организации программы международного обмена для преподавательского состава, в том числе по освоению передовых педагогических практик, изучению английского языка | Принятие мер по организации программы международного обмена для преподавательского состава, в том числе по освоению передовых педагогических практик, изучению английского языка | факт | Информация | декабрь 2018-2019 годов | Руководитель ОАМиПО |  |  |  | 1 | За счет средств вуза |
| 163* | Принятие мер по взаимодействию с местными предприятиями по вопросам выделения персональных грантов и стипендий, организации производственной практики студентов, трудоустройства выпускников, путем заключения меморандумов и договоров | Принятие мер по взаимодействию с местными предприятиями по вопросам выделения персональных грантов и стипендий (количество грантов и стипендий) | ед. | Договора | декабрь 2018-2019 годов | Директор ИЯиЛ/деканы |  |  |  | ? | За счет средств вуза |
|  | Задача 2. Модернизация содержания высшего и послевузовского образования в контексте мировых тенденций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Доля образовательных программ, разработанных на основе отраслевых рамок и профессиональных стандартов | Показатель 1. Доля образовательных программ, разработанных на основе отраслевых рамок и профессиональных стандартов | % | Образовательные программы | III квартал 2016-2019 годов | Директор ДАД Зав. кафедрами | 20 | 30 | 40 | 50 | Не требуется |
|  | Показатель 2. Доля образовательных программ государственных ВУЗов, прошедших международную аккредитацию в агентствах, являющихся полноправными членами международных европейских сетей по обеспечению качества образования и внесенных в реестр уполномоченного органа в области образования | УТОЧНИТЬ показатель 2019г. Доля образовательных программ, аккредитованных в национальных или в зарубежных агентствах, являющихся полноправными членами международных европейских сетей по обеспечению качества образования и внесенных в реестр уполномоченного органа в области образования | % | Свидетельства об аккредитации | II квартал 2016-2019 годов | Директор ДСКИ | 81 | 91 | 100 | 100 74 | За счет средств вуза |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | УТОЧНИТЬ ФОРМУЛИРОВКУ Разработка образовательных программ высшего и послевузовского образования на основе профессиональных стандартов, с учетом формирования предпринимательских навыков и цифровых компетенций у студентов | Разработка дисциплины по формированию предпринимательских навыков и цифровых компетенций обучающихся | факт | РУП | IV квартал 2016-2019 годов | Директор ИЯиЛ/деканы Зав. кафедрами | + | + | + | + | Не требуется |
|  |  | Внедрение в учебный процесс дисциплины по формированию предпринимательских навыков и цифровых компетенций | факт | Отчет | IV квартал 2016-2019 годов | Руководитель УМО Зав. кафедрами | + | + | + | + | Не требуется |
| 168 | Обучение отечественными и иностранными специалистами (по 100 чел.) по педагогическим специальностям на основе лучших международных стандартов в области менеджмента и сфере подготовки кадров | УТОЧНИТЬ показатель 2019г. Организация приглашения зарубежных преподавателей (докторов наук, доктора PhD) для проведения лекционных занятий | чел. | Отчет | IV квартал 2017-2019 годов | Руководитель ОАМиПО |  | 1 | 2 | 2 8 | Не требуется |
| 169 | Повышение квалификации ППС для усиленной подготовки педагогических кадров, ППС ВУЗов с учетом опыта базовых ВУЗов ГПИИР и развития навыков предпринимательства, в том числе в онлайн режиме | Повышение квалификации ППС по педагогическим дисциплинам в АО «НЦПК Өрлеу» | чел. | Сертификаты | IV квартал 2016- 2019 годов | Руководитель СУП Директор ИЯиЛ/ деканы Зав. кафедрами | 30 | 30 | 35 | 35 | МОН РК |
| 171 | Реализация принципов Болонского процесса, приоритетных направлений развития высшего образования | Внесение изменений и дополнений в Положение о порядке перезачета кредитов по типу ECTS в СКГУ им. М. Козыбаева | факт | Положение | декабрь 2016 года | Руководитель ОАМиПО | + |  |  |  | Не требуется |
|  |  | Разработка и реализация Политики внутреннего обеспечения качества | факт | Политика | IV квартал 2017-2019 годов | Директор ДСКИ |  | + | + | + | Не требуется |
| 173 | Развитие двудипломного образования в казахстанских ВУЗах | Количество совместных образовательных программ и программ по двудипломному образованию | ед. | Образовательные программы | декабрь 2016-2019 годов | Директор ДАД | 1 | 3 | 5 | 7 | За счет средств вуза |
| 175 | Укрепление материально-технической базы ВУЗов, осуществляющих подготовку педагогических кадров | Организация капитальных ремонтных работ и перепланировка помещений силами подрядных организаций с применением новых отделочных материалов и современным дизайном | тыс. тенге | Акты выполненных работ | IV квартал 2016-2019 годов | Директор ДХР | 54645,69 | - | 839825,883 | 1300000 | За счет средств республиканского бюджета |
| 182* | Внедрение в образовательный процесс ВУЗов в качестве базовых (основных) учебников (из 100) по гуманитарным дисциплинам цикла ООД. Разработка дополнительных элективных дисциплин на основе 100 новых учебников. | Реализация проекта «Новое гуманитарное знание. 100 учебников на казахском языке», ед. | ед. | Информация | декабрь 2018-2019 годов | Декан ФИЭП |  |  |  | 1 | За счет средств вуза |
|  |  | Разработка дополнительных элективных дисциплин на основе 100 новых учебников. | ед. | Программы электиных дисциплин | декабрь 2018-2019 годов | ?????? |  |  |  | ? | За счет средств вуза |
| 183* | Принятие мер по восстановлению кафедр гуманитарного направления и повышению их статуса | Принятие мер по повышению статуса кафедр гуманитарного направления | факт | Информация | декабрь 2018-2019 годов | ?????? |  |  |  | 1 | За счет средств вуза |
| 188* | Повышение квалификации филологов в целях перехода на латиницу в рамках проекта модернизации общественного сознания | Повышение квалификации филологов в целях перехода на латиницу в рамках проекта модернизации общественного сознания | ед. | Информация | декабрь 2018-2019 годов | Руководитель ОАМиПО |  |  |  | ? | За счет средств вуза |
|  | Задача 3. Вовлечение молодежи ВУЗов в укрепление духовно-нравственных ценностей в рамках модернизации общественного сознания и культуры здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Доля студентов ВУЗов, вовлеченных в общественно-полезную деятельность | УТОЧНИТЬ ФОРМУЛИРОВКУ Доля студентов вузов, вовлеченных в общественно-полезную деятельность (волонтерское движение, трудовые отряды) | % | Отчет | декабрь 2016-2019 годов | Проректор по ВР и СВ | 42 | 45 | 47 | 50 | За счет средств вуза |
|  | Показатель 2. Доля ВУЗов, участвующих в Национальной студенческой лиге | Организация спортивно-массовых мероприятий в рамках Национальной студенческой лиги | факт | Отчет | декабрь 2016-2019 годов | Руководитель спортклуба «Сункар» | + | + | + | + | За счет средств вуза, 17099,5 тыс. тенге |
|  | Показатель 3. Доля ВУЗов принявших участие в мероприятиях в рамках реализации подпрограммы «Тәрбие және білім» программы «Рухани жаңғыру» | Обеспечение участия обучающихся в мероприятиях в рамках реализации подпрограммы «Тәрбие және білім» программы «Рухани жаңғыру» | факт | Отчет | декабрь 2017-2019 годов | Проректора по направлениям |  | + | + | + | Не требуется |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | Внедрение студенческого самоуправления, вовлечение студентов в академическую, исследовательскую деятельность и органы коллегиального управления ВУЗом | Организация работы по вовлечению в состав органов студенческого самоуправления инициативных студентов, имеющих опыт общественной работы, творческий потенциал, лидерские качества | факт | Информация, протокол, фотоотчет | декабрь 2016-2019 годов | Директор ИЯиЛ/ деканы, кураторы, Директор ДВР | + | + | + | + | Не требуется |
|  |  | Проведение организационно- подготовительных мероприятий по организации Парада студенчества и привлечению молодежных организаций, студентов к участию в мероприятии | чел. | Информация о реализации, СМИ | декабрь 2016-2019 годов | Директор ДВР Зав. студклубом Председатель КДМ, студпрофком, студректор | 500 | 550 | 550 | 550 | Не требуется |
|  |  | Создание и организация деятельности студенческого ректората | факт | Положение о студенческом ректорате | декабрь 2016-2019 годов | Директор ДВР | + | + | + | + | Не требуется |
| 179 | Проведение среди студентов вузов республианских проектов и мероприятий базовых направлений «Отаным тағдырым», «Өлкетану», «Саналы азамат» Подпрограммы «Тәрбие және білім» спецпроекта «Туған жер» Программы м одернизации общественного сознания «Рухани жаңғыру» | Обеспечение участия обучающихся в мероприятиях в рамках реализации подпрограммы «Тәрбие және білім» программы «Рухани жаңғыру» | факт | Отчет | декабрь 2017-2019 годов | Проректора по напрвлениям |  | + | + | + | За счет средств вуза |
| 180 | Организация мероприятий, направленных на воспитание среди студентов толерантности и вовлечение их в общественную жизнь | Проведение круглых столов, встреч, тренингов по воспитанию казахстанского патриотизма, единства и гражданской идентичности | факт | Фотоотчет, информация | декабрь 2016-2019 годов | Директор ДВР Зав.каф. АНК Директор ИЯиЛ/ деканы | + | + | + | + | Не требуется |
|  |  | Реализация плана мероприятий по развитию общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел» и духовно- нравственных ценностей современного казахстанского общества | факт | Информация фотоотчет | декабрь 2016-2019 годов | Директор ДВР Зав.каф. АНК Директор ИЯиЛ/ деканы | + | + | + | + | Не требуется |
|  |  | Проведение комплекса мероприятий по укреплению межэтнического согласия, гражданской идентичности и казахстанского патриотизма | факт | Информация, публикации в г. «Парасат» | декабрь 2016-2019 годов | Кафедра АНК Директор ИЯиЛ/ деканы | + | + | + | + | Не требуется |
|  |  | Проведение внутривузовского конкурса на лучшую презентацию «Мәңғілік ел - единый дом для всех казахстанцев» | факт | Отчет | декабрь 2016-2019 годов | Зав. кафедрой ИКиСГД | + | + | + | + | Не требуется |
|  |  | Разработка методической литературы по вопросам этнополитики Республики Казахстан | факт | Статьи | декабрь 2016-2017 годов | НМО каф. АНК | + | + |  |  | За счет средств вуза |
| 181 | Развитие дебатного движения среди студентов | Организация дебатного турнира по продвижению патриотической идеи «Мәңғілік ел», семинаров, встреч со студентами по привлечению в дебатное движение | факт | Отчет | декабрь 2016-2019 годов | Руководитель ОКОВР | + | + | + | + | За счет средств вуза |
| 182 | Проведение студенческого парада – парада музыкальных инструментов | Проведение организационно- подготовительных мероприятий по организации Парада студенчества и привлечению молодежных организаций, студентов к участию в мероприятии | чел. | Отчет | II квартал 2016-2019 годов | Директор ДВР Зав. студклубом Председатель КДМ, студпрофком, студректор | 500 | 550 | 550 | 550 | Не требуется |
| 183 | Проработка вопроса по преобразованию спортивных клубов ВУЗов в отдельные юридические лица | Изучение вопроса об изменении статуса спортивного клуба «Сункар» с учетом аналогичного опыта спортивных клубов других вузов Казахстана | факт | Приказ | II квартал 2016-2019 годов | Руководитель спортивного клуба «Сункар» Юридический отдел | + | + | + | + | Не требуется |
| 184 | Проведение соревнований студенческих лиг по массовым видам спорта | Организация спортивно-массовых мероприятий в рамках Национальной студенческой лиги | факт | Отчет | II квартал 2016-2019 годов | Руководитель спортивного клуба «Сункар» | + | + | + | + | За счет средств вуза, 17099,5 тыс. |
|  |  | Определение перечня массовых видов спорта Студенческой Лиги и обеспечение последующего его увеличения | ед. | Информация | II квартал 2016-2019 годов | Руководитель спортивного клуба «Сункар» | 3 | 4 | 5 | 5 | Не требуется |
| 185 | Развитие студенческого спорта, подготовка казахстанской команды к участию в Универсиаде 2017 года | Обеспечение участия студентов-спортсменов в международных, республиканских, областных спортивных соревнованиях | факт | Отчет | IV квартал 2016-2019 годов | Руководитель спортклуба «Сункар» Директор ИЯиЛ/ деканы | + | + | + | + | За счет средств вуза |
|  |  | Проведение мониторинга участия студентов-спортсменов факультетов/ института в международных, республиканских, областных спортивных соревнованиях с занесением в электронную базу вуза | факт | Отчет | IV квартал 2016-2019 годов | Зам.директора/ деканов по УВР | + | + | + | + | Не требуется |
|  |  | УТОЧНИТЬ показатель 2019г. Увеличение количества спортивных и спортивно-оздоровительных секций | ед. | Отчет | IV квартал 2016 -2019 годов | Руководитель спортклуба «Сункар» | 10 | 11 | 12 | 13 17 | За счет средств вуза |
| 186 | Формирование у студентов культуры питания, в том числе посредством пропаганды сбалансированного здорового питания | Обеспечение охвата студентов в мероприятиях по проблемам здорового питания и ЗОЖ | % | Отчет | II квартал 2016 -2019 годов | Директор ИЯиЛ/ деканы | 65 | 65 | 70 | 70 | Не требуется |
|  |  | УТОЧНИТЬ ФОРМУЛИРОВКУ Организация информационно-разъяснительных мероприятий по проблемам здорового питания Организация информационно-разъяснительных мероприятий по формированию навыков здорового питания | факт | Отчет | II квартал 2016 -2019 годов | Зав. здравпунктом Директор ИЯиЛ/ деканы | + | + | + | + | Не требуется |
|  | Задача 4. Усовершенствование менеджмента и мониторинга развития высшего и послевузовского образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Доля ВУЗов, в которых функционируют органы корпоративного управления (наблюдательные советы, попечительские советы и совет директоров), от общего числа ВУЗов | Функционирование органов корпоративного управления (Наблюдательный совет) | ед. | Информация о реализации | I, II квартал 2016 -2019 годов | Ректор | 1 | 1 | 1 | 1 | За счет средств вуза |
|  | Показатель 2. Доля гражданских ВУЗов, внедряющих опыт Назарбаев Университета | Реализация Дорожной карты по трансляции опыта Назарбаев Университета | % | Информация о реализации | I, II квартал 2016 -2019 годов | Проректора по направлениям | 30 | 50 | 80 | 100 | За счет средств вуза |
|  | Показатель 3 Доля населения, охваченных информацией о нововведениях в сфере высшего и послевузовского образования | Обеспечение стабильного информационного потока новостей о значимых событиях в СМИ | факт | Информация | IV квартал 2017-2019 годов | Руководитель медиацентра Руководитель ОМК |  | + | + | + | Не требуется |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | Привлечение зарубежных специалистов в топ-менеджмент ВУЗов | Привлечение зарубежных специалистов в топ-менеджмент университета | чел. | Информация о реализации | IV квартал 2017-2019 годов | Директор ДСКИ |  | 1 | 1 | 2 | За счет средств вуза |
| 188 | Повышение квалификации руководящего состава ВУЗов по менеджменту в высшем образовании | Обеспечение повышения квалификации по менеджменту в высшем образовании среди АУП | чел. | Информация | IV квартал 2016-2019 годов | Руководитель СУП | 2 | 2 | 2 | 2 | За счет средств вуза |
| 189 | Внедрение практики ежегодной отчетности ректоров гражданских ВУЗов перед общественностью и оценка деятельности ректоров через KPI | Разработка и внедрение системы оценки деятельности руководителей структурных подразделений через KPI | факт | Информация | IV квартал 2016-2019 годов | Руководитель СУП | + | + | + | + | Не требуется |
| 190 | Разработка методики оценки эффективности затрат, результативности деятельности ВУЗов в условиях самостоятельности | Проведение ежегодного аудита финансовой деятельности университета | факт | Публичная публикация финансовой отчетности | IV квартал 2016-2019 годов | Гл. бухгалтер | + | + | + | + | За счет средств вуза |
|  |  | Разработка документа "Учетная политика" | факт | Нормативная документация | І квартал 2016-2019 годов | Гл. бухгалтер | + | + | + | + | За счет средств вуза |
|  |  | Разработка и реализация новой финансовой стратегии университета с усилением роли государственно-частного партнерства | факт | Продвижение результатов НИР университета в международную научно-образовательную среду | І квартал 2017-2019 годов | Гл. бухгалтер Проректора по направлениям |  | + | + | + | Не требуется |
| 191 | Поэтапное внедрение опыта Назарбаев Университета в вопросах академической и управленческой самостоятельности в гражданских ВУЗах | Проведение мероприятий, запланированных в Дорожной карте по трансляции опыта Назарбаев Университета по видам деятельности | факт | Информация о реализации | IV квартал 2016-2019 годов | Директор ИЯиЛ/ деканы | + | + | + | + | Не требуется |
| 192 | Проработка вопроса поэтапного расширения академической, управленческой и финансовой самостоятельности ВУЗов | Проведение встреч ректора с руководителями местных исполнительных органов, общественностью и бизнес сообществом СКО по вопросам смены формы собственности | факт | Информация о реализации | IV квартал 2018 года | Руководитель аппарата |  |  | + |  | Не требуется |
|  |  | Переход на новую организационно-правовую форму | факт | Учредительные документы (учредительный договор) | IV квартал 2018-2019 годов | Ректор Главный бухгалтер Руководитель ЮО |  |  | + | + | За счет средств вуза |
| 193 | Проработка вопроса по разработке механизма формирования эндаумент-фонда ВУЗов | Формирование концепции по созданию эндаумент-фонда: определении миссии, задач и целей проекта | факт | Концепция | IV квартал 2018 года | Главный бухгалтер Руководитель ЮО |  |  | + |  | Не требуется |
|  |  | Проведение встреч ректора с руководителями местных исполнительных органов, общественностью и бизнес сообществом СКО с целью вовлечение их в процесс формирования эндаумент-фонда | факт | Внедрение эндаумент-фонда и порядка его функционирования | IV квартал 2017-2019 годов | Руководитель аппарата ректора |  | + | + | + | Не требуется |
|  |  | Проведение встреч ректора с руководителями международных фондов и спонсорских организаций с целью вовлечение их в процесс формирования эндаумент-фонда | факт | Информация в СМИ | IV квартал 2017-2019 годов | Руководитель аппарата ректора |  | + | + | + | За счет средств вуза |
| 194 | Осуществление трансформации ВУЗов в некоммерческие организации, предусматривающие создание корпоративных органов управления | Размещение информационных материалов о смене формы собственности в региональных информационных источниках (газеты, теле-радио компании) | факт | Отчет | III квартал 2018 года | Руководитель ЮО Руководитель медиацентра |  |  | + |  | Не требуется |
|  |  | Разработка организационной документации по функционированию Наблюдательного Совета вуза | факт | Документация | III квартал 2016 года | Директор ДСКИ | + |  |  |  | Не требуется |
|  |  | Организация проведения заседаний Наблюдательного Совета вуза | факт | Протоколы | ежегодно | Директор ДСКИ | + | + | + | + | Не требуется |
| 195 | Проведение информационных кампаний по вопросам перехода к новой организационно-правовой форме ВУЗов | Размещение информационных материалов о смене формы собственности в региональных информационных источниках (газеты, теле-радио компании) | факт | Отчет | IV квартал 2018 год | Руководитель ЮО Руководитель медиацентра |  |  | + |  | За счет средств вуза |
| 200 | Повышение квалификации ППС на языковых курсах, в том числе на основе международных образовательных курсов (не менее 2,4 тыс. учителей и ППС) | Организация и проведение курсов дополнительного английского языка для ППС | факт | Сертификаты, отчет | IV квартал 2016-2019 годов | Директор ИППК Директор ДАД Директор ИЯиЛ/деканы | + | + | + | + | Не требуется |
|  |  | Повышение квалификации ППС на языковых курсах на основе МООК (доля от числа общего количества ППС), % | % | Сертификаты, отчет | IV квартал 2016-2019 годов | Проректор по АВ Руководитель СУП Руководитель ОИКТиДО | 10 | 20 | 30 | 50 | Не требуется |
| 201 | Повышение квалификации ППС вузов | Повышение квалификации ППС в ИППК | % | Отчет | декабрь 2017- 2019 годов | Руководитель СУП Директор ИППК Директор ИЯиЛ/деканы Зав. кафедрами |  | 30 | 40 | 40 | За счет средств вуза |
|  |  | Повышение квалификации ППС по педагогическим дисциплинам в АО «НЦПК Өрлеу» | чел. | Отчет | декабрь 2016-2019 годов | Руководитель СУП Директор ИЯиЛ/деканы Зав. кафедрами | 30 | 30 | 35 | 35 | МОН РК |
| 217* | Повышение квалификации руководящего состава и ППС ВУЗов для работы в условиях академической и управленческой самостоятельности | Повышение квалификации руководящего состава и ППС для работы в условиях академической и управленческой самостоятельности | факт | Информация | IV квартал 2017-2019 годов | Руководитель СУП |  |  |  | + | За счет средств вуза |
|  | Цель: Обеспечение реального вклада науки для устойчивого развития экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Увеличение вклада науки в развитие экономики страны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Доля бизнеса в проектах, реализуемых по грантовому финансированию и коммерциализации | Количество коммерциализированных проектов | ед. | Отчет | IV квартал 2017-2019 годов | Проректор по НиИ Директор ДН Руководитель ОКРНИ |  | 1 | 2 | 3 | За счет средств Фонда науки и хозяйствующих субъектов |
|  |  | Обеспечение выполнения хоздоговорных НИОКР, выполняемых по заказу производственных предприятий и хозяйствующих субъектов | ед. | Договор | IV квартал 2016-2019 годов | Директор ДН Зав.кафедрами | 1 | 2 | 4 | 5 | За счет средств хозяйствующих субъектов |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | Создание системы коммерциализации и трансферта технологий в ВУЗах | Количество ППС, участвующего в реализации фундаментальных и прикладных исследований | чел. | Отчет | IV квартал 2017-2019 годов | Проректор по НиИ Директор ДН |  | 49 | 58 | 64 | Не требуется |
|  |  | Доля финансирования научных исследований в общем бюджете вуза | % | Отчет | IV квартал 2016-2019 годов | Проректор по Ни И Гл. бухгалтер | 1,6 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | Не требуется |
| 210 | Участие казахстанских ученых в международных научно-исследовательских проектах | Количество НИР, выполняемых в рамках международного сотрудничества | ед. | Отчет | IV квартал 2016- 2019 годов | Директор Департамента науки | 2 | 2 | 2 | 2 | Не требуется |
| 212 | Развитие международных партнерских научно-технических связей с иностранными государствами на основе соглашений о научно-техническом сотрудничестве | Обеспечение реализации совместных научных проектов в рамках программы сотрудничества между РК и РФ | факт | Отчет | IV квартал 2016- 2019 годов | Директор ДН | + | + | + | + | Не требуется |
| 223* | Принятие мер по поэтапному переходу прикладных научных исследований на английский язык | Принятие мер по поэтапному переходу прикладных научных исследований на английский язык | факт | Информация | декабрь 2018 года | Директор ДН |  |  |  | 1 | За счет средств вуза |
|  | Задача 2. Укрепление научного потенциала и статуса ученого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Рост числа организаций, выполняющих исследования и разработки | Количество ППС, участвующего в реализации фундаментальных и прикладных исследований | чел. | Отчет | IV квартал 2017-2019 годов | Проректор по НиИ Директор ДН |  | 49 | 58 | 64 | Не требуется |
|  | Показатель 2. Прирост публикаций в международных журналах от общего количества публикаций в 2014 году (2784 единиц) по данным Thomson Reuters и Scopus | УТОЧНИТЬ показатель 2019г. Количество публикаций научных статей в журналах с ненулевым импакт-фактором, входящих в базы данных Thomson Reuters/ Scopus | ед. | Отчет | IV квартал 2016-2019 годов | Директор ДН Руководитель НМПЛО | 7 | 8 | 8 | 8 9 | Не требуется |
|  | Показатель 3. Прирост совместных международных публикаций по результатам научных исследований от доли совместных публикаций 2014 года (43,2%) по базе Web of Science Core Collection | УТОЧНИТЬ показатель 2019г. Количество публикаций научных статей в журналах с ненулевым импакт-фактором, входящих в базы данных Thomson Reuters/ Scopus | ед. | Отчет | IV квартал 2016-2019 годов | Директор ДН Руководитель НМПЛО | 7 | 8 | 8 | 8 9 | Не требуется |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | Внедрение механизмов по использованию научного потенциала и материально-технической базы НИИ для подготовки докторантов и магистрантов | Количество магистрантов и докторантов участвующих в реализации фундаментальных и прикладных исследований | чел. | Отчет | IV квартал 2017-2019 годов | Директор Департамента науки |  | 20 | 24 | 26 | Не требуется |
|  |  | Количество публикаций научных статей магистрантов и докторантов в журналах с ненулевым импакт-фактором, входящих в базы данных Thomson Reuters/Scopus | ед. | Отчет | IV квартал 2016-2019 годов | Директор Департамента науки | 2 | 2 | 3 | 4 | Не требуется |
|  |  | Доля магистрантов и докторантов, принявших участие в республиканских и международных мероприятиях от общего количества магистрантов и докторантов | % | Отчет | IV квартал 2016-2019 годов | Директор Департамента науки | 15 | 17 | 18 | 20 | Не требуется |
| 215 | Реализация научных проектов и программ с привлечением инженеров с производства, магистрантов и докторантов, включая зарубежных ученых | Проведение круглых столов, семинаров по вопросу реализации научных проектов с приглашением инженеров с производства, обучающихся университета | факт | Отчет | IV квартал 2016-2019 годов | Директор ДН Зав. кафедрами | + | + | + | + | Не требуется |
| 221 | Внедрение системы управления рисками научно-исследовательских проектов и программ | Внедрение элементов системы управления рисками научно-исследовательских проектов и программ | факт | Информация | 2019 год | Проректор по НиИ Директор ДН |  |  |  | + | Не требуется |
|  | Задача 3. Модернизация инфраструктуры науки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Количество внедренческих подразделений в организациях высшего образования и НИИ | Обеспечение использования научных центров и научных лабораторий при выполнении научных исследований | факт | Отчет | IV квартал 2016-2019 годов | Директор ДН Руководитель НТП Руководители лабораторий/ центров | + | + | + | + | За счет средств вуза |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | Модернизация научно-инновационной структуры научно-исследовательских институтов и ВУЗов | Создание отдела администрирования научных исследований и коммерциализации | факт | Приказ | IV квартал 2016 года | Директор ДН | + |  |  |  | За счет средств вуза |
| 226 | Участие ВУЗов в реализации научных проектов путем заключения трехсторонних соглашений (ВУЗ - научная организация - бизнес) | Развитие сотрудничества университета и бизнеса в сфере НИОКР | факт | Информация | IV квартал 2016-2019 годов | Проректор по НиИ Директор ДН | + | + | + | + | Не требуется |
| 227 | Разработка новых образовательных программ и привлечение для преподавания в базовых ВУЗах ГПИИР-2 опытных специалистов с производства | Открытие новых специальностей бакалавриата | ед. | Информация | IV квартал 2017-2019 годов | Проректор по АВ |  | 8 | 4 | 1 | За счет средств вуза |
|  |  | Открытие новых специальностей магистратуры | ед. | Информация | IV квартал 2017-2019 годов | Проректор по АВ |  | 11 | 10 | 3 | За счет средств вуза |
|  |  | Открытие новых специальностей докторантуры | ед. | Информация | IV квартал 2017-2019 годов | Проректор по АВ |  | 2 | 1 | 1 | За счет средств вуза |
|  |  | Доля ППС-производственников | % | Информация | IV квартал 2017-2019 годов | Руководитель СУП |  | 6 | 8 | 10 | За счет средств вуза |