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ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ТРАНСЛЯЦИИ ОПЫТА 
НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТА НА 2017-2018 гг.

	№
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственные
	Примечание

	Организационные мероприятия

	1. 
	Создание рабочей группы по изучению и трансляции опыта НУ в сфере управления, научной и образовательной деятельности
	Декабрь 2016 г.
	проректор по НиИ проректор по АВ 
директор ДН
директор ДАД
директор ДСКИ
руководитель аппарата ректора 
	

	2. 
	Заключение Меморандума о научно-образовательном сотрудничестве с НУ
	Апрель 2017 г.
	директор ДПОиГЗ
проректор по НиИ
проректор по АВ 
	

	3. 
	Организация и проведение семинаров по трансляции опыта НУ
	Январь 2017 г. – декабрь 2018 г.
	проректор по НиИ проректор по АВ 
директор ДСКИ
руководитель аппарата ректора 
	

	4. 
	Участие в семинарах по трансляции опыта НУ
	Январь 2017 г. – декабрь 2018 г.
	Руководители подразделений
ППС
	

	Система управления вузом

	5. 
	Посещение Назарбаев Университета с целью изучения опыта в сфере системы управления:

	Январь –июнь 2017 г.
	проректор по НиИ проректор по АВ 
директор ДСКИ
руководители подразделений
	

	6. 
	Изучение опыта функционирования НУ
	Январь –июнь 2017 г.
	проректор по НиИ проректор по АВ 
директор ДСКИ
руководители подразделений
	

	7. 
	Изучение опыта функционирования Попечительского совета НУ
	Январь –июнь 2017 г.
	директор ДСКИ

	

	8. 
	Разработка и утверждение Академической политики СКГУ им. М.Козыбаева
	Декабрь 2016 г.
	проректор по АВ
	

	9. 
	Презентация на заседании Ученого совета университета базовых принципов системы корпоративного управления НУ
	Июнь 2017 г.
	руководитель аппарата ректора
	

	10. 
	Формирование предложений по совершенствованию системы управления СКГУ им. М.Козыбаева по итогам изучения опыта функционирования и посещения НУ
	Июнь 2017 г.
	проректор по НиИ проректор по АВ 
директор ДСКИ
руководитель аппарата ректора
	

	11. 
	Разработка внутриуниверситетских положений, плана мероприятий по реализации внедрения принципов корпоративного управления
	Июнь 2017 г. –
Сентябрь 2017 г.
	руководитель аппарата ректора руководитель СУП 
	

	12. 
	Внедрение принципов корпоративного управления
	Сентябрь 2017 г. – декабрь 2018 г.
	руководитель аппарата ректора руководитель СУП
	

	13. 
	Мониторинг выполнения Стратегического плана развития СКГУ им. М.Козыбаева на 2016-2019 годы
	Декабрь 2017 г.
Декабрь 2018 г.

	директор ДСКИ
проректор по НиИ проректор по АВ 
проректор по ВРиСВ
руководители подразделений
	

	14. 
	Освещение транспарентности и открытости: 
- освещение деятельности университета и взаимодействия с НУ в СМИ и на образовательном портале университета
	Январь 2017 г. – декабрь 2018 г.
	руководитель Медиацентра
	

	Система организации и управления научной и инновационной деятельностью

	15. 
	Посещение НУ с целью изучения опыта организации научно-инновационной инфраструктуры и научно-исследовательской деятельности
	Февраль –март 2017 г.
	проректор по НиИ 
директор ДН

	

	16. 
	Изучения опыта организации научно-инновационной инфраструктуры (научного парка, бизнес инкубатора, офиса коммерциализации и т.д.) и научно-исследовательской деятельности НУ
	Январь –июнь 2017 г.
	проректор по НиИ 
директор ДН

	

	17. 
	Изучение опыта функционирования инновационно-интеллектуального кластера НУ
	Январь –июнь 2017 г.
	проректор по НиИ 
директор ДН

	

	18. 
	Изучение опыта интеграции научных исследований и образовательной деятельности НУ
	Февраль –март 2017 г.
	проректор по НиИ 
директор ДН

	

	19. 
	Презентация на заседании Ученого совета университета научно-исследовательской деятельности НУ. 
	Июнь 2017 г.
	проректор по НиИ 
директор ДН

	

	20. 
	Формирование предложений по совершенствованию системы организации и управления научной деятельностью в СКГУим. М.Козыбаева в соответствии с опытом НУ
	Июнь 2017 г.
	проректор по НиИ 
директор ДН

	

	21. Р
	Разработка внутриуниверситетских положений, плановых мероприятий по реализации внедрения принципов управления научной деятельностью
	Июнь 2017 г. –
Сентябрь 2017 г.
	проректор по НиИ 
директор ДН

	

	22. В
	Внедрение принципов управления научной деятельностью
	Сентябрь 2017 г. – декабрь 2018 г.
	проректор по НиИ 
директор ДН

	

	23. О
	Организация совместного Круглого стола «Университет исследовательского типа в РК: функциональная и структурная модель, проблемы создания и развития»
	Ноябрь 2017 г.
	проректор по НиИ 
директор ДН
[bookmark: _GoBack]
	

	24. 
	Организация совместного Круглого стола «Формирование и реализация патентно-лицензионной политики и охраны интеллектуальной собственности. Проблемы и опыт (на примере НУ)» в режиме онлайн
	Апрель 2018 г.
	проректор по НиИ 
директор ДН

	

	25. 
	Модернизация Научно-технологического парка СКГУ им. М.Козыбаева с учетом опыта НУ
	Ноябрь –декабрь 2017 г.
	директор ДН
руководитель ОАНИиК
руководитель ООНМ
	

	26. 
	Организация выставки научных разработок ученых университета с приглашением ведущих ученых и менеджеров НУ
	Ноябрь 2017 г.
	директор ДН
руководитель ОАНИиК
руководитель ООНМ
	

	27. 
	Формирование современной   лабораторной базы с учетом опыта НУ
	Декабрь 2017 г.
	директор ДН

	

	28. 
	Формирование кадрового потенциала ученых в соответствии с опытом НУ
	Декабрь 2016 г. – декабрь 2018 г.
	проректор по НиИ 
директор ДН

	

	Система организации и управления академической деятельностью

	29. 
	Посещение Назарбаев Университета в целях изучения опыта построения учебного процесса НУ
	Январь-июнь 2017 г.
	проректор по АВ 
директор ДАД
руководители подразделений ДАД
	

	30. 
	Изучение опыта функционирования образовательных структур НУ
	Январь –июнь 2017 г.
	проректор по АВ
директор ДАД
 руководители подразделений ДАД
	

	31. 
	Изучение специфики взаимодействия образовательных программ подготовительного отделения и действующих специальностей вузовской подготовки НУ
	Январь –июнь 2017 г.
	руководитель УМО
Декан Foundation 
	

	32. 
	Изучение принципов построения образовательных программ НУ
	Январь –июнь 2017 г.
	руководитель УМО

	

	33. 
	Изучение принципов функционирования Офис регистратора НУ
	Январь-июнь 2017 г.
	руководитель Офис регистратора
	

	34. 
	Изучение принципов действия академической мобильности НУ
	Январь –июнь 2017 г.
	руководитель ОАМиПО
	

	35. Из
	Изучение принципов организации профессиональной практики в НУ
	Январь –июнь 2017 г.
	руководитель ОППиТ
	

	36. 
	Изучение принципов и основных направлений деятельности по трудоустройству выпускников НУ
	Январь –июнь 2017 г.
	руководитель ОППиТ
	

	37. 
	Обсуждение принципов и опыта построения учебного процесса НУ на заседаниях Учебно-методического совета университета
	Июнь 2017 г.
	проректор по АВ
директор ДАД
 руководители подразделений ДАД
	

	38. 
	Презентация на заседании Ученого совета университета системы управления учебным процессом НУ
	Июнь 2017 г.
	проректор по АВ 
директор ДАД

	

	39. 
	Формирование предложений по совершенствованию образовательных структур CКГУ им. М.Козыбаева по итогам посещения и изучения опыта НУ
	Июнь 2017 г.
	проректор по АВ 
директор ДАД

	

	40. 
	Внедрение принципов управления учебным процессом НУ
	Сентябрь 2017 г. – декабрь 2018 г.
	проректор по АВ 
директор ДАД
руководители подразделений ДАД
	

	41. 
	Разработка внутриуниверситетских положений, плановых мероприятий по реализации и функционированию академической деятельности СКГУ им. М.Козыбаева, факультета «Foundation»  по принципам построения образовательных программ предуниверситетского отделения НУ 
	Июнь 2017 г. –
декабрь 2017 г.
	проректор по АВ 
директор ДАД
руководители подразделений ДАД
	

	42. 
	Мастер класс «Использование информационно-коммуникационных технологий в обучении на примере опыта НУ
	Январь 2018 г.
	проректор по АВ
директор ДАД
руководитель ОИОТ
руководитель ОДОиИО
	

	43. 
	Развитие системы непрерывного образования, дистанционное и электронное обучение.
	Январь 2017 г. - декабрь 2018 г.
	руководитель ОДОиИО
	

	Создание единого информационного пространства в вузе

	44. 
	Изучения опыта НУ по формированию информационного пространства
	Январь –июнь 2017 г.
	руководитель Медиацентра
руководитель ОДОиИО
	

	45. 
	Презентация на заседании Ученого совета университета опыта НУ по функционированию информационного пространства
	Июнь 2017 г.
	руководитель Медиацентра
руководитель ОДОиИО
	

	46. 
	Формирование предложений по совершенствованию информационного пространства и автоматизации электронного документооборота СКГУ им. М.Козыбаева по итогам посещения НУ
	Июнь 2017 г.
	проректор по АВ
руководитель Медиацентра
руководитель ОДОиИО
	

	47. 
	Развитие информационно-аналитического комплекса управления вузом «Электронный ректорат»
	Январь 2017 г. – декабрь 2018 г.
	проректор по АВ
директор ДАД


	

	48. 
	Проведение интерактивных и онлайн занятий
	Март 2017 г. – декабрь 2018 г.
	руководитель ОДОиИО 
ППС 
	

	49. 
	Проведение семинара «Разработка электронных учебников»
	Сентябрь 2017 г.
	руководитель ОДОиИО
	

	50. 
	Разработка электронных обучающих ресурсов:
- видеолекции;
- электронные учебники
	Сентябрь 2017 г. – декабрь 2018 г.
	руководитель ОДОиИО
	

	Развитие стратегического международного партнерства

	51. 
	Посещение Назарбаев Университета в целях изучения опыта развития международного сотрудничества НУ
	Январь –июнь 2017 г.
	директор ДСКИ
директор ДАД руководитель ОАМиПО

	

	52. 
	Изучение принципов привлечения зарубежных преподавателей и ученых
	Январь –июнь 2017 г.
	директор ДСКИ
директор ДАД руководитель ОАМиПО

	

	53. 
	Изучение опыта работы со стратегическими зарубежными партнерами
	Январь –июнь 2017 г.
	директор ДСКИ
директор ДАД руководитель ОАМиПО

	

	54. 
	Презентация перед руководством университета опыта развития международного сотрудничества НУ
	Июнь 2017 г.
	директор ДСКИ
директор ДАД руководитель ОАМиПО

	

	55. 
	Формирование предложений по совершенствованию международного сотрудничества СКГУ им. М.Козыбаева по итогам посещения НУ
	Июнь 2017 г.
	директор ДСКИ проректор АВ
проректор по НиИ

	

	56. 
	Внедрение принципов работы международного сотрудничества НУ в СКГУ им. М.Козыбаева по всем направлениям деятельности
	Сентябрь 2017 г. - декабрь 2017 г.
	директор ДСКИ
проректор по АВ
проректор по НиИ

	

	57. 
	Изучение опыта работ НУ по организации двудипломного образования
	Январь 2017 г. - июнь 2017 г.
	Проректор по АВ директор ДАД руководитель ОАМиПО

	

	58. 
	Определение перечня образовательных программ двудипломного образования
	Январь 2017 г. - июнь 2017 г.
	Проректор по АВ директор ДАД
	

	59. 
	Разработка и утверждение Концепции реализации двудипломного образования в СКГУ им. М.Козыбаева
	Июнь 2017 г.
	Проректор по АВ директор ДАД
	

	60. 
	Заключение договоров о совместных международных образовательных программах
	Январь 2017 г. - декабрь 2018 г.
	директор ДСКИ
директор ДАД

	

	61. 
	Организация учебного процесса по двудипломным образовательным программам согласно заключенным договорам
	Сентябрь 2017 г. - декабрь 2018 г.
	проректор по АВ
директор ДАД


	

	62. 
	Реализация программы внешней академической мобильности обучающихся и преподавателей: исходящая и входящая 
	Январь 2017 г. - декабрь 2018 г.
	проректор по АВ
руководитель СУП
руководитель  ОАМиПО
	

	63. 
	Привлечение зарубежных ученых 
	Январь 2017 г. - декабрь 2018 г.
	проректор по АВ
руководитель СУП
	

	64. 
	Участие в международных академических рейтингах
	Январь 2017 г. - декабрь 2018 г.
	директор ДСКИ

	

	
Моделирование современной университетской библиотеки

	65. 
	Посещение библиотеки Назарбаев Университет с целью изучения опыта работы в области использования электронных ресурсов и повышения информационной грамотности.
	


Июль 2017 г.
	

проректор по НиИ Директор библиотеки
	

	66. 
	Посещение семинаров и внедрение в практику Научной библиотеки опыта по использованию удаленных баз данных.
	

Июнь 2017 г.
	
Директор библиотеки руководитель ОККиНОЛ
	

	67. 
	Активизация деятельности виртуальной справочной службы с целью справочно– библиографического обслуживания удаленного пользователя
	
Сентябрь 2017 г.
	
Директор библиотеки руководитель ОККиНОЛ
	

	68. 
	Приобретение высокоскоростного сканирующего устройства для оцифровки и накопления собственных баз данных 
	

Октябрь 2017 г.
	
Директор
 ДЭПиФ
руководитель ОККиНОЛ
	

	Стажировки, повышение квалификации ППС и сотрудников СКГУ им. М.Козыбаева, приглашение ППС и сотрудников НУ

	69. 
	Стажировка ППС и научных сотрудников в НУ
	Январь 2017 г. - декабрь 2018 г.
	проректор по АВ
проректор по НиИ руководитель СУП
	

	70. 
	Повышение квалификации ППС и сотрудников СКГУ им. М.Козыбаева
	Январь 2017 г. - декабрь 2018 г.
	руководитель СУП.
	

	71. 
	Привлечение ППС и сотрудников НУ в качестве консультантов и рецензентов дипломных и магистерских работ
	Январь 2017 г. - декабрь 2018 г.
	проректор по АВ
директор ДАД


	

	72. 
	Приглашение ППС НУ для проведения гостевых лекций
	Январь 2017 г. - декабрь 2018 г.
	проректор по АВ
директор ДАД
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