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Раздел 1. Мероприятия государственного органа

	№ п/п
	Мероприятие
	Код бюджетной программы
	Ответственный исполнитель
	Срок исполнения
	Форма 

завершения


	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	

	
	Стратегическое направление 1. Обеспечение  доступности качественного образования
	
	

	
	Цель 1.1.  Обеспечение доступности дошкольного воспитания и обучения
	
	

	
	Задача 1.1.1.  Расширение сети дошкольных организаций и повышение качества дошкольного воспитания и обучения
	
	

	
	Показатель прямых результатов 1.1.1.1. Доля открытых дошкольных организаций всех типов и видов от общего количества дошкольных организаций, 11,7%
	
	

	1
	  Мониторинг открытия частных семейных детских садов, дошкольных мини-центров, детских садов за счет возврата ранее приватизированных, арендованных зданий, высвобождения отдельно стоящих зданий, приспособления иных помещений для открытия дошкольных организаций на 1-х этажах жилых комплексов
	012
	ДДСО, РЦ «Дошкольное детство» 
	В течение года, 
декабрь 
2011 г.


	Информация в Правительство РК 
	
	

	2
	Обеспечение  строительства детских садов за счет республиканского бюджета   
	011
	ДФИП,

Акимы областей,     гг. Астана и Алматы
	В течение года, декабрь 2011 г.
	Информация в Правительство РК
	
	

	3
	Организация и проведение республиканского семинара-совещания «Предоставление качественных услуг дошкольных детских садов и дошкольных мини-центров»  

г. Костанай
	001
	ДДСО, РЦ «Дошкольное детство»
	май 

2011 г.
	Приказ 

Министра
	
	

	4
	Подготовка методических рекомендаций «Система оценки эффективности деятельности дошкольной организации по предоставлению образовательных  услуг  населению»
	008


	РЦ «Дошкольное детство»
	июнь 

2011 г.
	Письмо 

МОН РК  
	
	

	5
	Подготовка методического пособия «Обеспечение государственно-частного партнерства в развитии сети дошкольных организаций»
	008


	РЦ «Дошкольное детство»
	июнь 

2011 г.
	Письмо

МОН РК,

методическое пособие
	
	

	6
	Изучение деятельности органов образования и организаций образования по вопросам  эффективности  реализации Программы  «Балапан»
	001
	ДДСО,

областные,                  гг. Астана, Алматы управления образования
	в течение 
года,

декабрь

 2011 г.
	Информация в Правительство РК
	
	

	
	Показатель прямых результатов 1.1.1.2. Количество мест, введенных за счет   размещения государственного образовательного заказа    в дошкольных  организациях,  68 777 ед.
	
	

	7
	 Подписание соглашений между акиматами областей,                гг. Астана и Алматы по реализации Программы «Балапан» в части размещения государственного заказа в дошкольных организациях образования независимо от формы собственности  
	012
	ДФИП,

Акимы областей,            гг. Астана и Алматы


	март
2011 г.
	Соглашения
	
	

	8
	Проведение мониторинга введения мест за счет госзаказа на дошкольное воспитание
	001
	ДДСО, ДФИП,

Акимы областей,           гг. Астана и Алматы
	март
2011 г.
	Информация в Правительство РК
	
	

	9
	Совершенствование  механизмов размещения государственного заказа в дошкольных организациях независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности
	001
	ДДСО, ДФИП,  

Акимы областей,            гг. Астана и Алматы
	март
2011 г.
	Методические рекомендации
	
	

	
	Показатель прямых результатов 1.1.1.3.  Количество консультационных пунктов для родителей, 530 ед.
	
	

	10
	Проведение мониторинга открытия консультационных пунктов для родителей при организациях образования
	001

008


	ДДСО, 
РЦ «Дошкольное детство»
	в течение года, декабрь

 2011 г.
	Информация в Правительство РК
	
	

	11
	  Подготовка  Программы просвещения родителей в      условиях  консультационных пунктов
	008


	РЦ «Дошкольное детство»
	август

2011 г.
	Приказ

 Министра
	
	

	
	Показатель прямых результатов 1.1.1.4. Доля педагогических работников дошкольных организаций высшей и первой категорий от общего числа педагогических работников, 24%
	
	

	12
	Проведение мониторинга качественного состава  педагогических кадров дошкольных организаций
	001


	ДДСО, 

РЦ «Дошкольное детство»
	в течение года, декабрь 

2011 г.
	Информация в Правительство РК
	
	

	13
	  Разработка, апробация программы и учебных планов повышения квалификации работников мини-центров, предшкольных классов
	008


	РЦ «Дошкольное детство»
	июнь 

2011 г.
	 Программа и учебный план

 
	
	

	14
	   Разработка методического руководства «Организация и проведение аттестации педагогических работников дошкольного воспитания»
	008


	РЦ «Дошкольное детство»
	июнь 

2011 г.
	Методическое руководство
	
	

	15
	    Методические рекомендации «Проведение диагностики результата педагогической деятельности воспитателя дошкольной организации»
	008


	РЦ «Дошкольное детство»
	июнь 

2011 г.
	Письмо

ДДСО
	
	

	16
	   Проведение мониторинга эффективности курсовых мероприятий по  повышению квалификации педагогических кадров дошкольного воспитания 


	008


	РЦ «Дошкольное детство»,

РИПКСО, ИПК
областей, 

гг Астана, Алматы 
	июнь 

2011 г.
	Информация в 

 МОН РК 
	
	

	
	5. Разработка  и обновление программ  дошкольного воспитания и обучения
	
	

	17
	   Проведение мониторинга обновления содержания    

   дошкольного воспитания  и обучения
	001
	ДДСО,

РЦ «Дошкольное детство»
	в течение года, декабрь 

2011 г.


	Информация в Правительство

РК
	
	

	18
	   Разработка программы подготовки гувернёров-нянь
	008


	РЦ «Дошкольное детство»
	июль

2011 г.
	Программа
	
	

	19
	   Подготовка методических рекомендаций «Организация прогнозирования, проектирования  и конструирования педагогического процесса дошкольных организаций»
	008


	РЦ «Дошкольное детство»
	июль

2011 г.
	Письмо 

МОН РК 
	
	

	20
	   Разработка психолого-педагогических требований к разработке, апробации, экспертизе программ дошкольного воспитания и обучения, предшкольной подготовки
	008


	РЦ «Дошкольное детство»
	сентябрь

2011 г.
	3 методических

Руководства
	
	

	
	 Цель 1.2. Обеспечение доступности качественного школьного образования 
	
	

	
	 Индикатор:  Результаты учащихся казахстанской общеобразовательной школы в международных сравнительных исследованиях: 

- место Казахстана в Международном отчете PISA по грамотности чтения, математической и естественнонаучной грамотности, 60 место среди 65 стран в 2011 году 

- место Казахстана в Международном отчете TIMSS по математике и естествознанию, 10-15 места из 65-70 стран в 2013 году 
	
	

	21
	   Проведение обучающего семинара-тренинга для областных и школьных координаторов исследований TIMSS и PISА
	008


	НЦОКО
	март

2011 г.
	Информация 
в МОН РК
	
	

	22
	   Организация и проведение основного исследования TIMSS-2011
	008


	НЦОКО
	май

2011 г.
	Информация 
в МОН РК
	
	

	23
	   Организация и проведение апробационного исследования PISA-2012
	008


	НЦОКО
	май

2011 г.
	Информация 
в МОН РК
	
	

	24
	   Проведение Республиканского семинара по оценке  качества школьного образования
	008


	НЦОКО
	декабрь 

2011 г.
	Информация 
в МОН РК
	
	

	
	Задача 1.2.1. Предоставление качественных услуг школьного образования
	
	

	
	Показатель прямых результатов 1.2.1.1. Качество начального образования, 73 место в рейтинге ВЭФ
	
	

	25
	 Проведение информационных кампаний  по пропаганде и  распространению опыта лучших учителей начальных классов
	001
	ДДСО, 

РИПКСО,

ИПК областей, 

гг. Астана, Алматы, пресс-служба
	в течение года, 

июль 

2011 г.
	Информация в ДДСО,

аналитическая записка Министру
	
	

	26
	Усовершенствование стандартов подготовки и  программ повышения квалификации  учителей начальных классов с учетом  компетентностного подхода, индивидуализации обучения и возрастных особенностей детей. 
	001

008

023
	ДВПО, ДДСО, РИПКСО, педагогические вузы
	в течение года, 

июль 

2011 г.
	Приказ Министра
	
	

	27
	Изучение деятельности  органов образования Акмолинской, Актюбинской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей по вопросам повышения качества начального образования в части эффективности  мер, принятых для устранения причин снижения показателя ГИК «Качество  начального  образования»
	001
	ДДСО,

НЦОКО, областные, гг. Астана, Алматы управления образования
	IV квартал

2011 г.
	Постановление коллегии

 МОН РК
	
	

	28
	Разработка Инструктивно-методического письма                                  «Об  особенностях организации учебно-воспитательного процесса в  1 классе 12-летней школы»
	001
	ДДСО, НАО им.Ы.Алтынсарина
	IV квартал

2011 г.
	Письмо 

МОН РК 
	
	

	29
	Разработка и утверждение программ обучающих семинаров-тренингов для методистов  и учителей по внедрению нового содержания образования на  начальном уровне 12-летней школы.
	023
	ДДСО, РИПКСО
	в течение года, декабрь 2011 г.
	Аналитическая записка

Министру, 

приказ Министра
	
	

	
	Показатель прямых результатов 1.2.1.2. Качество образования по математике  и  естественным наукам, 77 место в рейтинге ВЭФ 
	
	

	30
	Подготовка аналитической информации «О ходе работы по улучшению ГИК, проводимого Всемирным экономическим форумом 
	001
	ДДСО, НЦОКО
	1 раз в квартал
	Аналитическая записка

в ДСПИТ
	
	

	31
	Организация и проведение V–го Республиканского конкурса исследовательских проектов и творческих работ учащихся 1-7 классов «Зерде»
	010
	ДДСО, 

РНПЦ «Дарын», ИПК областей, 

гг. Астана, Алматы 
	март
2011 г.
	Приказ

 Министра 
	
	

	32
	 Организация и проведение Республиканского семинара по актуальным вопросам преподавания предметов математики, физики и информатики в специализированных школах республики
	001  
	ДДСО,

 РСФМСШИ, ИПК
областей, 

гг. Астана, Алматы 
	март
2011 г.
	Рекомендации
	
	

	33
	Организация и проведение первого Съезда учителей математики
	001
	ДДСО,

 РСФМСШИ, ИПК
областей, 

гг. Астана, Алматы 
	май
2011 г.
	Приказ Министра 
	
	

	34
	   Проведение мониторинга обеспечения  оборудованием и образовательным  материалом кабинетов физики, химии, биологии общеобразовательных школ
	001
	ДДСО,  

областные, 

гг. Астана, Алматы управления образования
	в течение года, июль, декабрь 
2011 г.


	Аналитическая записка Министру
	
	

	35
	   Организация проведения курсов  в институтах  повышения квалификации педагогов  по достижению  индикаторов ГИК «Качество начального образования» и «Качество математики и естественных наук»
	023
	ДДСО, 

РИПКСО,

областные,

гг. Астана, Алматы ИПК
	в течение года, 

июль

 2011 г.
	Информация в ДДСО,

аналитическая записка Министру
	
	

	36
	   Организация и проведение IV Президентской олимпиады по математике, физике, химии и биологии среди учащихся общеобразовательных учебных заведений Республики Казахстан
	010
	ДДСО,

РНПЦ «Дарын»
	декабрь

 2011 г.
	Приказ  

Министра 
	
	

	
	  Показатель прямых результатов 1.2.1.3.  Доступ к Интернету в школах, 62  место в рейтинге ВЭФ
	
	

	37
	Определение количества школ, имеющих техническую возможность для подключения широкополосного интернета
	031


	ДСПИТ.
областные, 

гг. Астана, Алматы управления образования
	в течение года
	Информация 
в МОН РК
	
	

	38
	Проведение мониторинга по подключению школ к ШПД
	031


	ДСПИТ,
областные, 

гг. Астана, Алматы управления образования
	в течение года
	Информация 
в МОН РК
	
	

	
	  Показатель прямых результатов 1.2.1.4.  Доля разработанных ГОСО основного среднего, общего среднего образования и обновленных ГОСО начального образования по 12-летней модели обучения c учетом гендерных аспектов, 100%
	
	

	39
	   Подготовка проекта приказа Министра образования и науки    Республики Казахстан «Об утверждении Плана мероприятий и сетевого графика по переходу на 12-летнее образование»  для проведения работ по внедрению 12-летнего образования
	001

008


	ДДСО, НАО им.Ы.Алтынсарина
	июнь
2011 г.
	Приказ  

Министра
	
	

	40
	  Формирование перечня учебной литературы, разрешенной к использованию в организациях образования 
	001
	ДДСО, РНПЦ «Учебник»
	март 

2011 г.
	Приказ  

Министра
	
	

	41
	  Организация и проведение Республиканского семинара по стандартам 12-летнего образования
	008


	ДДСО, НАО им.Ы.Алтынсарина
	апрель 

2011 г.
	Приказ  

Министра 
	
	

	42
	  Доработка и утверждение проекта ГОСО основного среднего образования и общего среднего образования  (11-12 классы) 12-летнего образования c учетом гендерных аспектов и Государственной программы развития образования РК на 2011-2020 годы 
	008


	ДДСО, НАО им.Ы.Алтынсарина
	IV квартал 2011 г.
	Приказ  

Министра
 
	
	

	43
	  Доработка и утверждение учебных программ по общеобразовательным предметам 12-летней школы:

- основного среднего образования 

-   общего среднего образования  
	008


	ДДСО, НАО им.Ы.Алтынсарина
	IV квартал 

2011 г.
	Приказ  

Министра 
	
	

	44
	  Организация проведения экспертизы учебников и УМК
	008


	ДДСО, РНПЦ «Учебник»
	в течение года, декабрь

 2011 г.
	Акты 

Экспертиз
	
	

	45
	  Проведение мониторинга эффективности деятельности Национальной академии образования имени                                    Ы. Алтынсарина, РНПЦ «Учебник», РНПЦ «Дарын»
	001
	ДСПИТ,

ДДСО
	в течение года, декабрь

 2011 г.
	Информация Министру
	
	

	
	   Показатель прямых результатов 1.2.1.6. Доля школ с естественно-математическим направлением от общего количества школ, 2,2%
	
	

	46
	  Организация  открытия  школ с естественно-математическим направлением     
	001
	ДДСО, областные, 

гг. Астана, Алматы управления образования 
	в течение года, март
2011 г.
	Письмо

МОН РК     в акиматы
	
	

	47
	  Проведение мониторинга  развития школ  с естественно-математическим направлением     
	001
	ДДСО, областные, 

гг. Астана, Алматы управления образования 
	в течение года, декабрь 

2011 г.
	Информация 

в МОН РК
	
	

	
	Показатель прямых результатов 1.2.1.7. Доля школ, обеспеченных ЛМК с сервисным обслуживанием (за счет РБ) от их общего количества,  52%
	
	

	48
	   Разработка технической спецификации на ЛМК


	031


	ДСПИТ
	февраль

2011 г.
	Информация  Министру
	
	

	49
	Согласование технической спецификации с Министерством связи и информации


	031


	ДСПИТ
	март

2011 г.
	Информация  Министру
	
	

	50
	Объявление конкурса на закуп лингафонных мультимедийных кабинетов.


	031


	ДПОГЗ


	март-апрель

2011 г.
	Информация  Министру
	
	

	51
	Проведение конкурса государственных закупок 


	031


	ДПОГЗ


	апрель-май 

2011 г.
	Информация  Министру
	
	

	52
	Оснащение школ  ЛМК 
	031


	ДСПИТ, 

областные,                      гг. Астана, Алматы управления образования
	в течение года
	Информация 

в МОН РК
	
	

	
	Показатель прямых результатов 1.2.1.8. Доля основных и средних школ,  обеспеченных кабинетами новой модификации с сервисным обслуживанием, от их общего количества: Физики, 41,8%, Химии, 13,2%, Биологии, 16,4%
	
	

	
	   Организация  оснащения школ предметными кабинетами новой модификации:
	
	
	
	
	
	

	53
	  Физики 
	031
	ДДСО,

областные,                    гг. Астана, Алматы управления образования
	в течение года, октябрь

 2011 г.
	Информация 

в МОН РК 
	
	

	54
	  Химии 
	031
	ДДСО,

областные,                    гг. Астана, Алматы управления образования
	в течение года, октябрь

 2011 г.
	Информация 

в МОН РК
	
	

	55
	   Биологии 
	031
	ДДСО, 

ДФИП, 

ДПОГЗ
	в течение года октябрь

 2011 г.
	Информация 

в МОН РК
	
	

	
	 Показатель прямых результатов 1.2.1.9.  Доля  государственных школ,  внедривших систему электронного обучения          (е-learning), от их общего количества, 0,4%


	
	

	56
	    Внедрение в организациях среднего образования системы электронного обучения   (e-learning):
	031


	ДСПИТ
	в течение года
	Информация  Министру
	
	

	57
	    Разработка Технического задания и технической спецификации системы электронного обучения        
	031
	ДСПИТ
	январь

2011 г.
	Информация Министру
	
	

	58
	   Согласование ТЗ с Министерством связи и информации
	031
	ДСПИТ
	февраль 

2011 г.
	Информация  Министру
	
	

	59
	   Объявление конкурса. 

  Проведение конкурса государственных закупок 
	031
	ДПОГЗ


	март

 2011 г.
	Информация Министру
	
	

	60
	   Запуск  системы электронного обучения 
	031
	ДСПИТ,

областные,                    гг. Астана, Алматы управления образования
	в течение года
	Информация 

в МОН РК
	
	

	61
	  Разработка и проведение курсов обучения для администраторов и пользователей системы (e-learning)
	023
	ДСПИТ

РИПКСО
	в течение года
	Информация  Министру
	
	

	62
	  Создание и распространение цифровых образовательных интернет-ресурсов системы (e-learning)-внесение бюджетной заявки по созданию контента на уточнение республиканского бюджета.
	
	ДСПИТ
	январь-март

2011 г.
	Бюджетная заявка
	
	

	
	  Показатель прямых результатов 1.2.1.10. Доля казахстанского содержания в системе электронного обучения (е-learning), внедренного в государственных школах, от общего объема государственных закупок ИКТ товаров, работ и услуг, 2%
	
	

	63
	  Включение в требования к конкурсной документации (технической спецификации) увеличения казахстанского содержания в государственных закупках ИКТ товаров, работ и услуг
	
	ДСПИТ
	март

2011 г. 
	Техническая спецификация 
	
	

	
	  Показатель прямых результатов 1.2.1.11. Доля школ, кроме МКШ, в которых внедрен механизм подушевого финансирования
	
	

	64
	   Разработка  и утверждение нормативного правового документа по вопросам внедрения механизма  подушевого нормативного финансирования
	
	ДФИП
	декабрь 

2011 г. 
	Приказ  

Министра
	
	

	
	  Показатель прямых результатов 1.2.1.12. Доля школ, в которых функционируют попечительские советы, 35%
	
	

	65
	  Обеспечение функционирования и организация мониторинга деятельности попечительских советов в школах
	001
	ДДСО,

областные,                    гг. Астана, Алматы управления образования
	в течение года, октябрь

 2011 г
	Информация в ДДСО
	
	

	66
	  Создание попечительских советов
	001
	ДДСО,

областные,                    гг. Астана, Алматы управления образования
	в течение года, декабрь 

2011 г
	Аналитическая записка Министру
	
	

	
	  Задача 1.2.2  Повышение профессионализма педагогических кадров и престижности профессии педагога
	
	

	
	  Показатели прямых результатов 1.2.2.1 Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую категории, от общего количества педагогов, 46%
	
	

	67
	  Мониторинг проведения курсов переподготовки и повышения квалификации педагогических работников организаций общего среднего образования  
	001

023
	ДДСО, РИПКСО
	декабрь 

2011 г.
	Аналитическая справка  Министру
	
	

	68
	   Организация курсов по повышению квалификации  30% педагогических работников
	023
	ДДСО, РИПКСО, ДФИП
	в течение года
	Проведение курсов
	
	

	69
	  Разработка и внесение ППРК «Об утверждении правил присвоения звания  «Лучший педагог» в Правительство  
	001
	ДДСО, ДПОГЗ
	После принятия Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «Об образовании»
	постановление Правительства РК
	
	

	70
	  Разработка и внесение ППРК «Об утверждении нормативной учебной нагрузки педагогических работников в государственных организациях образования, за исключением высших учебных заведений» в Правительство  
	001
	ДДСО, ДТПО, ДФИП, ДПОГЗ
	После принятия Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «Об образовании»
	постановление Правительства РК
	
	

	71
	  Организация и проведение  конкурса «Лучший педагог»
	001
	ДДСО, ДТПО, ДФИП
	декабрь 

2011 г
	Приказ  

Министра
	
	

	72
	 Организация и проведение Церемонии награждения победителей республиканского конкурса «Білім ұясы-3»


	 001
	ДДСО, ДТПО,

РИПКСО, НЦОКО
	декабрь

 2011 г.
	Приказ 

Министра
	
	

	73
	     Организация мониторинга эффективности курсовых мероприятий, проводимых РИПКСО и областных ИПК, особенно в части включения педагогами, прошедшими курсы, достижений педагогики и технологии в свою повседневную практику
	001
	ДДСО,

областные,                    гг. Астана, Алматы управления образования 
	декабрь

 2011 г.
	Информация Министру
	
	

	
	Показатели прямых результатов 1.2.2.2. Доля молодых специалистов, вновь прибывших для работы в организации образования в текущем году, от общего количества педагогов, 2,9%
	
	

	74
	   Организация и проведение мероприятий, пропагандирующих профессию педагога (слетов, форумов педагогов-новаторов и др.)
	001
	ДДСО, РИПКСО,

областные,                    гг. Астана, Алматы управления образования 
	в течение года, декабрь 

2011 г.
	Информация Министру
	
	

	75
	   Организация  и мониторинг наставничества опытных педагогов над молодыми учителями
	001
	ДДСО,

областные,                    гг. Астана, Алматы управления образования 
	в течение года, октябрь

 2011 г.
	Информация Министру
	
	

	
	Показатели прямых результатов 1.2.2.4. Доля руководящих работников  системы дошкольного и среднего образования, прошедших повышение квалификации и переподготовку по государственному заказу в области менеджмента, 43%
	
	

	76
	   Организация курсов повышения квалификации и переподготовки  руководящих работников  системы дошкольного и среднего образования в области менеджмента
	023
	ДДСО, РИПКСО
	в течение года, октябрь 

2011 г.
	Информация Министру
	
	

	77
	    Создание банка данных о руководителях организаций образования
	023
	РИПКСО
	в течение года, декабрь 

2011 г.
	Банк данных
	
	

	78
	   Организация  и проведение  номинации «Лучший менеджер образования» в рамках республиканского конкурса «Білім ұясы-3»
	023
	РИПКСО
	в течение года, октябрь 

2011 г.
	Аналитическая информация

Министру
	
	

	
	Задача 1.2.3 Развитие сети школ 
	
	

	
	Показатели прямых результатов 1.2.3.1.  Доля аварийных школ от общего количества школ, 3,2%
	
	

	79
	Организация и мониторинг строительства  школ за счет  республиканского бюджета
	012
	 ДФИП, ДДСО, областные,                    гг. Астана, Алматы управления образования 
	в течение года, октябрь 

2011 г.
	Информация Министру 
	
	

	80
	Проведение мониторинга капитального ремонта и сейсмоусиления школ
	012
	 ДДСО, ДФИП,

областные,                    гг. Астана, Алматы управления образования
	в течение года, декабрь 

2011 г.
	Информация Министру
	
	

	81
	Определение прогноза потребности регионов в  общеобразовательных организациях, вводимых за счет республиканского бюджета   
	012
	 ДДСО, ДФИП,

областные,                    гг. Астана, Алматы управления образования 
	в течение года, декабрь 

2011 г.
	Информация Министру
	
	

	82
	Определение прогноза потребности регионов в  общеобразовательных организациях, вводимых за счет местного бюджета.   
	
	ДДСО, ДФИП, 

областные,                    гг. Астана, Алматы управления образования 
	в течение года, декабрь 

2011 г.
	Информация Министру
	
	

	
	Показатели прямых результатов 1.2.3.2. Дефицит ученических мест, 98081 мест
	
	

	83
	   Организация и мониторинг строительства  школ за счет  республиканского бюджета
	012
	 ДФИП, ДДСО, областные,                    гг. Астана, Алматы управления образования 
	в течение года, октябрь 

2011 г.
	Информация Министру 
	
	

	84
	   Проведение мониторинга капитального ремонта 

    и сейсмоусиления школ
	012
	 ДДСО, ДФИП,

областные,                    гг. Астана, Алматы управления образования 
	в течение года, декабрь 

2011 г.
	Информация Министру
	
	

	85
	   Мониторинг пристроек к зданиям школ
	
	 ДДСО, областные,                    гг. Астана, Алматы управления образования 
	в течение года, декабрь 

2011 г.
	Информация Министру
	
	

	86
	   Проведение мониторинга в разрезе каждой школы с учетом ожидаемого контингента  1-х классов, профильных школ 12-летнего обучения, в части определения дефицита и профицита школьных мест 
	
	 ДДСО, областные,                    гг. Астана, Алматы управления образования 
	в течение года, декабрь 

2011 г.
	Информация Министру
	
	

	
	Показатели прямых результатов 1.2.3.3. Доля школ, ведущих занятия в три смены, от общего количества  школ, 1%
	
	

	87
	   Организация и мониторинг строительства  школ за счет  республиканского бюджета
	012
	ДФИП, ДДСО
областные,                    гг. Астана, Алматы управления образования 
	в течение года, декабрь 

2011 г.
	Информация Министру
	
	

	88
	  Проведение мониторинга капитального ремонта и сейсмоусиления школ
	
	ДДСО, ДФИП,

областные,                       гг. Астана, Алматы управления образования 
	в течение года, декабрь

 2011 г.
	Информация Министру
	
	

	89
	  Мониторинг пристроек к зданиям школ
	
	ДДСО, 

областные,                    гг. Астана, Алматы управления образования 


	в течение года, декабрь 

2011 г.
	Информация Министру
	
	

	
	Показатели прямых результатов 1.2.3.4. Количество функционирующих школ в рамках проекта «Назарбаев Интеллектуальные школы» во всех регионах Казахстана, 9 ед.
	
	

	90
	Мониторинг создания «Назарбаев Интеллектуальных школ» и обеспечение их функционирования, в т.ч. в части осуществление проектирования и строительства объектов; подготовки ежемесячных отчетов о ходе строительства объектов; ввода в эксплуатацию объектов и предоставлению актов приемки государственной комиссии
	009

 038
	ДФИП,

АО «Назарбаев Интеллектуальные школы»
	в течение года, декабрь 

2011 г. 
	Информация Министру
	
	

	
	Показатели прямых результатов 1.2.3.5. Количество «опорных школ» - ресурсных центров для МКШ в регионах, 26 ед.
	
	

	91
	  Организация семинаров по проблемам организации опорных школ – ресурсных центров для МКШ
	001
	ДДСО
	в течение года, декабрь 

2011 г. 
	Информация Министру
	
	

	
	Показатели прямых результатов 1.2.3.6. Охват начальным образованием, 86 место в рейтинге ВЭФ
	
	

	92
	   Проведение мониторинга охвата детей начальным образованием
	001
	ДДСО, КОПД
	в течение года, декабрь

 2011 г.
	Аналитическая записка Министру
	
	

	
	Показатели прямых результатов 1.2.3.7. Охват средним образованием, 51 место в рейтинге  ВЭФ
	
	

	93
	     Проведение мониторинга деятельности органов образования по выявлению  и учету детей и подростков, неохваченных средним образованием
	001
	КОПД, 

ДДСО
	в течение года, декабрь 

2011 г.
	Аналитическая записка Министру
	
	

	94
	     Организация сотрудничества с международными организациями (Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Международная ассоциация по оценке образовательных достижений учащихся (IEA), ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Фондом «Бота» по проблемным вопросам предоставления качественных услуг школьного образования, достижению показатей ГИК, в т ч. по охвату средним образованием
	001
	ДСПИТ,

ДДСО,

КОПД,

НЦОКО
	в течение года, декабрь 

2011 г.
	Аналитическая записка Министру,

Соглашения,

меморандумы
	
	

	
	  Задача 1.2.4 Содействие здоровому образу жизни и развитию творческих способностей учащихся
	
	

	
	  Показатели прямых результатов 1.2.4.1. Охват детей школьного возраста спортивными секциями в организациях образования, 21%
	
	

	95
	   Организация внедрения повсеместно оплаты труда учителям физического воспитания за внеклассную спортивную работу (ведение спортивной секции в школе)
	001
	ДДСО, 

ННПЦФК
	в течение года, март

 2011 г.
	Письма акимам областей, 

гг. Астана, Алматы, 
	
	

	96
	Организация республиканского конкурса плакатов «Будущее без наркотиков»


	001
	ДДСО,

областные,                    гг. Астана, Алматы управления образования 


	июнь 

2011 г.
	Приказ  

Министра, 

письма МОН РК
	
	

	97
	Организация   акций, дней здоровья, проведение школьных, районных, областных, республиканских  творческих  конкурсов  и соревнований
	001

010

019
	ДДСО,

ННПЦФК,

РУОЦ «Балдаурен»

областные,                    гг. Астана, Алматы управления образования 
	июнь 

2011 г.
	Приказ  

Министра, 

письма МОН РК
	
	

	98
	Разработка и утверждение нормы обеспечения  спортивным инвентарем и оборудованием  общеобразовательных школ республики
	001

008
	ДДСО, 

ННПЦФК
	в течение года, декабрь 

2011 г.
	Приказ  

Министра, письма акимам областей,

 гг. Астана, Алматы
	
	

	99
	Мониторинг расширения сети спортивных секций в общеобразовательных школах
	001
	ДДСО, 

ННПЦФК
	в течение года, декабрь

 2011 г.
	Письма акимам областей,

 гг. Астана, Алматы
	
	

	100
	Подготовка приказа Министра образования и науки Республики Казахстан «О мерах по обеспечению безопасности жизни и здоровья учащихся  на уроках физической культуры в  организациях образования»
	001
	ДДСО, 

ННПЦФК
	сентябрь

 2011 г.
	Приказ  

Министра
	
	

	101
	Проведение анализа  и мониторинга деятельности  Национального научно-практического центра физической культуры, в части программно-методического сопровождения вопросов формирования здорового образа жизни
	001
	ДДСО,

областные,                    гг. Астана, Алматы управления образования 
	декабрь

 2011 г.
	Информация Министру
	
	

	
	Показатели прямых результатов 1.2.4.2. Доля  детей, охваченных дополнительным образованием, от общего количества школьников, 21,8%
	
	


	102
	  Проведение мониторинга развития сети организаций и кружков дополнительного образования, в т.ч. в общеобразовательных школах
	001
	ДДСО, РУМЦДО, РУОЦ «Балдаурен»


	в течение года, декабрь 

2011 г.
	Письма МОН РК  акимам областей, 

гг. Астана, Алматы
	
	

	103
	   Проведение республиканских музыкальных и художественных конкурсов, конкурсов технического творчества
	010


	ДДСО, РУМЦДО, РУОЦ «Балдаурен»


	в течение года, декабрь

 2011 г.
	Приказ  

Министра
	
	

	104
	   Разработка  программ развития художественного, музыкального образования детей в Республике Казахстан
	008


	ДДСО, РУМЦДО, РУОЦ «Балдаурен»


	в течение года, декабрь

 2011 г.
	Программы
	
	

	105
	   Развитие образовательно-оздоровительного направления дополнительного образования путем расширения сети детских оздоровительных организаций  (отдых, оздоровление детей)
	019
	ДДСО,  

РУОЦ «Балдаурен», 

«Бобек»
	в течение года, октябрь

 2011 г.
	Приказ

Министра, письма, информация в Правительство РК
	
	

	106
	   Проведение республиканских оздоровительных смен для одаренных детей, победителей  олимпиад, творческих конкурсов, соревнований
	009

019
	ДДСО,  

РУОЦ «Балдаурен»


	в течение года, октябрь 

2011 г.
	План-график Министерства
	
	

	107
	   Разработка Концепции дополнительного образования
	008


	ДДСО, РУМЦДО, РУОЦ «Балдаурен», НАО им.                        Ы. Алтынсарина 
	июнь

 2011 г.
	Приказ  

Министра
	
	

	108
	   Проведение анализа  и мониторинга деятельности  РУОЦ «Балдаурен», Республиканского учебно-методического  центра дополнительного образования, Института социализации личности НАО им. Алтынсарина на предмет соответствия стратегическим целям и задачам, в части программно-методического сопровождения вопросов развития творческих способностей учащихся
	001
	ДДСО,

областные, 

гг. Астана, Алматы управления образования


	декабрь

 2011 г.
	Информация Министру
	
	

	
	  Показатели прямых результатов 1.2.4.3. Доля учащихся школ, участвующих в олимпиадах и соревнованиях, от их общего количества, 18,5%
	
	

	109
	  Проведение международных республиканских олимпиад и   научных соревнований по общеобразовательным предметам
	010
	ДДСО, 

РНЦП «Дарын»


	в течение

года
	Приказ  

Министра
	
	

	110
	  Проведение мониторинга поиска, выявления и сопровождения одаренных детей
	010
	ДДСО, 

РНЦП «Дарын»


	в течение года,

декабрь

2011 г.
	Аналитический отчет  Министру
	
	

	
	  Показатели бюджетной программы 033 «Оценка уровня знания казахского языка граждан  Республики Казахстан и проведение внешней оценки качества образования»:

 Средний балл ЕНТ от общего количества тестовых вопросов-63%;

 Ориентировочная доля участия школ в проведении процедур государственного контроля – 85%;

 Средний балл ПГК в 4-х классах от общего количества тестовых вопросов – 86 %;

 Средний балл ПГК в 9-х классах от общего количества тестовых вопросов – 68 %;

 Предполагаемое количество участников КАЗТЕСТ по программе «Болашак»-3000 чел.;

 Средний балл участников тестирования по системе КАЗТЕСТ-73,6%
	
	

	111
	 Организация проведения ЕНТ
	033
	ККСОН, ДДСО, НЦТ, областные, 

гг. Астана, Алматы управления образования
	июнь     

  2011 г.
	Приказ Министра, выдача сертификатов
	
	

	112
	  Информационно-разъяснительная работа по проведению ЕНТ  и ПГК в школах (семинары, совещания в регионах)
	033
	ККСОН, НЦТ
	февраль-март

2011 г.
	Приказ Министра
	
	

	113
	  Организация проведения пробного  тестирования выпускников школ республики
	033
	ККСОН, ДДСО, НЦТ, областные, 

гг. Астана, Алматы управления образования
	март - май 2011 г.
	Приказ Министра
	
	

	114
	  Организация обучающих  семинаров  для представителей МОН
	033
	ККСОН,

 НЦТ
	апрель - май 2011 г.
	Приказ Председателя ККСОН
	
	

	115
	  Организация работы апелляционной комиссии на  ЕНТ
	033
	ККСОН, государственные комиссии ЕНТ
	июнь

2011 г.
	Приказ Министра
	
	

	116
	  Проведение семинаров для разработчиков и экспертов  тестовых заданий
	033
	ККСОН, 

НЦТ
	сентябрь

 2011 г.
	Приказ Председателя ККСОН
	
	

	117
	  Составление тестовых заданий ЕНТ - 2012 г.
	033
	НЦТ
	август - ноябрь 

2011 г.
	Тестовые задания
	
	

	118
	  Экспертиза тестовых заданий ЕНТ -2012 г.
	033
	НЦТ
	октябрь-ноябрь

2011 г.
	Корректировка базы тестовых заданий
	
	

	119
	  Апробация тестовых заданий ЕНТ - 2012 г.
	033
	НЦТ
	декабрь 

2011 г.
	
	
	

	120
	  Организация проведения  ПГК  в 4-х, 9-х классах
	033
	ККСОН, НЦТ, областные,                гг. Астана, Алматы управления образования
	февраль-март 2011 г.
	Приказ Министра.


	
	

	121
	  Составление и сбор тестовых заданий системы КАЗТЕСТ (до   20 000 ед.)
	033
	НЦТ
	июнь-октябрь 2011 г.
	Информация в ККСОН
	
	

	122
	  Экспертиза тестовых заданий системы КАЗТЕСТ
	033
	НЦТ
	июль, ноябрь

2011 г.


	Экспертные заключения,

Корректировка тестовых заданий
	
	

	123
	   Апробация тестовых заданий КАЗТЕСТ по трем блокам   (аудирование, лексика-грамматика, чтение) среди разных слоев населения.  Внесение изменений в базу тестовых заданий по результатам апробации
	033
	НЦТ
	июнь 

2011 г.
	Результаты апробации тестовых заданий
	
	

	124
	  Разработка, сбор и экспертиза развивающих тестовых заданий 
	033
	ККСОН, 

НЦТ
	в течение

года
	Корректировка тестовых заданий
	
	

	125
	   Семинар для разработчиков и экспертов тестовых заданий (сертификация членов рабочей группы)
	033
	ККСОН, НЦТ
	сентябрь

2011 г.
	Отчет о проведении семинара, информация на сайте www.kazakhtest.kz
	
	

	
	 Цель 1.3  Функционирование эффективной системы технического и профессионального образования, интегрированной в мировое образовательное пространство, к 2020 году
	
	

	
	 Задача 1.3.1. Обеспечение доступности технического и профессионального образования
	
	

	
	 Показатели прямых результатов 1.3.1.1. Количество введенных ученических мест в системе ТиПО
	
	

	126
	  Организация и мониторинг строительства  профессионального лицея в г.Астане 
	005
	ДФИП,

ДТПО,

МИО 
	В течение года,  декабрь 

2011 г.
	Отчетная информация в ДСПИТ 
	
	

	
	Показатели прямых результатов 1.3.1.2 Количество межрегиональных центров по подготовке и переподготовке кадров
	
	

	127
	   Обеспечить ввод в эксплуатацию межрегионального центра по подготовке и переподготовке кадров для нефтегазовой отрасли в г. Атырау
	005
	ДТПО,

ДФИП,

ТОО «Дирекция строящихся объектов»
	июль 

2011 г.
	Акт 

приемки-сдачи
	
	

	
	Показатели прямых результатов 1.3.1.3. Количество вновь введенных мест в общежитиях для обучающихся ТиПО, 180 мест
	
	

	128
	 Введение ученических мест за счет строительства организаций ТиПО 


	012
	ДТПО, ДФИП, 

Акимы областей,       гг. Астана и Алматы
	В течение года
	Акт 

приемки-сдачи
	
	

	
	Показатели прямых результатов 1.3.1.4.  Количество принятых обучающихся в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020», 13095 чел. 
	
	

	129
	  Подписание соглашений между акиматами областей,       гг. Астана и Алматы по реализации Программы «Дорожная карта бизнеса-2020», в части подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
	
	ДФИП, ДТПО,

Акимы областей, 

гг. Астана и Алматы
	январь-февраль

2011 г., 

в течение года при уточнении РБ
	Соглашение
	
	

	130
	  Размещение государственного образовательного заказа на подготовку кадров  по востребованным на рынке труда специальностям
	
	Акимы областей, 

гг. Астана и Алматы


	июль-август

2011 г. 
	Постановление Акиматов областей, гг.Астана и Алматы 
	
	

	131
	   Предоставление отчета о приеме абитуриентов в рамках государственного образовательного заказа в организациях ТиПО
	
	Акимы областей,      гг. Астана и Алматы


	сентябрь

2011 г

2011 г.
	Информация 

в МОН РК
	
	

	132
	  Предоставление информации об итогах  приема обучающихся в рамках государственного образовательного заказа в организации ТиПО 
	
	ДТПО


	октябрь

2011 г.
	Информация 

в АП РК
	
	

	
	Задача 1.3.2   Повышение качества подготовки и конкурентоспособности кадров
	
	

	
	Показатели прямых результатов 1.3.2.1. Доля государственных учебных заведений ТиПО, оснащенных современным обучающим оборудованием, от общего количества государственных учебных заведений ТиПО, 40,7 %
	
	

	133
	 Подписание соглашений между акиматами областей,        гг. Астана и Алматы по оснащению современным оборудованием учебных мастерских и лабораторий  учебных заведений ТиПО
	045
	ДФИП, ДТПО, 

Акимы областей,     гг. Астана и Алматы


	январь-февраль

2011 г.

в течение года при уточнении РБ
	Соглашение
	
	

	134
	  Обеспечение оснащения современным оборудованием учебных мастерских и лабораторий  учебных заведений ТиПО
	045
	Акимы областей,     гг. Астана и Алматы, 

ДТПО
	февраль-декабрь

2011 г.
	Информация 

в МОН РК
	
	

	135
	  Предоставление информации по оснащению современным оборудованием учебных мастерских и лабораторий  учебных заведений ТиПО
	
	Акимы областей,      гг. Астана и Алматы
	 1 раз в полугодие
	Отчетная информация 

в ДСПИТ
	
	

	
	Показатели прямых результатов 1.3.2.2. Доля ГОСО, разработанных на основе профессиональных стандартов, от общего числа разработанных профессиональных стандартов 
	
	

	136
	   Подписание договоров по совершенствованию ГОСО  по 65 специальностям ТиПО 
	008 
	ДТПО, РНМЦ, ДФИП

	январь-февраль

2011 г.
	Договор
	
	

	137
	   Обеспечить совершенствование 65 ГОСО по специальностям ТиПО с привлечением международных экспертов и работодателей
	008 
	РНМЦ, ДТПО 
	ноябрь

2011 г.
	ГОСО
	
	

	138
	   Информация о разработанных ГОСО по специальностям ТиПО
	
	ДТПО, РНМЦ
	1 раз в полугодие
	Отчетная информация в ДСПИТ
	
	

	
	Показатели прямых результатов 1.3.2.3. Доля образовательных программ, разработанных с участием международных экспертов и работодателей, 25% 
	
	

	139
	  Подписание договоров на разработку образовательных (интегрированных)  программ по  специальностям ТиПО
	008 
	ДТПО, РНМЦ, ДФИП 
	март

2011 г.
	Договор
	
	

	140
	  Обеспечение разработки 65 образовательных (интегрированных)  программ  по  специальностям ТиПО
	008 
	РНМЦ, ДТПО, 
	ноябрь

2011 г.
	Образовательные программы
	
	

	141
	  Подписание договоров на разработку типовых учебных программ по  специальным дисциплинам
	008 
	ДТПО, РНМЦ, ДФИП 
	март

2011 г.
	Договор
	
	

	142
	 Обеспечение разработки  типовых учебных программ по 720 специальным дисциплинам
	008 
	РНМЦ, ДТПО
	ноябрь

2011 г.
	Типовые учебные программы
	
	

	143
	  Информация о разработанных образовательных, типовых учебных программах по  специальностям ТиПО
	
	ДТПО, РНМЦ
	Раз в полугодие
	Отчетная информация в ДСПИТ
	
	

	
	Показатели прямых результатов 1.3.2.4. Количество разработанных модульных учебных программ для краткосрочных курсов переподготовки и повышения квалификации работников технического и обслуживающего труда совместно с работодателями, 10 ед.  
	
	

	144
	   Разработка модульных учебных программ для краткосрочных курсов переподготовки и повышения квалификации работников технического и обслуживающего труда совместно с работодателями
	
	МИО, учебные заведения
	Декабрь

2011 г.
	Информация 

в МОН РК, модульные программы
	
	

	
	Показатели прямых результатов 1.3.2.5. Доля инженерно-педагогических кадров организаций ТиПО, прошедших повышение квалификации и стажировку, в том числе на базе производственных предприятий, ежегодно 5,5%
	
	

	145
	Подписание договоров о проведении курсов повышения   квалификации с Межрегиональными центрами по повышению квалификации 
	023
	ДТПО, ДФИП,

Межрегиональные центры
	март

2011 г.
	Договор
	
	

	146
	Проведение повышения  квалификации 1000 педагогических работников системы ТиПО 
	023
	Межрегиональные центры
	1 раз 

в квартал
	Информация 

в МОН РК
	
	

	147
	Обеспечение организации и проведения повышения квалификации педагогических работников системы ТиПО в ОблИПК, РИПКСО
	023
	Акимы областей, 

гг. Астана и Алматы, ОблИПК,

РИПКСО
	Раз в полугодие
	Информация в МОН РК
	
	

	148
	Проведение мониторинга по качеству проведения курсов повышения квалификации в Межрегиональных центрах, ОблИПК, РИПКСО
	
	ДТПО,

Акимы областей, 

гг. Астана и Алматы, ОблИПК,

РИПКСО
	1 раз в полугодие
	Отчетная информация в ДСПИТ
	
	

	
	Показатели прямых результатов 1.3.2.6. Доля выпускников, участвующих в независимой оценке уровня профессиональной подготовленности и присвоения квалификации по техническим специальностям, от общего числа выпускников ТиПО по техническим специальностям, 80% 
	
	

	
	Показатели прямых результатов 1.3.2.7. Доля выпускников  ТиПО, прошедших независимую оценку квалификации  в сообществе работодателей с первого раза, от общего числа принявших участие, 42%  
	
	

	149
	 Формирование базы тестовых заданий по специальностям и профессиям ТиПО
	008 
	РНМЦ
	в течение года 
	Базы тестовых заданий
	
	

	150
	 Организация проведения оценки уровня профессиональной подготовленности и присвоения квалификации выпускников организаций ТиПО
	008 
	РНМЦ
	январь-июнь, декабрь

2011 г. 
	Сертифициро-ванные выпускники
	
	

	151
	 Анализ итогов проведения оценки уровня профессиональной подготовленности и присвоения квалификации по профессиям и специальностям ТиПО
	008 
	РНМЦ
	июль-август

2011 г.
	Аналитическая информация в ДТПО
	
	

	
	Показатели прямых результатов 1.3.2.9. Доля организаций технического и профессионального образования (государственных), внедривших систему электронного обучения, от их общего количества, 2,5%
	
	

	152
	  Подписание договоров по внедрению системы электронного  обучения в организациях ТиПО (Карагандинская область, гг. Астана и Алматы)
	031 
	ДТПО, ДСПИТ, ДФИП, Акимы Карагандинской области, 

гг. Астана и Алматы
	март

2011 г.
	Договор
	
	

	153
	  Обеспечение внедрения системы электронного обучения в организациях ТиПО
	023
	Акимы Карагандинской области, 

гг. Астана и Алматы
	июнь-декабрь

2011 г.
	Информация в МОН РК
	
	

	154
	  Информация об итогах внедрения системы электронного обучения в организациях ТиПО
	
	ДТПО, ДСПИТ, Акимы Карагандинской области, 

гг. Астана и Алматы
	 1 раз в полугодие
	Отчетная информация в ДСПИТ
	
	

	
	Показатели прямых результатов 1.3.2.10. Доля организаций технического и профессионального образования (государственных), в которых функционируют попечительские советы, 55%
	
	

	155
	Обеспечение создания и функционирования  попечительских советов в учебных заведениях ТиПО  
	
	Акимы областей,     гг. Астана и Алматы, ОблИПК,

РИПКСО
	1 раз в полугодие
	Информация в МОН РК
	
	

	156
	Информация по созданию попечительских советов в учебных заведениях ТиПО  
	
	ДТПО
	1 раз в полугодие
	Отчетная информация в ДСПИТ
	
	

	
	Задача 1.3.3  Развитие социального партнерства
	
	

	
	Показатели прямых результатов 1.3.3. 1. Количество заключенных меморандумов и соглашений  по сотрудничеству в области подготовки кадров технического и обслуживающего труда, 3 ед. в 2011 году (всего 19 ед.)
	
	

	157
	 Создать Национальный Совет по подготовке профессионально-технических кадров с участием представителей бизнес-ассоциаций и работодателей, профсоюзных объединений
	
	ДТПО, 
Ассоциации работодателей,  отраслевые госорганы 
	1 полугодие 2011 г.
	Проект Постановления

Правительства РК
	
	

	158
	Организация и проведение ежегодного Форума «Профессиональное образование и бизнес: Диалог партнеров»
	001
	ДТПО, ДФИП, Ассоциации работодателей, международные организации
	ноябрь

2011 г.
	Рекомендации
	
	

	159
	 Заключение меморандумов и соглашений  по сотрудничеству в области подготовки кадров технического и обслуживающего труда
	
	ДТПО, РНМЦ, компании, работодатели 
	декабрь

2011 г.
	Соглашение, меморандумы
	
	

	
	Показатели прямых результатов 1.3.3.2. Доля  обучающихся за счет средств работодателей от общего количества обучающихся, 0,7%
	
	

	160
	  Организация проведения региональных Форумов «Профессиональное образование и бизнес: Диалог партнеров»
	
	МИО, Ассоциации работодателей, компании и предприятий
	апрель-июнь

2011 г.
	Рекомендации
	
	

	161
	    Мониторинг заключенных меморандумов и соглашений  по сотрудничеству в области подготовки кадров технического и обслуживающего труда, в части выделения заказа на подготовку кадров работодателями
	
	ДТПО,

МИО
	декабрь

2011 г.
	Информация 

в МОН РК
	
	

	
	Показатели прямых результатов 1.3.3. 3. Доля обучающихся,  обеспеченных местами для прохождения практики на базе предприятий,  от количества обучаемых за счет госзаказа в учебных заведениях ТиПО, 81%
	
	

	162
	   Обеспечение функционирования региональных советов по развитию ТиПО и подготовке кадров
	
	ДТПО,

МИО
	декабрь

2011 г.
	Информация 

в МОН РК
	
	

	163
	   Мониторинг заключенных меморандумов и соглашений  по сотрудничеству в области подготовки кадров технического и обслуживающего труда, в части предоставления рабочих мест для прохождения практики
	
	ДТПО,

МИО
	декабрь

2011 г.
	Информация 

в МОН РК
	
	

	
	Цель 1.4. Качество высшего образования Казахстана соответствует лучшим мировым практикам в области образования к 2020 году
	
	

	
	Задача 1.4.1.   Функционирование высшей школы Казахстана в соответствии с основными параметрами Болонского процесса
	
	

	
	Целевой индикатор: Доля вузов, прошедших международную специализированную аккредитацию в признанных агентствах, не менее чем по 3 специальностям, 4%
	
	

	164
	       Нормативное и организационное обеспечение прохождения вузами международной специализированной аккредитации 
	ДВПО
	ДВПО, ККСОН, НАЦ
	1 декабря 

2011 г.
	Информация НАЦ 

в МОН РК
	
	

	165
	   Мониторинг прохождения вузами международной специализированной аккредитации в международных аккредитационных агентствах, вошедших в Национальный Реестр аккредитационных агентств
	ДВПО
	ДВПО, ККСОН, НАЦ 
	До 20 декабря 2011 г.
	Информация вузов в МОН РК
	
	

	
	Целевой индикатор: Увеличение доли выпускников вузов, обучившихся по госзаказу, трудоустроенных по специальности в первый год после окончания вуза, 62%


	
	

	166
	   Изучение потребности в кадрах с высшим образованием на селе
	-
	ДВПО, 

Финансовый центр, МИО
	март 

2011 г.
	Информация Министру 
	
	

	167
	   Организация заключения договора между работодателем и молодым специалистом, направленным на работу в село 
	
	ДВПО, 

Финансовый центр
	до 10 августа 

2011 г.
	Информация Министру 
	
	

	168
	   Организация проведения вузами ярмарок-вакансий для трудоустройства выпускников в приоритетные сектора экономики      
	
	ДВПО, вузы 


	февраль – апрель

 2011 г.
	Информация 

в МОН РК
	
	

	169
	   Мониторинг трудоустройства выпускников вузов в первый год после окончания вуза
	
	ДВПО, вузы
	сентябрь 

2011 г.
	Информация Министру
	
	

	
	Показатели прямых результатов 1.4.1.1. Увеличение количества обучающихся, принятых на основе госзаказа на обучение: по программам бакалавриата – 28646 чел, в магистратуру-5159 чел, в докторантуру  PhD-500 чел.
	
	

	170
	Утверждение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием, а также с техническим и профессиональным, послесредним образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета (за исключением подготовки специалистов в организациях образования Комитета национальной безопасности Республики Казахстан) на 2011/2012 учебный год»
	020, 017
	ДВПО
	март 

2011 г.
	Проект постановления Правительства РК
	
	

	171
	Распределение государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим образованием по специальностям
	020, 017
	ДВПО
	март 

2011 г.
	Приказ

 Министра
	
	

	
	    Прием в высшие учебные заведения:
	
	
	
	
	
	

	172
	- по программам бакалавриата;
	020, 017
	ДВПО
	до 1 сентября 2011 г.
	Приказ

Министра
	
	

	173
	- в магистратуру;
	020, 017
	ДВПО
	до 1 сентября 2011 г.
	Приказ

 Министра
	
	

	174
	- в докторантуру  PhD
	020, 017
	ДВПО
	до 1 сентября 2011 г.
	Приказ

Министра
	
	

	175
	Изучение вопросов приема в вузы с выездом на места
	
	ДВПО
	сентябрь

2011 г. 
	Информация Министру
	
	

	
	Показатели прямых результатов 1.4.1.2. Доля магистрантов, обучившихся за рубежом не менее одного академического периода  за весь период обучения,  ежегодно, 1%
	
	

	176
	  Разработка механизма развития академической мобильности обучающихся вузов 
	020
	ДВПО
	1 марта 

2011 г.
	Информация в ДФИП 
	
	

	177
	  Заключение вузами договоров с зарубежными организациями образования
	-
	ДВПО, вузы
	20 декабря 2011 г.
	Информация вузов в ДВПО
	
	

	178
	  Организация республиканского семинара по продвижению академической мобильности обучающихся в вузах  на базе КазНУ им. Аль-Фараби  
	
	ДВПО, ЦМП «Болашак»
	28 апреля 

2011 г.
	Приказ

 Министра
	
	

	179
	  Организация международного семинара по вопросам ECTS в рамках  Болонского процесса 
	
	ДВПО, НЦОКО 
	Август 

2011 г.
	Приказ

 Министра
	
	

	180
	  Мониторинг магистрантов, обучившихся за рубежом не менее одного академического периода  за весь период обучения
	
	ДВПО, НАЦ 
	20 декабря 2011 г.
	Информация Министру 
	
	

	
	Показатели прямых результатов 1.4.1.1.3. Расширение академической свободы вузов в  ГОСО по специальностям, расширение  компонента по выбору в бакалавриате, 55%  
	
	

	181
	  Разработка ГОСО по специальностям высшего и послевузовского образования.
	008
	ДВПО, НАО им.      Ы. Алтынсарина
	20 декабря 2011 г.
	Приказ

 Министра
	
	

	182
	  Совершенствование ГОСО с привлечением социальных партнеров 
	
	ДВПО,

вузы
	15 сентября 2011 г.
	Информация вузов в МОН РК
	
	

	183
	  Обеспечение совершенствования компетентностной модели в образовательных программах высшего образования 
	
	ДВПО, вузы
	20 декабря 2011 г.
	Информация вузов в МОН РК
	
	

	184
	  Привлечение вузами работодателей к формированию  компонента по выбору ГОСО
	
	ДВПО, вузы
	20 сентября 2011 г.
	Информация вузов в МОН РК
	
	

	185
	  Разработка основных положений ГОСО по высшему и послевузовскому образованию с учетом уменьшения доли цикла ООД в структуре образовательных программ бакалавриата в рамках реализации 12-летнего образования 
	
	ДВПО, НАО им.      Ы. Алтынсарина
	30 марта 

2011 г.
	Информация Министру 
	
	

	186
	  Привлечение работодателей к разработке ГОСО, оснащение вузов современным учебно-лабораторным оборудованием, сотрудничество с ассоциациями работодателей по оценке квалификации выпускников 
	
	ДВПО, вузы, 

РНМЦ
	20 декабря 2011 г.
	Информация вузов в МОН РК
	
	

	187
	  Обеспечение вузов учебной, учебно-методической и научной литературой, их разработка, издание и перевод, в том числе на государственном языке   
	
	ДВПО, вузы
	1 декабря 

2011 г.
	Информация вузов в МОН РК
	
	

	
	Показатели прямых результатов 1.4.1.1.4. Охват высшим образованием, 50 место в рейтинге ВЭФ
	
	

	188
	     Организация сотрудничества с международными организациями (ОЭСР, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ) по  достижению показатей ГИКа, в т ч. по охвату высшим образованием
	001
	ДСПИТ,

ДВПО,

НЦОКО
	в течение года


	Соглашения,

Меморандумы
	
	

	
	Задача 1.4.2  Повышение качества высшего и послевузовского образования   


	
	

	
	Показатели прямых результатов 1.4.2.1. Увеличение доли вузов, прошедших независимую национальную институциональную аккредитацию по международным стандартам (к 2015 году - 50 %), 21%
	
	

	 189
	  Разработка механизма признания аккредитационных органов в РК, аккредитованных организаций образования, образовательных программ (Национальный реестр, Республиканский совет по аккредитации)
	
	ДВПО, ККСОН,  НАЦ 
	1 декабря 

2011 г.
	Информация НАЦ 

в МОН РК
	
	

	190
	  Мониторинг организаций образования и образовательных программ, аккредитованных признанными зарубежными и национальными аккредитационными органами
	
	ДВПО, НАЦ 
	один раз в полугодие
	Информация НАЦ 

в МОН РК
	
	

	191
	  Формирование Национального Реестра аккредитационных органов, аккредитованных организаций образования, образовательных программ 
	
	ДВПО, ККСОН, НАЦ 
	до декабря 2011 г.
	Приказ

 Министра
	
	

	192
	  Разработка стандартов и критериев национальной специализированной аккредитации
	
	ДВПО, ККСОН, НАЦ
	1 декабря 

2011 г.
	Информация НАЦ 

в МОН РК
	
	

	
	Показатели прямых результатов 1.4.2.4.  Количество вузов Казахстана, отмеченных в рейтинге лучших мировых университетов
	
	

	193
	   Организационная работа по мобилизации материальных, финансовых, кадровых, учебно-методических, информационных ресурсов и повышению качества образовательных услуг ведущими вузами страны для вхождения в рейтинги
	
	ДВПО, ККСОН, 

вузы
	В течение года,

декабрь

2011 г.
	Информация Министру
	
	

	194
	  Осуществление повышения квалификации ППС за рубежом в рамках стажировки победителей государственного гранта «Лучший преподаватель вуза», международной стипендии «Болашак» и других 
	008
	ДВПО
	1 марта 

2011 г.
	Отчеты обладателей гранта в МОН РК
	
	

	
	Показатели прямых результатов 1.4.2.5. Доля иностранных студентов в системе высшего образования от общего количества обучающихся, 2%


	
	

	195
	  Мониторинг иностранных студентов, обучающихся в вузах страны
	
	ДВПО, вузы
	в течение года
	Информация вузов в МОН РК
	
	

	196
	 Осуществление эквивалентного обмена в рамках международных договоров, а также реализация образовательных программ для афганских граждан
	020
	ДВПО
	1 октября 

2011 г.
	Приказ

 Министра
	
	

	
	Показатели прямых результатов 1.4.2.6. Доля профессорско-преподавательского состава (далее – ППС), прошедших повышение квалификации, переподготовку, стажировку внутри страны, ежегодно составит от общего числа ППС, 6%
	
	

	197
	  Осуществление повышения квалификации,  переподготовки, стажировки ППС внутри страны, в том числе на высокотехнологичных предприятиях в рамках многосторонней кооперации вузов с промышленными предприятиями и НИИ
	023
	ДВПО, вузы
	1 декабря 

2011 г.
	Информация вузов в МОН РК
	
	

	198
	  Утверждение Перечня программ повышения квалификации кадров государственных организаций образования на 2011 год
	
	ДВПО
	март       

2011 г. 
	Приказ

 Министра
	
	

	199
	  Определение базовых вузов по повышению квалификации ППС
	
	ДВПО
	март       

2011 г. 
	Приказ

 Министра
	
	

	200
	  Организация повышения квалификации педагогических кадров системы высшего и послевузовского образования
	023
	ДВПО, вузы
	4 квартал 

2011 г.
	Информация Министру
	
	

	201
	  Создание Центра менеджмента для организации подготовки и переподготовки руководителей вузов на базе РИПКСО
	
	ДВПО, 

РИПКСО
	3 квартал 

2011 г.
	Приказ

 Министра
	
	

	
	Показатели прямых результатов 1.4.2.7. Доля вузов, оснащенных современным лабораторным оборудованием, от общего количества вузов, осуществляющих подготовку кадров  в рамках индустриально-инновационного развития, 15%
	
	

	202
	  Создание в действующих вузах совместных структурных подразделений научных и проектно-конструкторских организаций с современным оборудованием, в том числе 4-х Центров, являющихся структурными единицами вузов путем привлечения средств частных инвесторов
	
	ДВПО, вузы
	15 декабря 2011 г.
	Информация вузов в МОН РК
	
	

	
	Показатели прямых результатов 1.4.2.8. Доля студентов, обеспеченных жильем в общежитиях, от общего количества студентов, нуждающихся в жилье, 70%  
	
	

	203
	 Разработка программы «Студенческое жилье»
	001
	ДВПО, ДФИП, ДПОГЗ
	3 квартал

 2011 г.
	Проект Постановления  Правительства РК
	
	

	204
	  Мониторинг обеспеченности студентов жильем в общежитиях  
	
	ДВПО, вузы
	октябрь 

2011 г.
	Информация Министру
	
	

	205
	  Строительство общежитий вузами
	001
	ДВПО, вузы
	20 декабря 2011 г.
	Информация вузов в МОН РК
	
	

	
	Показатели прямых результатов 1.4.2.10. Качество системы образования,  91 место в рейтинге ВЭФ
	
	

	206
	  Проведение мероприятий по имиджевой политике в области высшего образования 
	
	ДВПО, вузы
	в течение года
	Информация вузов в МОН РК
	
	

	207
	  Обеспечение совершенствования компетентностной модели в образовательных программах высшего образования 
	
	ДВПО, вузы
	20 декабря 2011 г.
	Информация вузов в МОН РК
	
	

	208
	  Привлечение работодателей к разработке ГОСО, оснащение вузов современным учебно-лабораторным оборудованием, сотрудничество с ассоциациями работодателей по оценке квалификации выпускников 
	
	ДВПО, вузы, 

РНМЦ
	20 декабря 2011 г.
	Информация вузов в МОН РК
	
	

	209
	  Обеспечение вузов учебной, учебно-методической и научной литературой, их разработка, издание и перевод, в том числе на государственном языке   
	
	ДВПО, вузы
	1 декабря 

2011 г.
	Информация вузов в МОН РК
	
	

	210
	  Привлечение зарубежных ученых и консультантов в ведущие вузы страны, зарубежных преподавателей и консультантов в национальные вузы
	020 
	ДВПО, вузы
	1 декабря 

2011 г.
	Информация вузов в МОН РК
	
	

	211
	   Организация международной научно-практической конференции «Дистанционные технологии в образовании-2011»  на базе Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза
	
	ДВПО, вузы
	март

2011 г.
	Информация Министру
	
	

	212
	Организация Республиканского учебно-методического семинара по совершенствованию типовых образовательных учебных программ по специальностям высшего образования 
	
	ДВПО, НАО им.       Ы. Алтынсарина 
	март

2011 г.
	Информация Министру
	
	

	213
	Анализ итоговой аттестации выпускников бакалавриата, магистратуры, докторантуры

	
	ДВПО, вузы
	сентябрь 

2011 г.
	Информация Министру
	
	

	214
	Подготовка финансового-экономического обоснования с актуарными расчетами по созданию государственной образовательной накопительной системы (ГОНС) 
	
	ДФИП,

Финансовый центр
	Август 2011 г.
	ФЭО
	
	

	
	Показатели прямых результатов 1.4.2.11. Качество школ менеджмента/управления, 104 место в рейтинге ВЭФ 
	
	

	215
	 Разработка требований к образовательным программам МВА   
	
	ДВПО
	1 сентября  2011 г.
	Приказ

Министра
	
	

	216
	 Мониторинг деятельности бизнес-школ при вузах
	
	ДВПО,

вузы
	один раз в полугодие
	Информация вузов в МОН РК
	
	

	
	Показатели прямых результатов 1.4.2.12. Доступ к научно-исследовательским и тренинговым услугам на местах, 76  место в рейтинге ВЭФ
	
	

	
	Показатели прямых результатов 1.4.2.13. Уровень тренинга персонала, 75  место в рейтинге ВЭФ
	
	

	217
	Проведение информационных кампаний  по пропаганде и  распространению опыта лучших учителей школ, преподавателей профессиональных лицеев, колледжей, вузов
	001
	РИПКСО, педагогические вузы, 

ИПК областей, 

гг. Астана, Алматы,  пресс-служба, 

ДДСО, ДТПО, ДВПО, ДСПИТ
	в течение года, июль 2011 г.
	Аналитическая записка министру
	
	

	218
	Усовершенствование стандартов подготовки и программ повышения квалификации  педагогов 
	001

008
	ДДСО,ДТПО, ДВПО, РИПКСО, вузы
	в течение года, июль 2011 г.
	Приказ

 Министра
	
	

	219
	Проведение специализированных научно-исследовательских и тренинговых услуг центрами повышения квалификации и переподготовки кадров при вузах
	
	РИПКСО, педагогические вузы, 

ИПК областей, 

гг. Астана, Алматы 
	В течение года
	Информация в МОН РК
	
	

	220
	Проведение I Республиканского педагогического форума: «Современное состояние национальной системы образования и пути ее модернизации»
	
	ДВПО, 

КазНПУ им. Абая
	29 апреля 

2011 г.
	Рекомендации
	
	

	
	Задача 1.4.3  Подготовка  кадров  с высшим и послевузовским образованием для отраслей экономики, в том числе  проектов  индустриально-инновационного  развития страны
	
	

	
	Показатели прямых результатов 1.4.3.1. Доля студентов, обучающихся на технических специальностях за счет средств работодателей, иностранных инвесторов от числа студентов, обучающихся на договорной основе, увеличится на 1,5%

	
	

	221
	Заключение вузами договоров с работодателями на обеспечение базами производственной практики с возможностью последующего трудоустройства
	
	ДВПО, вузы
	до 1 апреля 2011 г.
	Информация Министру
	
	

	222
	 Организация  республиканского семинара с участием вузов и работодателей по вопросам подготовки кадров в рамках ГПФИИР на базе КарГТУ
	
	ДВПО, вузы
	 апрель

 2011 г.
	Информация Министру
	
	

	223
	Организация  республиканского семинара по вопросам подготовки кадров с участием работодателей на базе Алматинского университета энергетики и связи 
	
	ДВПО, вузы
	 февраль

 2011 г.
	Информация Министру
	
	

	
	Показатели прямых результатов 1.4.3.3. Доля вузов, заключившие договора с работодателями на обеспечение базами производственной практики с возможностью последующего трудоустройства, 30%
	
	

	224
	   Заключение вузами соглашений с работодателями, социальными партнерами и выделение ими  грантов и стипендий для подготовки кадров ФИИР (по 5 грантов/стипендий от каждого проекта, количество проектов 101)
	-
	Вузы 
	сентябрь 

011 г.
	Информация Министру
	
	

	
	Задача 1.4.4 Система высшего образования транспарентна на всех уровнях, внедрены современные механизмы управления       и финансирования, значительно снижен уровень коррупции
	
	

	
	Показатели прямых результатов 1.4.4.1.Доля гражданских вузов, внедривших принципы корпоративного управления                 и охваченных системой общественного контроля, 45%  
	
	

	225
	  Внедрение демократических принципов управления и образовательных технологий для предотвращения коррупционных проявлений в высшем образовании, разработка механизма действенного общественного участия попечительских советов в развитии образования
	
	ДВПО, вузы
	декабрь 

2011 г.
	Информация вузов в МОН РК
	
	

	226
	  Оказание содействия формированию конкурентных преимуществ молодежи посредством усиления воспитательной работы в вузах
	
	ДВПО, ДМП, вузы
	в течение года
	Информация вузов в МОН РК
	
	

	227
	  Проведение Республиканского семинара по функционированию попечительских советов в вузах
	
	ДВПО
	октябрь

2011 г.
	Информация Министру
	
	

	228
	  Мониторинг вузов, внедривших принципы корпоративного управления  и охваченных системой общественного контроля  
	
	ДВПО, вузы
	декабрь 

2011 г.
	Информация Министру
	
	

	
	Показатели прямых результатов 1.4.4.2. Снижение количества плановых проверок
	
	

	229
	  Разработка плана (графика) проверок в соответствии с Системой оценки рисков
	
	ККСОН
	март

2011 г
	Информация Министру
	
	

	
	Показатели Бюджетной программы 001  «Формирование и реализация государственной политики в области образования и науки»  раздел 4. Обеспечение государственного контроля в сфере образования и науки (Комитет по контролю в сфере образования и науки): 

доля вузов, прошедших проверку от общего запланированного числа-96%;

Планируемая доля вузов прошедших проверку на соблюдение законодательства РК в области образования -97%
	
	

	230
	  Проведение 50 проверок на соблюдение законодательства РК в области образования
	001
	ККСОН
	в течение

года
	Информация Министру
	
	

	231
	  Проведение государственной аттестации в 34-х организациях образования
	001
	ККСОН
	в течение

года
	Информация на сайт
	
	

	232
	  Размещение информации об итогах проведения проверок и государственной аттестации организаций образования на сайте
	001
	ККСОН
	в течение

года
	Информация на сайт МОН РК, ККСОН
	
	

	
	Показатели прямых результатов 1.4.4.3. Снижение операционных издержек, связанных с регистрацией и ведением бизнеса (получением разрешений, лицензий, сертификатов, аккредитацией; получением консультаций), включая время и затраты, на 30 % к 2011 году и еще на 30 % к 2015 году по сравнению с 2011 годом 
	
	

	233
	  Проведение Республиканских комиссий по лицензированию на право ведения образовательной деятельности
	001
	ККСОН
	
	Информация на сайт ККСОН
	
	

	
	Показатели прямых результатов 1.4.4.4. Прозрачность принимаемых решений, 46 место в рейтинге ВЭФ
	
	

	234
	  Проведение мероприятий по имиджевой политике Министерства, в том числе в части прозрачности принимаемых решений  
	
	ДСПИТ, Комитеты и департаменты Министерства 
	в течение 

года
	Информация Министру 
	
	

	
	Стратегическое направление 2. Научное обеспечение ускоренной диверсификации экономики
	
	

	
	Цель 2.1. Научное и научно-техническое обеспечение форсированного индустриально-инновационного развития страны
	
	

	
	Задача 2.1.1. Повышение качества научных исследований и опытно-конструкторских разработок
	
	

	
	Показатель прямых результатов 2.1.1.1   Количество лабораторий вузов, научных организаций, сертифицированных с участием международных экспертов на соблюдение надлежащей научной практики (Good Scientific Practice), 1 ед.
	
	

	235
	   Реализация научно-технической программы «Обеспечение перехода национальных научных лабораторий на международные стандарты надлежащей научной практики       (Good Scientific Practice)»
	055
	НЦБ
	в течение

года
	Научно-технический отчет
	
	

	
	Показатель прямых результатов 2.1.1.2   Количество реализованных проектов в рамках созданных научно-образовательных консорциумов, 7 ед.
	
	

	236
	  Заключение консорциальных соглашений между научными организациями, вузами, производством
	120
	Парасат
	в течение

 года
	Отчеты 

НИИ и вузов
	
	

	237
	 Сотрудничество с вузами и НИИ Республики Казахстан в рамках Соглашения «Инновационно-образовательный консорциум «Биотехнология»
	120
	НЦБ
	в течение 

года


	Отчеты 

НИИ и вузов


	
	

	238
	  Формирование и создание Национальных научных советов


	
	 КН
	март-апрель 2011 г. 
	Проект постановления Правительства РК
	
	

	239
	Привлечение ученых и зарубежных экспертов к отбору проектов научно-технических программ и в качестве экспертов для проведения государственной научно-технической экспертизы
	
	Парасат
	в течение

года
	Информация Министру
	
	

	240
	Реализация 7 научно-технических проектов
	120
	Парасат
	в течение года 
	Отчеты НИИ
	
	

	
	Показатель прямого результата 2.1.1.3.   Доля НИОКР, выполняемых в рамках международного сотрудничества-3%
	
	

	241
	  Выполнение научно-технических программ в рамках международного сотрудничества
	055
	КН, научные организации 

МОН РК
	в течение 

года
	Научно-технические отчеты
	
	

	242
	Реализация совместных научно-технических проектов в рамках Программы сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области науки и технологии
	055
	КН, научные организации 

МОН РК и вузы
	в течение года 
	Научно-технические отчеты
	
	

	243
	Реализация совместных научно-технических проектов в области создания новых и перспективных материалов» в рамках Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Индии о сотрудничестве в области науки и технологии
	055
	КН,

научные организации и вузы
	в течение года
	Научно-технические отчеты
	
	

	244
	Реализация совместных научно-технических проектов в области биотехнологии для здравоохранения в рамках Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Украины о сотрудничестве в области науки и технологии
	055
	КН, научные организации и вузы
	в течение года
	Научно-технические отчеты
	
	

	245
	Реализация совместных научно-технических проектов в рамках Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области науки и технологии
	055
	КН, научные организации и вузы
	в течение 
года
	Научно-технические отчеты
	
	

	246
	Реализация совместных научно-технических проектов в области биотехнологии в рамках решения Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 19 мая 2006 года, в том числе в рамках программы научно-технического сотрудничества белорусских и казахстанских научных организаций  
	055
	КН, научные организации и вузы
	в течение 
года
	Научно-технические отчеты
	
	

	
	Показатель прямого результата 2.1.1.4.  Доля научных организаций,  оснащенных современным оборудованием-7%
	
	

	247
	Оснащение  3-х научных организаций  современным оборудованием (РГП «Ғылым ордасы», сейсмологическая  экспедиция, АО «Парасат»)
	015
	КН
	в течение 
года
	Поставка

оборудования
	
	

	248
	Создание и функционирование Национального центра государственной научно-технической экспертизы


	015
	Парасат
	в течение 
года
	Проект постановления Правительства РК
	
	

	249
	Оснащение музейными экспонатами музеев истории казахстанской науки, редких книг, археологии и природы 
	
	Ғылым ордасы
	в течение 
года
	Отчет в МОН РК
	
	

	250
	Восстановление и оснащение Зимнего сада в здании РГП «Ғылым ордасы»  
	
	Ғылым ордасы
	в течение 
года
	Отчет в МОН РК
	
	

	
	Показатель прямого результата 2.1.1.5. Количество разработанных новых технологий в рамках ГПФИИР-10
	
	

	251
	Внедрение нового механизма системы финансирования науки
	055
	КН
	март - апрель 2011 г.
	Проект постановления Правительства РК
	
	

	252
	Осуществление Национальными научными советами конкурсного отбора научных, научно-технических проектов и программ по фундаментальным и прикладным исследованиям, предлагаемым на финансирование из государственного бюджета
	015
	КН, НЦГНТЭ
	в течение года
	Приказ Министра
	
	

	253
	Проведение Национальным центром государственной научно-технической экспертизы оценки результатов выполненных научных, научно-технических и инновационных проектов и программ (отчетов)
	015
	КН, НЦГНТЭ
	в течение года
	Приказ Министра
	
	

	254
	Использование исследователями оборудования национальных лабораторий коллективного пользования и инженерных лабораторий,  выполнение научно-технических проектов
	
	КН, ДВПО
	в течение года
	Информация Министру
	
	

	255
	Разработка новых технологий, реализация научно-технических программ
	055
	Научные организации и вузы 
	в течение года
	Информация Министру
	
	

	256
	Международная научная конференция «Астана Биотех-2011»
	055
	НЦБ
	октябрь
2011 г.
	Информация Министру
	
	

	
	Показатель прямых результатов 2.1.1.6.  Качество научно-исследовательских институтов, 110 место в рейтинге ВЭФ  
	
	

	257
	Определение научных организаций, финансируемых за счет базового финансирования
	055
	КН
	февраль-апрель 

2011 г.
	Проект постановления Правительства РК
	
	

	258
	Внедрение международных стандартов управления научно-исследовательской деятельностью 
	055
	КН, научные организации, вузы
	в течение года
	Отчет в КН
	
	

	259
	Проведение мероприятий по имиджевой политике в области науки (выступления, публикации в СМИ, и др.)
	
	КН, научные организации, вузы
	в течение года
	Информация Министру
	
	

	260
	 Издание монографий, научных публикаций в журналах с высоким импакт-фактором   
	055
	КН, научные организации, вузы
	в течение года
	Информация Министру
	
	

	261
	Публикации в международных изданиях информационно-аналитических статей о научно-технологическом развитии Казахстане и пропагандирующих его достижения
	055
	КН, научные организации, вузы
	в течение года
	Информация Министру
	
	

	262
	Выполнение  научно-исследовательского проекта 

 «Формирование научно-образовательного комплекса в Республике Казахстан: пути и перспективы»

	055
	Институт философии 
и политологии
	декабрь
2011 г.
	Отчет в КН

	
	

	
	Задача 2.1.2. Подготовка научных кадров и их стимулирование к исследовательской деятельности
	
	

	
	Показатели прямых результатов 2.1.2.1.  Доля выпускников вузов, закончивших магистратуру и докторантуру, трудоустроенных в вузы и научные организации в первый год после окончания вузов, 4%                
	
	

	263
	Использование научно-технического потенциала научных организаций при подготовке дипломных работ, магистерских и докторских диссертаций
	
	КН, научные организации, вузы
	в течение года 
	Информация Министру
	
	

	264
	Проведение курса лекций ведущими научными сотрудниками научных организаций в вузах. Внедрение результатов отчетов НИР в работы магистрантов и докторантов
	
	Научные организации, вузы 
	в течение года 
	Информация 
в КН
	
	

	265
	Проведение практики докторантов и магистрантов в научных организациях
	
	Научные организации
	в течение года 
	Информация 
в КН
	
	

	266
	Участие докторантов и магистрантов в научно-практических конференциях научных организаций
	
	Научные организации
	в течение года 
	Информация 
в КН
	
	

	267
	Привлечение научными лабораториями коллективного пользования студентов, магистрантов, докторантов, молодых ученых к НИОКР, содействие в подготовке магистерских, докторских диссертационных работ в соответствующей области научных направлений
	
	КН, научные организации и вузы
	в течение года 
	Информация 
в КН
	
	

	
	Показатели прямых результатов 2.1.2.3. Удельный вес исследователей в возрасте до 35 лет в общей численности исследователей, занятых НИОКР, 24% 
	
	

	268
	Присуждение государственных стипендий для талантливых молодых ученых 
	014
	КН


	IV квартал
2011 г.
	Приказ Министра
	
	

	269
	Обучение граждан в рамках международной стипендии  «Болашак»
	
	ДСПИТ
	в течение года
	Информация Министру
	
	

	270
	Проведение информационных брифингов в регионах с целью информирования населения об условиях участия в конкурсе на присуждение стипендии «Болашак»
	
	ДСПИТ
	в течение года
	Информация Министру
	
	

	271
	Мониторинг обучения стипендиатов программы «Болашак»
	
	ДСПИТ
	в течение года
	Информация Министру
	
	

	272
	Участие молодых ученых в выполнении международных проектов и программ 
	
	КН, ДВПО, научные организации и вузы
	в течение года
	Приказ КН
	
	

	273
	Участие молодых исследователей в работе международных и республиканских конференций
	
	КН, ДВПО
	в течение года
	Отчет научных организаций и вузов
	
	

	
	Показатели прямых результатов 2.1.2.4. Доля исследователей, прошедших переподготовку, повышение квалификации, научные стажировки, в том числе за рубежом, к общему их числу, 5%
	
	

	274
	Переподготовка и повышение квалификации научных кадров путем организации научных стажировок, в том числе по программе «Болашак»
	
	ДСПИТ
	в течение года
	Информация Министру
	
	

	275
	Участие в республиканских  и международных обучающих семинарах (за счет приглашаемой стороны)
	
	КН,
ДВПО
	в течение года
	Информация Министру
	
	

	276
	Организация лекций и семинаров по современным проблемам биотехнологии с приглашением ведущих учёных стран ближнего и дальнего зарубежья  
	
	НЦБ
	постоянно
	Информация в

Комитет науки
	
	

	
	Показатели прямых результатов 2.1.2.5. Доля вузов, создавших структурные подразделения научных и проектно-конструкторских организаций от общего количества вузов, 1% 
	
	

	277
	Создание научных организаций на базе вузов: научных лабораторий, научно-исследовательских институтов и научно-образовательных консорциумов
	
	ДВПО,
 КН

	в течение года
	Информация Министру
	
	

	278
	Создание исследовательских университетов
	
	ДВПО,
 КН
	в течение года
	Информация Министру
	
	

	
	Показатели прямых результатов 2.1.2.6. Наличие ученых и инженеров, 91 место в рейтинге ВЭФ
	
	

	279
	Участие ученых в конкурсах научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых из государственного бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан
	055, 120
	КН
	в течение года
	Приказ председателя  КН
	
	

	280
	Участие казахстанских ученых и организаций в реализации  международных программ и проектов
	055
	КН, научные организации
	в течение года
	Информация Министру
	
	

	281
	Участие казахстанских ученых в международных научных форумах и региональных научных конференциях
	
	КН, научные организации
	в течение года
	Информация Министру
	
	

	282
	Проведение расширенного заседания академий наук Республики Казахстан, посвященного 20-летию Независимости
	-
	КН
	5 декабря

2011 г.
	Информация Министру
	
	

	283
	Организация 5 декабря 2011 года  торжественной церемонии чествования деятелей в области науки и новых технологии
	-
	КН
	5 декабря

2011 г.
	Информация Министру
	
	

	284
	Присуждение  Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники
	014
	КН
	декабрь

2011 г.
	Указ Президента РК
	
	

	285
	Присуждение именных премий в области науки 
	014
	КН
	декабрь 2011 г.
	Приказ Министра
	
	

	286
	Участие ученых в работе ВНТК РК  при Правительстве РК
	
	КН
	в течение года
	Информация Министру
	
	

	287
	Участие ученых в работе Национальных научных советов по направлениям наук
	051
	КН
	в течение года
	Приказ Министра
	
	

	288
	Издание казахстанскими учеными публикаций в ведущих рейтинговых научных журналах мира
	
	КН, ДВПО,
научные организации, вузы
	в течение года
	Отчет
в МОН РК
	
	

	
	Задача 2.1.3  Развитие связи с частным сектором в научно-технической сфере
	
	

	
	Показатели прямых результатов 2.1.3.1. Количество отечественных  технологий и научных разработок, приобретаемых предприятиями, 4 ед.
	
	

	289
	Проведение разъяснительной работы по применению  Закона РК «О науке» и нормативных правовых актов  к нему по вопросам: коммерциализации технологий;

управлению научными и научно-техническими проектами;

расширения зон информатизации в области науки;

прав интеллектуальной собственности.
	
	КН, научные организации и вузы
	в течение года
	Отчет научных организаций и вузов
	
	

	290
	Организация диалоговых площадок с участием представителей частного сектора и ученых
	
	КН, научные организации
	В течение года
	Информация Министру
	
	

	291
	Проведение выставок научных достижений 
	
	КН, научные организации
	5 декабря

2011 г.
	Информация Министру
	
	

	292
	Проведение республиканских конференций, семинаров, круглых столов с участием представителей производства 
	
	КН, ДВПО

научные организации, вузы
	в течение года
	Информация Министру
	
	

	
	Показатели прямых результатов 2.1.3.3. Количество научных проектов и программ,  реализованных совместно с национальными компаниями и частными предприятиями, 2 ед.


	
	

	293
	Реализация казахстанских научных проектов с привлечением национальных компаний и частных предприятий, иностранных ученых, организаций и международных программ и проектов, в т.ч. с привлечением представителей казахской диаспоры за рубежом
	055
	КН, научные организации
	в течение года
	Информация Министру
	
	

	
	Показатели прямых результатов 2.1.3.4. Количество опытно-конструкторских организаций, технопарков, организаций коммерциализации научных разработок, 5 ед.
	
	

	294
	Создание научными организациями, вузами организаций, деятельность которых заключается в практическом применении (коммерциализации) результатов научной и (или) научно-технической деятельности
	004
	КН, ДВПО, научные организации, вузы

	в течение года
	Отчет в МОН РК
	
	

	295
	Создание на базе вузов опытных производств,  специализированных субъектов инновационной инфраструктуры, проектно-конструкторских организаций 
	
	ДВПО,

КН
	в течение года
	Отчет в МОН РК
	
	

	
	Показатели прямых результатов 2.1.3.5. Сотрудничество университетов и промышленности в области исследований и разработок, 110 место в рейтинге ВЭФ
	
	

	296
	Создание условий для благоприятной интеграции научного сотрудничества университетов с промышленностью
	
	ДВПО, КН


	в течение года
	Информация Министру
	
	

	297
	Создание научно-производственных консорциумов 
	
	ДВПО, КН


	в течение года
	Информация Министру
	
	

	
	Задача 2.1.4 Разработаны механизмы для успешного трансферта технологий  исследовательскими центрами при университетах
	
	

	
	Показатели прямых результатов 2.1.4.1. Доля вузов, внедривших результаты собственных научных исследований в производство, от общего количества вузов, 0,5%
	
	

	298
	Разработка квалификационных требований для университетов, занимающихся инновационной деятельностью на основе трансферта результатов научных исследований в производство


	
	ДВПО
	4 квартал

2011 г.
	Приказ Министра
	
	

	299 
	Выполнение вузами прикладных научных исследований 
	
	ДВПО
	декабрь 
2011 г.
	Информация Министру
	
	

	
	Показатели прямых результатов 2.1.4.2. Доля ППС, участвующих в выполнении  фундаментальных и прикладных программ, от общего их количества, 15%  
	
	

	300
	Участие ППС  в выполнении фундаментальных и прикладных программ
	
	ДВПО
	ноябрь
2011 г.
	Информация Министру
	
	

	301
	  Разработка Программ развития исследовательских университетов
	
	ДВПО
	3 квартал

2011 г.
	проект Постановления Правительства РК
	
	

	302
	Разработка механизма и плана перехода вузов к инновационной деятельности
	
	ДВПО
	декабрь

2011 года
	Информация 
в АП РК
	
	

	
	Показатели прямых результатов 2.1.4.3. Доля ППС вузов и научных работников, имеющих публикации в научных журналах с импакт-фактором в течение последних 5 лет, 0,1%
	
	

	303
	  Мониторинг ППС вузов и научных работников, имеющих публикации в научных журналах с импакт-фактором 
	
	ДВПО, КН
	сентябрь 

2011 г.
	Информация вузов в МОН РК
	
	

	
	Показатели прямых результатов 2.1.4.4. Доля доходов от реализации результатов НИОКР в вузах, участвующих в выполнении прикладных научных исследований, от общего объема финансирования в данных вузах
	
	

	304
	Содействие исследователям в коммерческом использовании результатов НИОКР
	
	ДВПО 
	в течение 

года
	Информация Министру
	
	

	305
	Создание вузами инновационных структур, научных лабораторий, технопарков, центров
	
	ДВПО
	в течение 

года
	Информация Министру
	
	

	
	Показатели прямых результатов 2.1.4.5. Количество выданных охранных документов на научные разработки на 1000  ППС  и научных работников, 30 ед.
	
	

	306
	  Мониторинг выданных охранных документов на научные разработки ППС и научным работникам
	
	ДВПО, КН
	сентябрь 

2011 г.
	Информация вузов в МОН РК
	
	

	
	Стратегическое направление 3. Создание условий для развития детей и молодежи, вовлечения их в социально-экономическое развитие страны
	
	

	
	Цель 3.1. Повышение эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей 
	
	

	
	Задача 3.1.1. Обеспечение основных гарантий государственной защиты прав и законных интересов детей
	
	

	
	Показатель прямых результатов 3.1.1.1  Количество проведенных общественно значимых мероприятий по защите прав детей
	
	

	307
	  Организация и проведение республиканских акций и рейдов «Дорога в школу», «Забота», «Дети в ночном городе»
	не требуется
	КОПД, ДЗПД, УО  областей, гг.Астана 

и Алматы 
	март, октябрь

2011 г.
	Информация Министру
	
	

	308
	  Участие в Национальной информационной кампании

 «12 дней борьбы против эксплуатации детского труда»
	не требуется
	КОПД, ДЗПД, УО  областей, гг. Астана и Алматы 
	Июнь

2011 г.
	Информация 

Министру
	
	

	309
	  Проведение проверок по вопросам соблюдения права детей на образование и организации школьного питания
	008
	КОПД, ДЗПД областей, гг. Астана и Алматы
	декабрь

2011 г.
	Статотчетность в Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК
	
	

	310
	  Проведение проверок органов и организаций образования по вопросам защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Астане, Акмолинской и Северо-Казахстанской области
	008
	КОПД, ДЗПД областей, гг.Астана и Алматы
	январь,

февраль, апрель

2011 г.
	
	
	

	311
	 Организация и проведение заседаний Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  при Правительстве Республики Казахстан 
	не требуется
	КОПД
	апрель, декабрь

2011 г.
	Протокол комиссии
	
	

	312
	Проведение совместно с Министерством информации и связи  РК по итогам социологического исследования интернет-конференции по соблюдению информационной безопасности детей в республике (г. Астана)
	не
требуется
	КОПД, ДЗПД областей, гг. Астана и Алматы
	февраль

2011 г.
	Рекомендации

КОПД
	
	

	313
	Проведение региональных фестивалей семейного творчества «От чистого истока», посвященного Международному дню семьи  
	не
требуется
	КОПД, ДЗПД областей, гг. Астана и Алматы
	май

2011 г.
	Информация

Министру
	
	

	314
	Организация семинара-совещания в режиме он-лайн по вопросам деятельности детских общественных приемных (г. Астана)
	не
требуется
	КОПД
	июнь

2011 г.
	Информация на сайт КОПД
	
	

	315
	Республиканский конкурс среди воспитанников организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Таң Шолпан»       (г. Астана)
	010
	КОПД, ДЗПД областей, гг. Астана и Алматы
	1-3 июня

2011 г.
	Приказ

Министра
	
	

	316
	Организация работы Web-сайта  Комитета по охране прав детей 
	не требуется
	КОПД, ДЗПД областей, гг. Астана и Алматы


	в течение года
	Информация

на сайте КОПД
	
	

	317
	Организация работы «телефонов доверия» и детских общественных приемных 
	
	КОПД, ДЗПД областей, гг. Астана и Алматы
	1 раз в квартал
	Статданные КОПД
	
	

	318
	Разработка и издание научно - методического журнала «Казақстан балалары»
	008
	КОПД,ДЗПД областей, гг. Астана и Алматы
	1 раз в квартал
	Выпуск журнала
	
	

	319
	Подготовка аналитических материалов по выполнению Плана мероприятий по реализации рекомендаций Комитета ООН по экономическим, культурным и социальным правам
	не требуется
	КОПД
	в течение

года
	Информация в

МТСЗН РК
	
	

	320
	Заключение с государственными органами и международными НПО меморандумов, договоров, соглашений в области охраны прав и защиты законных интересов детей


	не требуется
	КОПД
	в течение

года
	Договор,

Меморандум
	
	

	321
	  Подготовка докладов, информаций, тчетов в Комитет ООН по правам ребенка, Национальную комиссию по правам человека, Генеральную Прокуратуру
	не требуется
	КОПД
	в течение

года
	Доклады,

отчеты,

информации
	
	

	322
	  Подготовка сборников, обзоров, буклетов, статей по вопросам охраны прав детей


	001
	КОПД
	в течение

года
	Статьи,

буклеты,

сборники
	
	

	
	Показатель прямых результатов 3.1.1.2. Доля школ, создавших условия для инклюзивного образования, от их общего количества, 13%
	
	

	323
	  Разработка правил психолого-педагогического сопровождения ребенка. 
	008
	ДДСО,

ННПЦКП
	III квартал 2011 г.
	Приказ

Министра
	
	

	324
	 Проведение обучающих семинаров, курсов для руководителей и педагогов общеобразовательных школ 
	023
	ННПЦКП,

РИПКСО
	в течение года, декабрь 

2011 г.
	Проведение курсов, семинаров и круглых столов
	
	

	325
	  Проведение мониторинга школ, в части создания условий для включения детей в образовательную среду (вовлечение)
	008


	ДДСО,

ННПЦКП
	в течение года, декабрь

 2011 г.
	Аналитическая справка Министру
	
	

	
	Показатель прямых результатов 3.1.1. 3. Доля детей, охваченных инклюзивным образованием, от общего количества детей с ограниченными возможностями в развитии, 12%
	
	

	326
	  Мониторинг оказания ранней комплексной коррекционно-педагогической поддержки в условиях реабилитационных центров, кабинетов коррекции и инклюзивного образования, кабинетов психолого-педагогической коррекции, логопедических пунктов с рождения.
	008


	ДДСО, 

ННПЦКП
	в течение года, 

декабрь

 2011 г.
	Аналитическая справка Министру  
	
	

	327
	  Разработка образовательных программ для детей с кохлеарными имплантами, аутизмом, задержкой психического развития, нарушениями опорно-двигательного аппарата
	001

008


	ДДСО, 

ННПЦКП
	май,

2011 г.
	Приказ  

Министра
	
	

	328
	   Разработка Правил организации дистанционного образования детей-инвалидов для обеспечения доступа детей данной категории к   образовательным ресурсам
	001

008


	ДДСО, 

ННПЦКП
	сентябрь,

2011 г.
	Приказ  

Министра
	
	

	
	Показатель прямых результатов 3.1.1.  4. Доля организаций образования, предусмотревших «безбарьерные зоны» для детей-инвалидов, от общего количества организаций образования, 8%
	
	

	329
	  Проведение мониторинга школ, в части  создания условий для включения детей-инвалидов в образовательную среду
	008


	ДДСО,

 ННПЦКП
	в течение года, декабрь 2011 г.
	Аналитическая справка Министру  
	
	

	
	Показатель прямых результатов 3.1.1. 5. Доля обеспеченности специальных и общеобразовательных  организаций образования для детей дошкольного и школьного возраста специальным оборудованием  от потребности, 45%
	
	

	330
	   Организация  оснащения специальным мультимедийным оборудованием согласно действующему нормативу по видам и типам организаций образования (для детей с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта)
	001
	ДДСО, 

ННПЦКП
	в течение года, декабрь

 2011 г.
	Аналитическая справка Министру
	
	

	331
	   Проведение Республиканского семинара в режиме-онлайн "Новые технологии и технические средства в реабилитации слуховой и речевой функций у детей с кохлеарными имплантатами»
	001

008


	ДДСО, 

ННПЦКП
	июнь

 2011 г.
	Аналитическая справка Министру
	
	

	
	Задача 3.1.2. Профилактика и предупреждение социального сиротства
	
	

	
	Показатель прямых результатов 3.1.2.1  Уровень беспризорности и безнадзорности от общего количества несовершеннолетних, 0,09%


	
	

	332
	  Организация деятельности Центров адаптации несовершеннолетних
	
	КОПД, ДЗПД,  УО областей, гг. Астана и Алматы
	декабрь

2011 г.
	Информация Министру
	
	

	333
	  Проверка деятельности Центров адаптации несовершеннолетних
	008
	КОПД, ДЗПД областей,  гг. Астана и Алматы
	апрель, декабрь

2011 г.
	Справка на МВК
	
	

	334
	  Разработка документов


	
	КОПД
	в течение

года
	Приказ  

Министра
	
	

	
	Показатель прямых результатов 3.1.2.2 Количество воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи на усыновление, опеку, патронат, 450 чел.
	
	

	335
	  Организация и проведение республиканских акций «Куан сәби», «Ризашылық», «Доброта во благо детям», «Подари тепло детям», направленных на пропаганду семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	не требуется
	КОПД, ДЗПД, УО областей, гг. Астана и Алматы
	в течение 

года
	Информация Министру
	
	

	
	Цель 3.2 Повышение патриотического самосознания и гражданской активности молодежи  
	
	

	
	Задача 3.2.1. Повышение гражданской активности молодежи  и патриотическое воспитание   
	
	

	
	Показатель прямых результатов 3.2.1.1 Доля республиканских  молодежных организаций, участвующих в реализации социально-значимых проектов, 14%
	
	

	336
	  Привлечение учащейся молодежи к проведению озеленительных  работ в рамках общенациональной инициативы  «Жасыл ел»
	040
	ДМП
	в течение

года
	Отчет Республикан-ского штаба

«Жасыл ел», 

информация 

в МСХ РК
	
	

	337
	  Объявление конкурса на организацию и проведение социально-значимых проектов 
	040
	ДМП
	в течение

года
	Результаты конкурса госсоцзаказа
	
	

	338
	  Реализация  социально-значимых проектов, нацеленных на популяризацию культа знаний, постоянного совершенствования навыков, способностей и профессионализма, а также проектов  «Молодежный кадровый резерв» и «Жастар Отанға»
	040
	ДМП
	в течение

года 
	Отчеты поставщиков услуг


	
	

	
	Показатель прямых результатов 3.2.2.2 Охват молодежи услугами ресурсных центров  поддержки и развития молодежных организаций, 34 000 чел.
	
	

	339
	 Объявление конкурса на обеспечение функционирования Ресурсных центров поддержки и развития молодежных организаций 


	040
	ДМП
	в течение

года
	Итоги конкурса, 

протокол


	
	

	340
	  Проведение конкурсов, семинаров, круглых столов по развитию гражданской активности молодежи
	040
	ДМП
	в течение

года
	Отчет в ДСПИТ
	
	

	341
	   Ежегодное проведение акций, встреч, лекций, круглых столов, конференции  по воспитанию молодого поколения на принципах взаимного уважения и патриотизма, честного служения Родине и своему народу
	040
	ДМП
	в течение

года
	Отчет в ДСПИТ
	
	

	
	Показатель прямых результатов 3.2.2.3 Доля молодежи, участвующей в мероприятиях сферы государственной молодежной политики и патриотического воспитания, от общей численности молодежи, 22%
	
	

	342
	  Проведение слета сельской молодежи,  молодежных Дельфийских игр, круглых столов, тренингов, семинаров по вопросам молодежной политики и реализации принципа Доктрины национального единства Казахстана – «Одна страна - одна судьба»                                                  
	040
	ДМП
	в течение

года
	Отчеты поставщиков услуг, 

отчет в ДСПИТ
	
	

	343
	  Подготовка и издание аналитического доклада по воспитательной работе  в вузах  и аналитического доклада по государственной молодежной политике 
	040
	ДМП
	в течение

года
	Аналитический доклад, 

письмо в АП РК
	
	

	344
	  Проведение республиканского Форума «Менің Қазақстаным», посвященного Дню государственных символов и реализации принципа Доктрины национального единства Казахстана «Развитие национального  духа»  
	040
	ДМП
	в течение

года
	Отчет поставщика услуг, 

отчет в ДСПИТ 
	
	

	345
	  Подготовка и издание методических рекомендаций по реализации государственной молодежной политики     
	040
	ДМП
	в течение

года
	Методические  рекомендации, 

отчет в ДСПИТ
	
	

	346
	  Проведение Летнего лагеря для молодежи, создание рабочей группы по обсуждению законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам государственной молодежной политики» по развитию гражданской активности молодежи
	040
	ДМП
	в течение

года
	Приказ Министра


	
	

	
	Показатель прямых результатов 3.2.2.4. Охват молодежи сетью волонтерских, военно-спортивных, военно-патриотических организаций, 20 000 чел.
	
	

	347
	Ежегодное проведение военно-патриотических игр «Улан», обучающих семинаров, встреч для развития волонтерского движения среди молодежи  
	040
	ДМП
	в течение

года
	Отчеты поставщиков услуг, отчет в ДСПИТ   
	
	

	
	Программа борьбы с наркоманией и наркобизнесом на 2009-2011годы 
	
	

	348
	Проведение мероприятий по профилактике наркомании  
	104
	ДМП
	в течение

года
	Служебная записка Министру, информация 

в МВД РК
	
	


Раздел 2. Развитие функциональных возможностей 

	№ п/п
	Наименование стратегического направления, цели и задачи
	Запланированные мероприятия по развитию функциональных возможностей 
	Ед.изм.
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3  
	4
	5
	6

	
	Стратегическое направление 1. Обеспечение  доступности качественного образования

	
	Цель 1.1. Обеспечение доступности дошкольного воспитания и обучения

	1
	Задача 1.1.1. Расширение сети дошкольных организаций и повышение качества дошкольного воспитания и обучения
	Изучение деятельности органов образования и организаций образования по вопросам  эффективности  реализации Программы  «Балапан»
	Справки
от акимов областей, городов Астана, Алматы
	в течение года,

декабрь 2011г. 
	ДДСО

	2
	
	Мониторинг эффективности курсовых мероприятий по  повышению квалификации педагогических кадров дошкольного воспитания
	Справки
от областных, 
гг. Астана, Алматы управлений образования
	в течение года,

декабрь 2011 г.
	ДДСО,
областные, гг. Астана, Алматы управления образования

	3
	
	Эффективное использование потенциала  РЦ «Дошкольное детство»  для разработки научно обоснованных требований к  реализации дошкольных образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям, нормам и нормативам
	 Методические  материалы
	в течение года,

декабрь 2011 г.
	ДДСО

	
	Цель 1.2. Обеспечение доступности качественного школьного образования 

	4
	Задача 1.2.1. Предоставление качественных услуг школьного образования
	Проведение мониторинга эффективности деятельности НАО им. Ы. Алтынсарина, РНПЦ «Учебник», РНПЦ «Дарын»
	Справки, информации
	в течение года,

декабрь 2011 г.
	ДДСО

	5
	
	Эффективное использование ресурсов РГКП «Националь-ный центр оценки качества образования»
	Справки, информации
	в течение года,

декабрь 2011 г.
	ДСПИТ

	6
	
	Организация мониторинга эффективности курсовых мероприятий, проводимых РИПКСО и областных ИПК, особенно в части включения педагогами, прошедшими курсы, достижений педагогики и технологии в свою повседневную практику
	Справки, информации областных, гг. Астана, Алматы управлений образования
	в течение года,

декабрь 2011 г.
	ДДСО,
ДТПО,
ДВПО,
областные,          гг. Астана, Алматы управления образования

	7
	
	Организация сотрудничества с международными организациями (Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Междуна-родная ассоциация по оценке образовательных достижений учащихся (IEA), ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Фондом «Бота» по проблемным вопросам предоставления качественных услуг школьного образования
	Соглашения, договора, информации
	в течение года,

декабрь 2011 г.
	ДСПИТ, 

ДДСО,
ДТПО,
ДВПО



	8
	
	Организация разработки содержания (контента) интерактивных уроков и семинаров
	Уроки, семинары, тренинги 
	в течение года 
	ДСПИТ, 
ДДСО



	9
	
	  Подготовка и повышение квалификации преподавателей и администраторов системы электронного обучения для функционирования системы электронного обучения 
	Курсы

(ежегодно       8 тыс. человек)
	в течение года 
	ДСПИТ

	10
	
	 Совершенствование информационных систем МОН (сайта, порталов и т.д):

- постоянная актуализация сайта и порталов МОН РК

(www.edu.gov.kz, www.sabak.kz, portal.edu.kz);

-  запуск модуля статистики портала www.portal.edu.kz;

- проведение редизайна сайта www.edu.gov.kz; портала www.portal.edu.kz;

-обучение новых  специалистов по  использованию ЕСЭДО, ИПГО;

- наполнение порталов  образовательными ресурсами
	регулярно
	в течение года
	Пресс-служба,
ДСПИТ,
ДДСО,
ДТПО,
ДВПО,
ДПОГЗ,
ДФИП,
ДОКР



	11
	Задача 1.2.2  Повышение профессионализма педагогических кадров и престижности профессии педагога  
	   Организация и проведение курсов повышения квалификации педагогических кадров
	Курсы, семинары
	в течение года


	РИПКСО,

ДДСО,
ДТПО,
ДВПО

	12
	
	Сотрудничество с РИПКСО, областными институтами повышения квалификации, Национальным центром тестирования
	Семинары
	в течение года


	ДДСО

ДТПО

ДВПО

	13
	Задача 1.2.3.    Развитие сети школ
	Сотрудничество с АО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (меры, осуществляемые АО «Назарбаев Интеллектуальные школы»  - осуществление проектирования и строительства объектов; ежемесячный отчет о ходе строительства объектов; ввод в эксплуатацию объектов и предоставление актов приемки государственной комиссии)     
	Отчеты, информации
	в течение года


	ДФИП,
ДДСО,
областные, 
гг. Астана, Алматы управления образования

	14
	
	Проведение мониторинга  и определение прогноза потребности регионов в  общеобразовательных организациях
	Отчеты 
	в течение 

года 
	ДДСО

	15
	Задача 1.2.4 Содействие здоровому образу жизни и развитию творческих способностей учащихся
	Проведение анализа  и мониторинга деятельности  Национального научно-практического центра физической культуры, РУОЦ «Балдаурен», Республиканского учебно-методического  центра дополнительного образования, Института социализации личности НАО им. Алтынсарина, РИПКСО  на предмет соответствия стратегическим целям и задачам  в части

программно-методического сопровождения вопросов формирования здорового образа жизни как доминирующего стиля поведения  учащихся
	Справки, отчеты, информации
	в течение года,

декабрь 2011 г.
	ДДСО,
ДМП

	16
	
	Организация   акций, дней здоровья, проведение школьных, районных, областных, республиканских  творческих  конкурсов  и соревнований
	
	В течение года,

декабрь 2011 г.
	ДДСО,
ДМП

областные,

 гг. Астана, Алматы управления образования

	17
	
	    Разработка стандартов и регламентов государственных услуг в сфере образования
	Стандарты, регламенты
	В течение года 
	ДСПИТ

КОПД

	18
	
	    Достижение 30% представительства женщин во власти на уровне принятия решений (в Министерстве) к 2016 году
	Отчеты 
	В течение года 
	ДОКР

	19
	
	    Обеспечение информационной безопасности центрального аппарата Министерства и его Комитетов
	Отчеты
	В течение года 
	ДСПИТ

	20
	
	   Совершенствование кадровой политики Министерства:

  -обучение персонала (организация и проведение курсов повышения квалификации, стажировок);

- планирование карьерного роста работников, формирование необходимого кадрового резерва;

- проведение ротации кадров между структурными подразделениями для развития у сотрудников способностей к сотрудничеству; 

- мотивация сотрудников (надбавки, премии)
	Информации
	В течение года
	ДОКР

	
	Цель 1.3  Функционирование эффективной системы технического и профессионального образования, интегрированной в мировое образовательное пространство, к 2020 году

	21
	Задача 1.3.1. Обеспечение доступности технического и профессионального образования
	Наличие определенного потенциала РНМЦ, НАЦ, НАО им. Ы. Алтынсарина 
	Рекомендации по развитию ТиПО,  по подготовке педагогических кадров с учетом перехода на 12- летнее образование
	в течение
года
	ДТПО

	22
	
	Сотрудничество с международными организациями (RKK, КOICA, ЕФО, ГТЦ,  Европейский Союз,  InWent, Британский Совет, Ассоциация профессиональных колледжей Великобритании
	Подписание соглашений, меморандумов,  проведение семинаров, тренинги
	В течение года
	ДТПО

	23
	
	Проведение организационных мероприятий по  курсам повышения квалификации (по конкурсу с заключением договора)
	Договоры, курсы
	в течение

года
	ДОКР

	24
	
	Проведение организационных мероприятий по  курсам обучения государственному языку  (по конкурсу с заключением договора)
	Договоры, курсы
	в течение

года
	ДОКР

	25
	
	Проведение организационных мероприятий по  курсам обучения  английскому языку  (по конкурсу с заключением договора)
	Договоры, курсы
	в течение

года
	ДОКР

	
	Цель 1.4. Качество высшего образования Казахстана соответствует лучшим мировым практикам в области образования к 2020 году

	26
	Задача 1.4.1 Функционирование высшей школы Казахстана в соответствии с основными параметрами Болонского процесса
	Эффективное использование ресурсов Национального аккредитационного центра,  Национального  центра оценки качества образования, Национальной академии образования имени  Ы. Алтынсарина,  Национального центра тестирования, РНПЦ «Учебник», Республиканского научно-методического  центра  развития  технического и профессионального развития и присвоения квалификации.
	Отчеты, информации, справки
	в течение года
	ДДСО, ДТПО, ДВПО, ДСПИТ,

ККСОН,



	27
	
	Сотрудничество с вузами и международными организациями (ЕС, ЕК, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ИСЕСКО, ООН, ЮНФПА, КАРЕН, АКСЕЛС, СВМДА, ОДКБ, АЙРЕКС, ВТО, ТЕМПУС, ПРООН, ДААД,  Британский совет, Корпус Мира, ОБСЕ, НАТО, АБР, ЕБР, ОЭС).
	Соглашения, договоры, информации, отчеты 
	в течение года 
	ДДСО, ДТПО, ДВПО, ДСПИТ,

ККСОН, 



	28
	Задача 1.4.3 Обеспечение  кадрами  с высшим и послевузовским образованием отраслей экономики, в том числе  проектов  индустриально-инновационного  развития страны, развитие государственно-частного партнерства  
	Обеспечение прохождения повышения квалификации профессорско-преподавательского состава вузов     
	отчеты
	в течение года
	ДВПО

	29
	
	    Сотрудничество с национальными компаниями, холдингами, предприятиями, учреждениями; АО «Назарбаев Университет», вузами, АО «Центр международных программ» и международными организациями
	
	
	

	30
	
	   Установление контактов и развитие связей с зарубежными учебными заведениями и образовательными организациями
	
	
	

	31
	
	     Сотрудничество с вузами; НИИ; Национальным институтом интеллектуальной собственности
	
	
	

	32
	Задача 1.4.4 Система высшего образования транспарентна на всех уровнях, внедрены современные механизмы управления и финансирования, значительно снижен уровень коррупции
	Сотрудничество с  вузами, гражданским обществом, социальными партнерами, Альянсом студентов Казахстана

  
	рекомендации
	в течение

года
	ДВПО, ДМП



	33
	
	Проведение работ по подключению вузов к Единой системе управления высшим образованием.
	
	в течение

года
	ДВПО, ДСПИТ, ректоры вузов

	
	Стратегическое направление 2. Научное обеспечение ускоренной диверсификации экономики

	
	Цель 2.1. Научное и научно-техническое обеспечение форсированного индустриально-инновационного развития страны

	34
	Задача 2.1.1 Повышение качества научных исследований и опытно-конструкторских разработок
	Эффективное использование ресурсов АО «Национальный научно-технологический холдинг «Парасат», научных организаций и вузов, в том числе исследовательских университетов.

      Координация деятельности национальных научных лабораторий коллективного пользования и лабораторий инженерного профиля при вузах. 
     Привлечение зарубежных экспертов
	Справка, положения 
	в течение 

года
	Научные организации и вузы  МОН РК

	35
	
	Сотрудничество с научными организациями, вузами, в том числе с  Назарбаев Университетом  
	Справки, информации, отчеты
	в течение
года
	Научные организации и вузы  МОН РК

	36
	
	Совершенствование системы управления науки путем формирования Национальных научных советов и Национального центра государственной научно-технической экспертизы
	Положения
	в течение 2-х месяце после принятия Закона «О науке»
	КН

	37
	
	Участие ученых научных организаций в деятельности Национальных научных советов, государственной научно-технической экспертизе
	ГНТЭ
	в течение
года
	НЦГНТЭ

	38
	
	Привлечение ученых научных организаций в качестве экспертов при отборе научно-технических проектов, претендующих на премии в области науки и техники

	Протоколы заседания конкурсной комиссии
	в течение
года
	КН

	39
	
	Сотрудничество с государственными, негосударственными, общественными и международными организациями зарубежных стран в области научных исследований (ЮНЕСКО, ИСЕСКО, НАТО, СРДФ, МНТЦ, ИНТАС, Сomstech ОИК, ШОС, ОЭС)
	Протоколы встреч, переговоров
	в течение
года
	КН

	
	Задача 2.1.2. Подготовка научных кадров и их стимулирование к исследовательской деятельности


	Повышение потенциала научных организаций путем обучения сотрудников внутри страны и за рубежом, в том числе по программе «Болашак»    
	Справки, информации
	В течение года
	Научные организации и вузы  МОН РК

	40
	
	Организация и проведение информационно-разъяснительной работы о возможностях участия в конкурсе на присуждение стипендии «Болашак»; проведение конкурсного отбора претендентов; размещение стипендиатов на обучение; мониторинг успеваемости обладателей стипендии «Болашак»; работа  с выпускниками программы.
	Встречи, совещания, информации на сайте МОН РК
	в течение 
года
	ДСПИТ

	41
	Задача 2.1.3  Развитие системы государственно-частного партнерства в научно-технической сфере
	Участие ученых Института экономики в выработке предложений по экономическому стимулированию реального сектора экономики на НИОКР   
	Справки, информации
	в течение
года
	Институт экономики

	42
	
	Использование ресурсов научных организаций, в частности АО «Международ-ный научно-производствен-ный холдинг «Фитохимия», Национального центра биотехнологии РК, АО «Национальный научно-технологический холдинг «Парасат»
	Справки, информации
	в течение
года
	Научные организации   МОН РК

	43
	Задача 2.1.4 Разработаны механизмы для успешного трансферта технологий  исследовательскими центрами при университетах  
	Организация диалоговых площадок с участием ученых научных организаций и представителей субъектов частного предпринимательства
	Рекомендации 
	в течение
года
	КН, научные организации и вузы

	
	Стратегическое направление 3. Создание условий для развития детей и молодежи, вовлечения их в социально-экономическое развитие страны

	
	Цель 3.1. Повышение эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей

	44
	Задача 3.1.1. Обеспечение основных гарантий государственной защиты прав и законных интересов детей
	Организация и проведение совещаний со специалистами органов опеки и попечительства, руководи-телями детских домов и домов ребенка по вопросам  организации документи-рования и учета детей, подлежащих  международному усыновлению

	   информации

	март, август

2011 г.

	КОПД, ДЗПД областей, гг.Астана и Алматы



	45
	
	 Организация и проведение секционных  совещаний  для специалистов органов опеки и попечительства в период августовских конференций «Организация работы с гражданами, желающими усыновить ребенка: проблемы и перспективы» 
	Совещания, отчеты 


	апрель

2011год


	КОПД, ДЗПД областей,
гг. Астана и Алматы



	46
	
	Организация работы телефонов доверия, общественных приемных
	Информации
	в течение года
	КОПД

	47
	
	Мониторинг повышения квалификации работников ННПЦКП; НАО им. Алтынсарина; РЦ «Дошкольное детство», в том числе по вопросам современных социальных и образовательных технологий  по  поддержке детей с ограниченными возмож-ностями в развитии
	Справки, отчеты, информации
	в течение года,

декабрь 2011 г.
	ДДСО,
ДМП,
областные,

 гг. Астана, Алматы управления образования

	48
	Задача 3.1.2. Профилактика и предупреждение социального сиротства 
	Организация и проведение мероприятий в рамках Всеказахстанской акции «Мы - дети твои, Казахстан, нам жить в новом мире!», посвященной Международному дню защиты детей:

       Организация и проведение республиканских акций и рейдов: «Подари тепло детям» (День опекуна); «Қуан  сәби»; Ризашылық»

	Мероприятия, отчеты, информации


	1-12 июня

2011г.

29 октября 
2011 г.

ежеквартально

25 ноября 

2011 г.

	КОПД, ДЗПД областей,
гг. Астана и Алматы

	
	Цель 3.2. Повышение патриотического самосознания и гражданской активности молодежи

	49
	Задача 3.2.1. Повышение гражданской активности молодежи и патриотическое воспитание


	Сотрудничество с молодежными НПО, в том числе  и международными организациями (ЮНИСЕФ, Корпус Мира и др.)
	2 мероприятия 

с участием ЮНИСЕФ, Корпусом Мира  и др.  

Участие сотрудников ДМП в 4-х семинарах 
	в течение
года
	ДМП

	50
	
	Участие сотрудников Департамента в обучающих семинарах на темы: «Приоритеты управления человеческими ресурсами в условиях модернизации государственного управления»; «Культура управления государственного служащего: духовно-нравственные и психологические аспекты»; «Государственное управление в Республике Казахстан»; «Система государственного управления и государственной службы: основы, принципы и перспективы развития»
	
	в течение
года
	ДМП

	51
	
	   Ежегодное проведение семинаров-совещаний для сотрудников Управлений внутренней политики областей, г.Астана и Управления молодежной политики г.Алматы
	2 семинара для сотрудников Управлений внутренней политики областей, г. Астана и Управления молодежной политики г. Алматы
	в течение
года
	ДМП


Раздел 3. Управление рисками 
	№ п/п
	Наименование возможного риска
	Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками 
	Мероприятия по управлению рисками
	Сроки реализации 
	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Внешние риски

	1
	Демографические процессы (рост рождаемости) и миграционные ситуации   
	Снижение охвата детей дошкольным воспитанием и обучением
	Совершенствование  механизмов размещения государственного заказа в дошкольных организациях независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности


	в течение года
	ДДСО,
ДФИП 

	
	
	
	Развитие сети консультационных пунктов при организациях образования для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста в условиях семьи 
	в течение года
	ДДСО,

областные,

гг. Астана, Алматы управления образования

	
	
	Снижение охвата учащихся спортивными секциями   
	1. Открытие дополнительных спортивных секций в школах
	в течение года
	ДДСО 
областные, 

 гг. Астана, Алматы управления образования


	
	
	
	2. Строительство новых общеобразовательных школ (на 1200 мест) с 2-мя спортивными залами
	в течение года
	ДФИП, 

областные, 

 гг. Астана, Алматы управления образования


	
	
	Снижение охвата детей дополнительным образованием
	Сохранение и расширение сети организаций дополнительного образования
	в течение года
	ДДСО,
областные, 

 гг. Астана, Алматы управления образования

	22
	Низкий объем финансирования науки 
	Необратимое разрушение научно-технического потенциала страны

	Обеспечение финансирования науки
	в течение года
	КН

	3   3
	Влияние демографических, миграционных, экономических факторов развития регионов, а также сроков ввода в эксплуатацию объектов образования.     

   Ежегодно выявляются  школы, определяемые как аварийные

	Увеличение числа аварийных школ и школ, ведущих занятия в три смены.
	  1.Мониторинг осуществления строительства пристроек к зданиям школ
 
	в течение года
	ДДСО, 
областные,  
гг. Астана, Алматы управления образования



	
	
	
	2. Мониторинг проведения капитального ремонта зданий школ
	
	

	44
	Проведение сравнительного международного исследований TIMSS, PISA может быть поставлено под угрозу в случае не выполнения условий соглашения исследований 
	Низкие показатели качества знания учащихся Казахстана на международном уровне и непредоставление материалов или данных результатов, а также возможные юридические действия со стороны ОЭСР 
	Активное взаимодействие с международными и местными исполнительными органами для реализации международных исследований  TIMSS, PISA      
	в течение года
	ДСПИТ

	5

5
	Низкая мотивация труда педагога, снижение престижности профессии учителя


	Ухудшение качественного состава педагогических кадров
	1. Внесение предложений по дифференцированной оплате труда педагогов; 
2. Проведение акций и СМИ-компаний по пропаганде деятельности учителя
	
	ДФИП,

ДДСО
ДДСО,

Пресс-служба

	6

66
	 Отток кадров из системы технического и профессионального образования, вызванный несоответствием между уровнем оплаты труда в отрасли и средним уровнем заработной платы в стране

	Резкое снижение профессиональных возможностей и угроза «несостоятельности» образования 
	1. Внесение предложений по повышению уровня оплаты труда 

2. Проведение акций и СМИ-компаний по пропаганде деятельности преподавателя
	в течение года
	ДФИП,
ДТПО
ДТПО,  

Пресс-служба


	77
	Невостребованность специалистов с высшим образованием
	Не будут достигнуты индикаторы и показатели.

   Увеличение количества специалистов, трудоустроенных не по специальности.
	Повышение качества подготовки кадров:

- Предоставление академической свободы вузам;

· Соответствие содержания образовательных программ требованиям работодателей;

-Усиление учебно-лабораторной базы вузов.
	в течение года
	ДВПО

	88
	 Отсутствие рабочих мест
	Не будут достигнуты значения индикаторов.   Увеличение числа нетрудоустроенных выпускников вузов
	Структуризация госзаказа на подготовку кадров с реальной потребностью отраслей экономики
	в течение года
	ДВПО

	99
	Отток ученых в другие государства вследствие более благоприятных перспектив реализации своего научного потенциала 


	Уменьшение  числа   ученых, занимающихся научно-исследовательской деятельностью.

Угроза национальной безопасности.
	Стимулирование, обновление научно-технической базы;   увеличение расходов на обеспечение проведения научных исследований;  осуществление мониторинга полученных результатов;   повышение эффективности научных исследований 
	в течение года
	КН

	110
	Правовые барьеры по приезду иностранных граждан для обучения в Казахстане
	    Не будут достигнуты значения индикаторов.

    Снижение экспорта образовательных услуг.
	   Заключение межведомственных соглашений, регулирующих вопросы приема и прибывания в Казахстан для обучения. 
	в течение года
	ДСПИТ,
ДВПО

	111 
	 Низкая мотивация пользователей в использовании системы электронного обучения
	Отсутствие заинтересованности в использовании системы. Игнорирование нововведений. Увеличение сроков внедрения системы
	    Проведение специализированных тренингов и обучающих семинаров
    Развитие нормативного правового обеспечения об обязательном использовании ИКТ в учебном процессе
	в течение года
	ДСПИТ,

областные, 
гг. Астаны, Алматы управления образования

	112
	Недостаточный уровень доступности информационно-коммуникационных технологий в том числе к сети интернет для получения полноценного доступа к системе и электронным ресурсам 
	Отсутствие у пользователей доступа к информационной системе и/или слабая скорость ШПД для самостоятельной работы в системе
	    Предоставление в рамках проекта учащимся возможностей для работы с системой: создание рабочих мест в библиотеках организаций образования

     Возможность подключения ШПД к сети Интернет с высокой пропускной способностью к системе электронного обучения для пользователей.
	в течение года
	ДСПИТ,

областные,                гг. Астаны, Алматы управления образования

	113.
	Нескоординирован-ность соисполнителей в ходе реализации проекта
	      Отсутствие своевременного решения текущих вопросов

     Невыполнение в срок намеченных мероприятий по реализации системы

электронного обучения.

      Выполнение мероприятий проекта с нарушениями сроков и качества
	1.      Создание рабочей группы по Проекту

2.      Согласование Проекта между его соисполнителями  

     Проведение мониторинга работ рабочей группы, как со стороны МОН (Заказчик), так и со стороны соисполнителей
	В течение года
	ДСПИТ,

областные, городов Астаны, Алматы управления образования

	114
	Отсутствие норм правового регулирования экономического стимулирования реального сектора экономики на НИОКР

	   Отсутствие спроса на НИОКР со стороны реального сектора экономики, недостижение цели ГПФИИР
	     Внесение предложений по совершенствованию законодательства в области налогообложения 
	в течение года
	КН

	115
	Отсутствие механизма материального стимулирования казахстанских семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Возрастет число возвратов детей-сирот из приемных семей обратно в детские дома и детей, оставшихся без попечения родителей
	Назначение и выплата опекунам (попечителям) пособия на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	март

2011 г.
	КОПД, управления образования, ДЗПД областей,                  гг. Астана и Алматы

	116
	 Пассивная позиция большинства граждан по отношению к  проблеме семейного устройства детей-сирот, уверенность в том, что сиротство - это проблема не общества, а государства


	Не будет сокращено количество воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
	  Активная разъяснительная работа, пропаганда, поддержка, развитие, распространение позитивного  опыта решения проблем детей-сирот и детей группы риска. Усиление гражданской позиции по отношению к проблеме сиротства в обществе через проведение акций, PR-кампаний
	в течение

 года
	КОПД, управления образования, ДЗПД областей, гг.Астана и Алматы

	117
	Использование потенциала молодежи в качестве  движущей сила по дестабилизации общества
	Увеличение количества молодежи, участвующей в различных антиобщественных мероприятиях
	     Эффективная  воспитательная работа среди молодежи.
     Организация и проведение мероприятий для молодежи по активизации гражданской позиции, формированию патриотизма   
	в течение года
	ДМП

	
	Внутренние риски
	

	1
	Ухудшение качества образования
	Угроза национальной безопасности страны
	     Совершенствование: управления системой образования, содержания образования, подготовки кадров. 

     Анализ, оптимизация деятельности и обеспечение взаимодействия республиканских центров, институтов повышения квалификации в части оценки эффективности работы и повышения качества образования 
	в течение года
	ДДСО,
ДТПО,
ДВПО,
ДСПИТ,
РИПКСО


	2
	Низкий уровень подготовленности значительной части педагогов, недостаточность стремления к самообразованию и профессиональному росту  
	Снижение качества школьного образования (дети, которых обучают плохие педагоги, в 4 раза медленнее приобретают новые знания, чем те, которых учат лучшие учителя)
	1. Обеспечение качества подготовки учителей, усовершенствование стандартов подготовки педагогических кадров, обеспечение педагогической практики студентов педвузов с учетом современных технологий воспитания и обучения.

 2. Разработка стандартов (модели) учителя             12-летней школы с учетом компетентностного подхода 
	в течение
        года
	ДВПО, 
ДДСО



	3
	С 2015 года ожидается рост контингента учащихся. Прием детей в начальную школу будет осуществляться с 6-летнего возраста. Это потребует обеспечения возрастных условий обучения (игровые комнаты, разделение классов на подгруппы и др.), и 
также окажет существенную нагрузку на школы.
	Увеличится дефицит ученических мест.
	    Проведение мониторинга в разрезе каждой школы с учетом ожидаемого контингента                 1-х классов и профильных школ в части определения дефицита и профицита школьных мест 
	в течение года
	ДДСО,
областные, 
гг. Астана, Алматы управления образования



	
	
	
	   Осуществление строительства пристройки к зданиям школ
 Проведение капитального ремонта зданий школ
	в течение
        года
	ДДСО,

областные, 
гг. Астана, Алматы управления образования



	4
	Технические (сбой программы) и неблагоприятные погодно-климатические условия, влияющие на проведение сравнительного международного исследования TIMSS, PISA
	Потребуют дополнительных усилий и могут привести к срыву исследования  
	Для снижения данного риска требуется  высокая ответственность должностных лиц на местах проведения исследования
	апрель
       2011 г.
	ДСПИТ, НЦОКО,
областные,

гг.Астана, Алматы управления образования



	5
	Слабая материально-техническая база организаций дополнительного образования. 71% находится в приспособленных помещениях, 10 организаций в аварийном состоянии


	Снижение охвата детей дополнительным образованием
	Проведение паспортизации объектов дополнительного образования и включение их в перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту 
	в течение года,

октябрь  2011 г.
	ДДСО,
областные, 
гг. Астана, Алматы управления образования



	6
	Несвоевременная разработка ГОСО технического и профессионального образования 
	Несвоевременное утверждение ГОСО, неосвоение выделенных средств
	Проведение семинара с авторами- разработчиками ГОСО с участием международных экспертов и Ассоциации работодателей 
Методические рекомендации по разработке ГОСО
	в течение года,
июнь 
2011 г.
	ДТПО

	7
	Снижение количества ППС и научных работников в вузах, осуществляющих публикации в научных международных изданиях
	Ослабление вклада в инновационную деятельность ППС и научных работников


	Стимулировать ППС и научных работников вузов публиковать статьи в научных международных изданиях, имеющих высокий импакт-фактор  
	в течение года
	        ДВПО, ректоры вузов

	8
	 Снижение качества мониторинга получаемых результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в вузах 
	Недостижение запланированных результатов по инновационной деятельности.
	Совершенствовать критерии, цели и задачи научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в вузах. 
	в течение года
	ДВПО, ректоры вузов

	9
	Нехватка квалифицированных специалистов системы электронного обучения (системных администраторов, наладчиков компьютерной техники и т. д.) в организациях образования 
	Низкая обеспеченность квалифицированных специалистов в устранении технических неполадок в системе электронного обучения и информационно-коммуникационных технологиях
	  Обеспечить качество подготовки системного         администратора системы электронного обучения.

  Повысить качество предоставляемых услуг системы электронного обучения по повышению квалификации.
	в течение года
	ДСПИТ, РИПКСО,
областные, 
гг. Астаны, Алматы управления образования

	10
	Устаревшая материально-техническая база научных организаций
	Снижение качества НИОКР, отсутствие спроса на НИОКР со стороны  потребителей.
	  Оснащение научных организаций  современным оборудованием 
	в течение года
	КН,

научные организации

	11
	 Низкая результативность НИОКР
	 Отсутствие научных разработок, новых технологий, низкий уровень инновационной активности
	Повысить результативность НИОКР путем совершенствования механизма управления научными и научно-техническими проектами
	в течение года
	КН,     научные организации


       Примечание:

       Расшифровка аббревиатур 

	АО
	-
	Акционерное общество 

	АП РК
	-
	Администрация Президента Республики Казахстан 

	ВНТК РК
	
	Высшей научно-технической комиссии Республики Казахстан

	Вуз  
	-
	высшее учебное заведение  

	ВЭФ
	-
	Всемирный экономический форум

	ГИК
	-
	Глобальный индекс конкурентоспособности 

	ГПФИИР
	-
	Государственная программа форсированного индустриально-инновационного  развития  

	ГОСО
	-
	Государственный общеобязательный стандарт образования 

	ДВПО
	-
	Департамент высшего и послевузовского образования

	ДДСО
	-
	Департамент дошкольного и среднего образования

	ДЗПД
	-
	Департаменты по защите прав детей

	ДОКР
	-
	Департамент организационной и кадровой работы

	ДПОГЗ
	-
	Департамент правового обеспечения и государственных закупок

	ДСПИТ
	-
	Департамент стратегического планирования и информационных технологий

	ДТПО
	-
	Департамент технического и профессионального образования

	ДФИП
	-
	Департамент финансов и инвестиционных проектов

	ЕНТ
	-
	Единое национальное тестирование

	ИКТ
	-
	Информационно-коммуникационные технологии

	ИПК
	-
	Институт повышения квалификации

	КазППУ им. Абая
	-
	Казахский национальный педагогический университет им. Абая

	КарГТУ
	-
	Карагандинский государственный технический университет

	ККСОН
	-
	Комитет по контролю в сфере образования и науки

	КН
	-
	Комитет науки

	КОПД
	-
	Комитет по охране прав детей 

	ЛМК
	-
	Лингафонные мультимедийные кабинеты

	МИО
	-
	местные исполнительные органы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

	МВД
	-
	Министерство внутренних дел

	МВК
	-
	Межведомственная комиссия

	МКШ
	-
	Малокомплектные школы 

	МСХ
	-
	Министерство сельского хозяйства 

	МТСЗН
	-
	Министерство труда и социальной защиты населения 

	МЭРТ
	-
	Министерство экономического развития и торговли 

	НАО им. Ы. Алтынсарина
	-
	Национальная академия образования им. Ы. Алтынсарина 

	НАЦ
	-
	Национальный аккредитационный центр 

	НИИ
	-
	Научно-исследовательские институты 

	НИОКР
	-
	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки

	НИР
	-
	Научно-исследовательская работа 

	НПО
	-
	Неправительственные организации

	ННПЦФК
	-
	Национальный научно-практический центр физической культуры 

	ННПЦКП
	-
	Национальный научно-практический центр коррекционной педагогики

	НЦБ
	-
	Национальный центр биотехнологий

	НЦОКО
	-
	Национальный центр оценки качества образования

	НЦТ
	-
	Национальный центр тестирования 

	НЦГНТЭ
	-
	Национальный центр государственной научно-технической экспертизы 

	ОО
	-
	Общеобразовательные дисциплины 

	ООН
	-
	Организация объединенных наций 

	ОЭСР
	-
	Организации экономического сотрудничества и развития 

	Парасат
	
	АО «Национальный научно-технологический холдинг «Парасат» 

	ПГК
	-
	Промежуточный государственный контроль

	ППС
	-
	Профессорско-педагогический состав

	РБ
	-
	Республиканский бюджет

	РГКП 
	-
	Республиканское государственное казенное предприятие  

	РГП
	-
	Республиканское государственное предприятие  

	РИПКСО
	-
	Республиканский институт повышения квалификации руководящих и научно-педагогических кадров системы образования

	РК
	-
	Республика Казахстан 

	РНМЦ
	-
	Республиканский научно-методический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации

	РНПЦ 
	-
	Республиканский научно-практический центр 

	РУМЦДО
	-
	Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования 

	РУОЦ
	-
	Республиканский учебно-образовательный центр «Балдаурен»

	РСФМСШИ
	-
	Республиканская специализированная физико-математическая средняя школа-интернат для одаренных детей им. А.Жаутикова 

	РЦ
	-
	Республиканский центр

	СМИ 
	-
	средства массовой информации

	ТиПО
	-
	Техническое и профессиональное образование

	УМК
	-
	Учебно-методический комплекс 

	ФИИР
	-
	Форсированное индустриально-инновационное развитие  

	ЦМП
	-
	Центр международных программ

	ШПД
	-
	Широкополосный доступ к Интернету

	ЮКО
	-
	Южно-Казахстанская область 


 Директор департамента

 стратегического планирования и

 информационных технологий                                                                                                                                      Н. Аршабеков

